## ต.ค.63
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดชลบุรี
ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2563
ที่ | ผลผลิต | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ยอดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
1 |  | 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
| 1. ผลผลิต:โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย | 1.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย | 2520000 |  |  | 0 | 2520000 |  | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
2 |  | 2. นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  |  | 0
| 2. ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร | 2.เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร | 2288000 |  |  | 0 | 2288000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัด
3 |  | 3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
| 3. ผลผลิต:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง | 3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - คลองกระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 12500000 |  |  | 0 | 12500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
|  | 4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด - บ้านแปลง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 18500000 |  |  | 0 | 18500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
|  | 5.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.7 - บ้านปากร่วม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 14500000 |  |  | 0 | 14500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
|  | 6.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.3 - บ้านเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 18600000 |  |  | 0 | 18600000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
|  | 7.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - สำนักท้อน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 27750000 |  |  | 0 | 27750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
|  | 8.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หนองบอน - เขาช่องแคบ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 15100000 |  |  | 0 | 15100000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
4 |  | 4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
|  | 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 39744000 |  |  | 0 | 39744000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
|  | 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมต่อซอย 4 (ช่วงกิโลเมตรที่ 1+770 ถึง กิโลเมตรที่ 2+000) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9443000 |  |  | 0 | 9443000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
|  | 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณชาญราษฎร์พัฒนา - สำนักตอ ช่วงที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 11660000 |  |  | 0 | 11660000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
5 |  | 5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยงภัย |  |  |  |  | 0
|  | 12. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบริเวณวัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 11400000 |  |  | 0 | 11400000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
|  | 13.ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 21750000 |  |  | 0 | 21750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
|  | 14. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 15500000 |  |  | 0 | 15500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
6 |  | 6. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
| 4. ผลผลิต:โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน | 15. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 12440000 |  |  | 0 | 12440000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
|  | 16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำพาง ระยะ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 25000000 |  |  | 0 | 25000000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
7 |  | 7. ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน |  |  |  |  | 0
| 5. ผลผลิต:โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ | 17. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน (ถนนสายวัฒนธรรม) | 4000000 |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
8 |  | 8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
|  | 18. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา กม.ที่ 97+770 (ด้านขวา) | 21500000 |  |  | 0 | 21500000 |  | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
|  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  |  |  | 0
| 6. ผลผลิต:โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  |  | 0 | 10000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
|  | รวม | 294195000 |  |  | 0 | 294195000

## พ.ย.63
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดชลบุรี
ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2563
ที่ | ผลผลิต | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ยอดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
1 |  | 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
| 1. ผลผลิต:โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย | 1.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย | 2520000 |  |  | 0 | 2520000 |  | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 |  | 2. นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า |  |  |  |  | 0
| 2. ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร | 2.เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร | 2288000 |  |  | 0 | 2288000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 |  | 3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
| 3. ผลผลิต:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง | 3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - คลองกระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 12500000 |  |  | 0 | 12500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด - บ้านแปลง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 18500000 |  |  | 0 | 18500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 5.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.7 - บ้านปากร่วม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 14500000 |  |  | 0 | 14500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 6.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.3 - บ้านเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 18600000 |  |  | 0 | 18600000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 7.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - สำนักท้อน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 27750000 |  |  | 0 | 27750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 8.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หนองบอน - เขาช่องแคบ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 15100000 |  |  | 0 | 15100000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
4 |  | 4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
|  | 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 39744000 |  |  | 0 | 39744000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมต่อซอย 4 (ช่วงกิโลเมตรที่ 1+770 ถึง กิโลเมตรที่ 2+000) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9443000 |  |  | 0 | 9443000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณชาญราษฎร์พัฒนา - สำนักตอ ช่วงที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 11660000 |  |  | 0 | 11660000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 |  | 5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยงภัย |  |  |  |  | 0
|  | 12. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบริเวณวัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 11400000 |  |  | 0 | 11400000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 13.ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 21750000 |  |  | 0 | 21750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 14. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 15500000 |  |  | 0 | 15500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
6 |  | 6. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
| 4. ผลผลิต:โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน | 15. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 12440000 |  |  | 0 | 12440000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำพาง ระยะ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 25000000 |  |  | 0 | 25000000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
7 |  | 7. ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน |  |  |  |  | 0
| 5. ผลผลิต:โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ | 17. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน (ถนนสายวัฒนธรรม) | 4000000 |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
8 |  | 8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี |  |  |  |  | 0
|  | 18. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา กม.ที่ 97+770 (ด้านขวา) | 21500000 |  |  | 0 | 21500000 |  | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | จัดทำราคากลาง
|  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  |  |  | 0
| 6. ผลผลิต:โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  | 827966.79 | 8.2797 | 9172033.21 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
|  | รวม | 294195000 |  | 827966.79 | 0.28143 | 293367033.21

## ธ.ค.63
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดชลบุรี
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563
ที่ | ผลผลิต | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เริ่ม-สิ้นสุด | ยอดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
1 |  | 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
| 1. ผลผลิต:โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย | 1.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย | 2520000 |  |  |  | 0 | 2520000 |  | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 |  | 2. นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า | [5 empty] | 0
| 2. ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร | 2.เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร | 2288000 |  |  | 248600 | 10.8654 | 2039400 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 |  | 3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
| 3. ผลผลิต:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง | 3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - คลองกระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 12500000 |  |  |  | 0 | 12500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด - บ้านแปลง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 18500000 |  |  |  | 0 | 18500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
|  | 5.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.7 - บ้านปากร่วม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 14500000 |  |  |  | 0 | 14500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 6.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.3 - บ้านเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 18600000 |  |  |  | 0 | 18600000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 7.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - สำนักท้อน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 27750000 |  |  |  | 0 | 27750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 8.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หนองบอน - เขาช่องแคบ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 15100000 |  |  |  | 0 | 15100000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 |  | 4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
|  | 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 39744000 |  |  |  | 0 | 39744000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
|  | 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมต่อซอย 4 (ช่วงกิโลเมตรที่ 1+770 ถึง กิโลเมตรที่ 2+000) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9443000 |  |  |  | 0 | 9443000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | พิจารณาผล
|  | 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณชาญราษฎร์พัฒนา - สำนักตอ ช่วงที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 11660000 |  |  |  | 0 | 11660000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | พิจารณาผล
5 |  | 5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยงภัย | [5 empty] | 0
|  | 12. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบริเวณวัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 11400000 |  |  |  | 0 | 11400000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 13.ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 21750000 |  |  |  | 0 | 21750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
|  | 14. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 15500000 |  |  |  | 0 | 15500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
6 |  | 6. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
| 4. ผลผลิต:โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน | 15. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 12440000 |  |  |  | 0 | 12440000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศร่าง
|  | 16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำพาง ระยะ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 25000000 |  |  |  | 0 | 25000000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
7 |  | 7. ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน | [5 empty] | 0
| 5. ผลผลิต:โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ | 17. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน (ถนนสายวัฒนธรรม) | 4000000 |  |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
8 |  | 8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
|  | 18. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา กม.ที่ 97+770 (ด้านขวา) | 21500000 |  |  |  | 0 | 21500000 |  | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | จัดทำราคากลาง
|  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | [5 empty] | 0
| 6. ผลผลิต:โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  |  | 1196175.79 | 11.9618 | 8803824.21 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
|  | รวม | 294195000 |  |  | 1444775.79 | 0.49109 | 292750224.21

## ม.ค.64
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดชลบุรี
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564
ที่ | ผลผลิต | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เริ่ม-สิ้นสุด | ยอดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
1 |  | 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
| 1. ผลผลิต:โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย | 1.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย | 2520000 |  |  |  | 0 | 2520000 |  | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 |  | 2. นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า | [5 empty] | 0
| 2. ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร | 2.เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร | 2288000 |  |  | 248600 | 10.8654 | 2039400 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 |  | 3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
| 3. ผลผลิต:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง | 3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - คลองกระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 12500000 |  |  |  | 0 | 12500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด - บ้านแปลง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 18500000 |  |  |  | 0 | 18500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 5.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.7 - บ้านปากร่วม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 14500000 |  |  |  | 0 | 14500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 6.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.3 - บ้านเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 18600000 |  |  |  | 0 | 18600000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 7.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - สำนักท้อน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 27750000 |  |  |  | 0 | 27750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 8.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หนองบอน - เขาช่องแคบ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 15100000 |  |  |  | 0 | 15100000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
4 |  | 4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
|  | 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 39744000 |  |  |  | 0 | 39744000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
|  | 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมต่อซอย 4 (ช่วงกิโลเมตรที่ 1+770 ถึง กิโลเมตรที่ 2+000) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9443000 |  |  |  | 0 | 9443000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
|  | 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณชาญราษฎร์พัฒนา - สำนักตอ ช่วงที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 11660000 |  |  |  | 0 | 11660000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
5 |  | 5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยงภัย | [5 empty] | 0
|  | 12. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบริเวณวัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 11400000 |  |  |  | 0 | 11400000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 13.ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 21750000 |  |  |  | 0 | 21750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 14. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 15500000 |  |  |  | 0 | 15500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
6 |  | 6. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
| 4. ผลผลิต:โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน | 15. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 12440000 |  |  |  | 0 | 12440000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
|  | 16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำพาง ระยะ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 25000000 |  |  |  | 0 | 25000000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
7 |  | 7. ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน | [5 empty] | 0
| 5. ผลผลิต:โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ | 17. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน (ถนนสายวัฒนธรรม) | 4000000 |  |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
8 |  | 8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
|  | 18. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา กม.ที่ 97+770 (ด้านขวา) | 21500000 |  |  |  | 0 | 21500000 |  | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | ประกาศเชิญชวน
|  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | [5 empty] | 0
| 6. ผลผลิต:โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  |  | 1545822.39 | 15.4582 | 8454177.61 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
|  | รวม | 294195000 |  |  | 1794422.39 | 0.60994 | 292400577.61

## ก.พ.64
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดชลบุรี
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ | ผลผลิต | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | เริ่ม-สิ้นสุด | ยอดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
1 |  | 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
| 1. ผลผลิต:โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย | 1.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย | 2520000 |  |  |  | 0 | 2520000 |  | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 |  | 2. นวัตกรรมเกษตรสร้างมูลค่า | [5 empty] | 0
| 2. ผลผลิต:โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร | 2.เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตสินค้าเกษตร | 2288000 |  |  | 248600 | 10.8654 | 2039400 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 |  | 3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
| 3. ผลผลิต:โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง | 3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - คลองกระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 12500000 |  |  |  | 0 | 12500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
|  | 4.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยายหมาด - บ้านแปลง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 18500000 |  |  |  | 0 | 18500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
|  | 5.ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.7 - บ้านปากร่วม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 14500000 |  |  |  | 0 | 14500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
|  | 6.ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.3 - บ้านเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 18600000 |  |  |  | 0 | 18600000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
|  | 7.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทล.331 - สำนักท้อน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 27750000 |  |  |  | 0 | 27750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
|  | 8.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หนองบอน - เขาช่องแคบ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 15100000 |  |  |  | 0 | 15100000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
4 |  | 4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
|  | 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชบ.ถ 57 - 001 ถนนศาลเจ้าแม่ - สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 39744000 | 1 ก.พ.64 - 28 ก.ย.64 | 34179840 |  | 0 | 39744000 | 5564160 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
|  | 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมต่อซอย 4 (ช่วงกิโลเมตรที่ 1+770 ถึง กิโลเมตรที่ 2+000) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9443000 |  |  |  | 0 | 9443000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
|  | 11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณชาญราษฎร์พัฒนา - สำนักตอ ช่วงที่ 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 11660000 | 19 ก.พ. 64 - 17 ส.ค.64 | 9148000 |  | 0 | 11660000 | 2512000 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
5 |  | 5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อความปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยงภัย | [5 empty] | 0
|  | 12. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบริเวณวัดญาณสังวราราม - วิหารเซียน อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 11400000 |  |  |  | 0 | 11400000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
|  | 13.ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 21750000 |  |  |  | 0 | 21750000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
|  | 14. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรพื้นที่ อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 15500000 |  |  |  | 0 | 15500000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม
6 |  | 6. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
| 4. ผลผลิต:โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน | 15. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ระยะ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 12440000 |  |  |  | 0 | 12440000 |  | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศใหม่เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น | ขายแบบ
|  | 16. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยลำพาง ระยะ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 25000000 | 1 ก.พ.64 - 27 มี.ค.65 | 20725000 |  | 0 | 25000000 | 4275000 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
7 |  | 7. ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐาน | [5 empty] | 0
| 5. ผลผลิต:โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้ | 17. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน (ถนนสายวัฒนธรรม) | 4000000 |  |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | ประกาศเชิญชวน
8 |  | 8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | [5 empty] | 0
|  | 18. ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี-ศรีราชา กม.ที่ 97+770 (ด้านขวา) | 21500000 |  |  |  | 0 | 21500000 |  | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | รอลงนาม ลงนามวันที่ 24 ก.พ. 64
|  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | [5 empty] | 0
| 6. ผลผลิต:โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  |  | 1874747.9 | 18.7475 | 8125252.1 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
|  | รวม | 294195000 |  |  | 2123347.9 | 0.72175 | 292071652.1 | 12351160