## ต.ค.60
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนตุลาคม 2560
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 |  |  |  |  | 29000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | จัดทำราคากลาง
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [8 empty] | จัดทำราคากลาง
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 0 | 1614200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 0 | 1250000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [8 empty] | จัดทำราคากลาง
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | จัดทำราคากลาง
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 |  |  |  | 0 | 100200 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 0 | 242200 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 0 | 865000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  |  |  | 0 | 21560000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 0 | 2241200 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 |  |  |  | 0 | 783000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 |  |  |  | 0 | 8029100 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 |  |  |  | 0 | 10574200 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 |  |  |  | 0 | 5528000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | 11880000 |  |  |  | 0 | 11880000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
23 | 9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  |  |  | 0 | 5776900 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 |  |  |  | 0 | 4950000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | 7920000 |  |  |  | 0 | 7920000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 |  |  |  | 0 | 11711000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 |  |  |  | 0 | 12025000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  |  |  | 0 | 11019100 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  |  |  | 0 | 1754200 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 |  |  |  | 0 | 3969000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 |  |  |  | 0 | 8361100 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  |  |  | 0 | 1509200 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  |  |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  |  |  | 0 | 3430000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  |  |  | 0 | 12119700 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  |  |  | 0 | 7906600 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  |  |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  |  |  | 0 | 13720000 |  | อำเภอศรีราชา | จัดทำราคากลาง
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 |  |  |  | 0 | 9780400 |  | อำเภอสัตหีบ | จัดทำราคากลาง
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 |  |  |  | 0 | 19796000 |  | อำเภอสัตหีบ | จัดทำราคากลาง
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 |  |  | 474111 | 57.6637 | 348089 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 |  |  |  | 0 | 7963500 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  | 1137535.22 | 12.6393 | 7862464.78 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  | 1611646.22 | 0.45877 | 349683353.78 | 0

## พ.ย.60
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนพฤศจิกายน 2560
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 |  |  |  |  | 29000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศ (ร่างประกาศ)
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700)
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 0 | 1614200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 0 | 1250000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท)
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | จัดทำ TOR
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 |  |  |  | 0 | 100200 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 0 | 242200 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 0 | 865000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  |  |  | 0 | 21560000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 0 | 2241200 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 |  |  |  | 0 | 783000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 |  |  |  | 0 | 8029100 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 |  |  |  | 0 | 10574200 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 |  |  |  | 0 | 5528000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | 11880000 |  |  |  | 0 | 11880000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ
23 | 9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  |  |  | 0 | 5776900 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 |  |  |  | 0 | 10000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 |  |  |  | 0 | 4950000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | 7920000 |  |  |  | 0 | 7920000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 |  |  |  | 0 | 11711000 |  | อำเภอบ่อทอง | ประกาศ
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 |  |  |  | 0 | 12025000 |  | อำเภอบ่อทอง | ประกาศ
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  |  |  | 0 | 11019100 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  |  |  | 0 | 1754200 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 |  |  |  | 0 | 3969000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศ
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 |  |  |  | 0 | 8361100 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศ
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  |  |  | 0 | 1509200 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  |  |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  |  |  | 0 | 3430000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  |  |  | 0 | 12119700 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  |  |  | 0 | 7906600 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  |  |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศ
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  |  |  | 0 | 13720000 |  | อำเภอศรีราชา | ประกาศ
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 |  |  |  | 0 | 9780400 |  | อำเภอสัตหีบ | ประกาศ
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 |  |  |  | 0 | 19796000 |  | อำเภอสัตหีบ | ประกาศ
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 |  |  |  | 0 | 822200 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ประกาศ
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 |  |  |  | 0 | 7963500 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ประกาศ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  | 1137535.22 | 12.6393 | 7862464.78 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  | 1137535.22 | 0.32381 | 350157464.78 | 0
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on L35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L39: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on L43: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on L46: Windows User: รอรายชือกรรมการ
Note on L47: Windows User:
Note on L48: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on L56: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on L58: Windows User: สำรวจแบบใหม่ ส่งแบบ ต้นเดือนมกราคม
Note on L60: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on L63: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## ธ.ค.60
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนธันวาคม 2560
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 |  |  |  |  | 29000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศ (ร่างประกาศ)
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  | 50000 | 50 | 50000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700)
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  | 238000 | 14.7441 | 1376200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  | 200000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  | 126600 | 10.128 | 1123400 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  | 23610 | 11.805 | 176390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท)
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | จัดทำ TOR | 210
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 |  |  | 95800 | 95.6088 | 4400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  | 168750 | 69.6738 | 73450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 0 | 865000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  |  |  | 0 | 21560000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  | 262600 | 11.7169 | 1978600 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 783000 | 184000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 8029100 | 2975100 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 |  | 0 | 10574200 | 3985200 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 5528000 | 553000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | 11880000 |  |  |  | 0 | 11880000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
23 | 9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  |  |  | 0 | 5776900 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3482500 | 34.825 | 6517500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 4950000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | 7920000 | 7529000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 7920000 | 391000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 |  | 0 | 11711000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 12025000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  |  |  | 0 | 11019100 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  |  |  | 0 | 1754200 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 3969000 | 1081000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 8361100 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  |  |  | 0 | 1509200 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  |  |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  |  |  | 0 | 3430000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  |  |  | 0 | 12119700 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  |  |  | 0 | 7906600 |  | อำเภอพานทอง | พิจารณาผล
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  |  |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศรอบที่ 2
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบ 2
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  |  |  | 0 | 13720000 |  | อำเภอศรีราชา | รอลงนาม
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 9780400 | 2388008 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 19796000 | 2299000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 | 820000 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 57.6637 | 348089 | 2200 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 |  | 0 | 7963500 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  | 1137535.22 | 12.6393 | 7862464.78 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  | 6259506.22 | 1.7818 | 345035493.78 | 13928508
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on L35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L39: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on L43: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on L46: Windows User: รอรายชือกรรมการ
Note on L47: Windows User:
Note on L48: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on L56: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on L58: Windows User: สำรวจแบบใหม่ ส่งแบบ ต้นเดือนมกราคม
Note on L60: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on L63: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## ม.ค.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนมกราคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 |  |  |  |  | 29000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม (รอ 7 วัน ทำสัญญา)
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  | 50000 | 50 | 50000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700)
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  | 238000 | 14.7441 | 1376200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  | 200000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  | 126600 | 10.128 | 1123400 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  | 35610 | 17.805 | 164390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท)
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  | 0 | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  | 2880000 | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน (จัดทำราคากลาง) | 210
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 |  |  | 91800 | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  | 228750 | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  | 85000 | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  | 15860 | 0.244 | 6484140 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 21560000 | 1686000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | พิจารณาผล
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  | 262600 | 11.7169 | 1978600 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 783000 | 184000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 324466.8 | 4.0411 | 7704633.2 | 2975100 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 |  | 0 | 10574200 | 3985200 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 5528000 | 553000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5940000 |  |  |  | 0 | 5940000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5940000 |  |  |  | 0 | 5940000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  |  |  | 0 | 5776900 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง (ทำกับการไฟฟ้าเจ้าเดียว)
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3482500 | 34.825 | 6517500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 4950000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | 7920000 | 7529000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 7920000 | 391000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 2400000 | 20.4936 | 9311000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 12025000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  |  |  | 0 | 11019100 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศผู้ชนะ รออุทธรณ์
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 |  | 0 | 1754200 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 3969000 | 1081000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 8361100 | 4025100 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 |  | 0 | 1509200 | 623200 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  |  |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 3430000 | 383000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 |  | 0 | 12119700 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 |  | 0 | 7906600 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศรอบที่ 2
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอหนังสือนุมัติจากเจ้าท่า
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลางรอบที่ 2 ประกาศแล้วไม่มีคนยื่น
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 13720000 | 3222000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 9780400 | 2388008 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 19796000 | 2299000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 | 820000 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 57.6637 | 348089 | 2200 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 |  | 0 | 7963500 | 1592700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  | 1514710.64 | 16.8301 | 7485289.36 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  | 12410008.44 | 3.5326 | 338884991.56 | 25580508
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on L35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L41: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on L45: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on L48: Windows User:
Note on L49: Windows User:
Note on L50: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on L58: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on L60: Windows User: สำรวจแบบใหม่ ส่งแบบ ต้นเดือนมกราคม
Note on L62: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on L65: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## ก.พ.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 |  |  | 1450000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 300000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 100000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700)
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1432730 | 88.7579 | 181470 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 300000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 1162130 | 92.9704 | 87870 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 47610 | 23.805 | 152390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท)
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 |  |  | 0 | 3000000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 |  |  | 2880000 | 96 | 120000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน (จัดทำราคากลาง) | 210
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 85000 | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 15860 | 0.244 | 6484140 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 21560000 | 1686000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | พิจารณาผล
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 262600 | 11.7169 | 1978600 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 783000 | 184000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 2289462 | 28.5146 | 5739638 | 2975100 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 |  | 0 | 10574200 | 3985200 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 5528000 | 553000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5940000 |  | 5920000 |  | 5920000 | 99.6633 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5940000 |  | 5920000 |  | 5920000 | 99.6633 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  | 3476610.04 |  | 1738305.02 | 30.0906 | 4038594.98 | 2300289.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3482500 | 34.825 | 6517500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 4950000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [7 empty] | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1237500 |  | 1237500 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 1237500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 643500 |  | 643500 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 |  | 0 | 643500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4801500 |  | 4801500 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 |  | 0 | 4801500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1237500 |  | 841500 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 |  | 0 | 1237500 | 396000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 64.0424 | 4211000 | 4211000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 12025000 | 4163000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 3 ส.ค.61 |  | 0 | 11019100 | 3217577.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 |  | 0 | 1754200 | 306200 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 3969000 | 1081000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 |  | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 8361100 | 4025100 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 |  | 0 | 1509200 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 3430000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 |  | 0 | 12119700 | 2719700 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 |  | 0 | 7906600 | 2376600 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 9800000 | 501000 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | ได้ผู้ชนะแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอหนังสือนุมัติจากเจ้าท่า
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอทำวิธิพิเศษ
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 13720000 | 3222000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 9780400 | 2388008 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 19796000 | 2299000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 57.6637 | 348089 | 348089 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 |  | 0 | 7963500 | 1592700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 2268599.35 | 25.2067 | 6731400.65 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  |  | 36668948.37 | 10.4382 | 287076051.63 | 44730564.16
| 12726501.64 |  |  |  |  | 16219160
| 40258108.37 |  |  |  |  | 52888108.37
| -27531606.73 |  |  | 40258108.37
Note on M4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on M34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on M35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on M36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on M41: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on M49: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on M52: Windows User:
Note on M53: Windows User:
Note on M54: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on M62: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on M64: Windows User: สำรวจแบบใหม่ ส่งแบบ ต้นเดือนมกราคม
Note on M66: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on M69: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## มี.ค.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนมีนาคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 | [5 empty] | 29000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม (รอ 7 วัน ทำสัญญา)
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 50000 | 50 | 50000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700)
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 238000 | 14.7441 | 1376200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 200000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 126600 | 10.128 | 1123400 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 35610 | 17.805 | 164390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท)
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  |  | 2880000 | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน (จัดทำราคากลาง) | 210
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 85000 | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 15860 | 0.244 | 6484140 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 21560000 | 1686000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | พิจารณาผล
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 262600 | 11.7169 | 1978600 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 783000 | 184000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 324466.8 | 4.0411 | 7704633.2 | 2975100 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 |  | 0 | 10574200 | 3985200 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 5528000 | 553000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5940000 |  |  |  |  | 0 | 5940000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5940000 |  |  |  |  | 0 | 5940000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  |  |  |  | 0 | 5776900 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง (ทำกับการไฟฟ้าเจ้าเดียว)
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3482500 | 34.825 | 6517500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 4950000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | 7920000 |  | 7529000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 7920000 | 391000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 2400000 | 20.4936 | 9311000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 12025000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  |  |  |  | 0 | 11019100 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศผู้ชนะ รออุทธรณ์
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 |  | 0 | 1754200 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 3969000 | 1081000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 |  | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 8361100 | 4025100 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 |  | 0 | 1509200 | 623200 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  |  |  |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 3430000 | 383000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 |  | 0 | 12119700 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 |  | 0 | 7906600 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศรอบที่ 2
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอหนังสือนุมัติจากเจ้าท่า
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลางรอบที่ 2 ประกาศแล้วไม่มีคนยื่น
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 13720000 | 3222000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 9780400 | 2388008 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 19796000 | 2299000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 |  | 820000 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 57.6637 | 348089 | 2200 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 |  | 0 | 7963500 | 1592700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 1514710.64 | 16.8301 | 7485289.36 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  |  | 12410008.44 | 3.5326 | 338884991.56 | 25580508
Note on M4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on M34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on M35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on M36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on M41: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on M45: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on M48: Windows User:
Note on M49: Windows User:
Note on M50: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on M58: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on M60: Windows User: สำรวจแบบใหม่ ส่งแบบ ต้นเดือนมกราคม
Note on M62: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on M65: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## เม.ย.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนเมษายน 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 2755000 |  |  | 10 | 24795000 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 2000 | 0.002 |  | 0.66667 | 298000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 84800 | 0.0848 |  | 84.8 | 15200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 713852.5 | 0.71385 |  | 44.2233 | 900347.5 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 42000 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 |  |  | 0 |  | 0 | 813000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 |  |  | 0 |  | 0 | 240100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 346710 | 0.34671 |  | 27.7368 | 903290 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 71610 | 0.07161 |  | 35.805 | 128390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | 0 | 0
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 |  | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 |  | 237000 | 0.237 | 0 | 23.7 | 763000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 |  | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน (จัดทำราคากลาง)
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 85000 | 0.085 |  | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 4688410 | 4.6884 |  | 75.807 | 1496253 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 19874000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 |  | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 105795.58 | 0.1058 |  | 4.7205 | 2135404.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 599000 | 0.599 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 2487500 | 2.4875 |  | 50 | 2487500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม สิ้นสุด | 1738305.02 | 1.7383 |  | 50 | 1738305.98 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1232500 | 1.2325 |  | 25 | 3697500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 1175625 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 |  | 0 | 0 | 0 | 611325 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1175625 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7862000 | 0 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 3 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7801523 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 | 1448000 | 1.448 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 2888000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 4336000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 8585000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3047000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 1880000 | 1.88 | 0 | 20 | 7520000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 5530000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 9299000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 |  | 0 | 0 | 0 | 19899900 | 49900 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศ
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศ
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 13563200 | 5823200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10498000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7392392 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 3499400 | 3.4994 | 0 | 20 | 13997600 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 3973548.69 | 3.9735 |  | 44.1505 | 5026451.31 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
โครงการเงินเหลือจ่าย
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 7614000 | [6 empty] | 0 | 7614000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 | [6 empty] | 0 | 5000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 15000000 | [6 empty] | 0 | 15000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 | [6 empty] | 0 | 8000000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 | [6 empty] | 0 | 5000000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2463000 | [6 empty] | 0 | 2463000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 | [6 empty] | 0 | 1892000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 | [6 empty] | 0 | 1331000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
56 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง | 2500000 | [6 empty] | 0 | 2500000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 | [6 empty] | 0 | 497500 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง
| รวม | 351295000 | 2940000 | 258142384.14 | 0 | 85605337.09 | 82.8503 | 0 | 24.3685 | 265689662.91 | 6265452.86
Note on O4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on O34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O41: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O49: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O52: Windows User:
Note on O53: Windows User:
Note on O54: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O62: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O66: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O69: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## พ.ค.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนพฤษภาคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 2755000 |  |  | 10 | 24795000 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 85800 | 0.0858 |  | 85.8 | 14200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1464192.5 | 1.4642 |  | 90.707 | 150007.5 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 |  | 0 |  | 0 | 813000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 |  | 0 |  | 0 | 240100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 150000 | 0.15 |  | 50 | 150000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1.25 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 124270 | 0.12427 |  | 62.135 | 75730 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | #VALUE! | 0
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 30 มี.ค 61 | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2950000 | เริ่ม 28 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 50000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 | เริ่ม 5 มี.ค.61 สิ้นสุด 2 มิ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 | เริ่ม 27 ก.พ.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 237000 | 0.237 | 0 | 23.7 | 763000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 | เริ่ม 17 พ.ย.60 สิ้นสุด 1 ม.ค.61 | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน | 210
| รายการ งบลงทุน : จัดทำแหล่งนำสำหรับสัตวป่าขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 4 แห่ง | 440000 | [6 empty] | 0 | 440000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบลงทุนดำเนินการเอง
| รายการ งบลงทุน : จัดทำฝายแบบถาวร จำนวน 25 แห่ง | 2037500 | [6 empty] | 0 | 2037500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบลงทุนดำเนินการเอง
| รายการ งบลงทุน : จัดทำโป่ง จำนวน 80 แห่ง | 640000 | [6 empty] | 0 | 640000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบลงทุนดำเนินการเอง
| รายการ งบลงทุน : ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ไร่ | 1000000 | [6 empty] | 0 | 1000000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบลงทุนดำเนินการเอง
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 85000 | 0.085 |  | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 6056620 | 6.0566 |  | 97.9297 | 128043 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 19874000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 | 325000 | 0.325 | 0 | 5 | 6175000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 555795.58 | 0.5558 |  | 24.799 | 1685404.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 599000 | 0.599 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 2487500 | 2.4875 |  | 50 | 2487500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ก.พ.62 | 1738305.02 | 1.7383 |  | 50 | 1738305.98 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1232500 | 1.2325 |  | 25 | 3697500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 | 611325 | 0.61133 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 | 7862000 | 7.862 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 3 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7801523 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 | 1448000 | 1.448 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 4 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 2888000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 4336000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 8585000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3047000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 1880000 | 1.88 | 0 | 20 | 7520000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 | 5530000 | 5.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 9299000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 |  | 0 | 0 | 0 | 19899900 | 49900 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศ
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศ
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 13563200 | 5823200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10498000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7392392 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 3499400 | 3.4994 | 0 | 20 | 13997600 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 4448411.69 | 4.4484 |  | 49.4268 | 4551588.31 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
โครงการเงินเหลือจ่าย
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 7614000 | [6 empty] | 0 | 7614000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ประกาศ
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 | [6 empty] | 0 | 5000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จำทำราคากลาง tor
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 15000000 | [6 empty] | 0 | 15000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 |  |  |  | 876400 |  |  | 10.955 | 7123600 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 |  |  |  | 101000 |  |  | 2.02 | 4899000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2463000 | [6 empty] | 0 | 2463000 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 | [6 empty] | 0 | 1892000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 | [6 empty] | 0 | 1331000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
56 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 2500000 | [6 empty] | 0 | 2500000 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 |  | 497500 | เริ่ม 22 พ.ค.61 สิ้นสุด 1 ก.ค.61 |  |  |  | 0 | 497500 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
| รวม | 351295000 | 2940000 | 261552084.14 | 0 | 107710675.09 | #VALUE! | 0 | 30.661 | 243584324.91 | 6315452.86
Note on O38: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O39: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O40: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O45: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O53: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O56: Windows User:
Note on O57: Windows User:
Note on O58: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O66: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O70: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O73: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## มิ.ย.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ณ เดือนมิถุนายน 2562
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  | -26172500
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 27550000 |  |  | 100 | 0 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 2755000 | พัสดุ แข 086-608-4510
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 281009 | 0.28101 |  | 93.6697 | 18991 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 2000
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 85800 | 0.0858 |  | 85.8 | 14200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 84800 | 2780175.5
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1614199.5 | 1.6142 |  | 100 | 0.5 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 713852.5
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 36915
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 34978.3
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 40125
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 4200
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 35310
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 769000 | 0.769 |  | 94.5879 | 44000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 | 220000 | 0.22 |  | 91.6285 | 20100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 169491
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  | 300000 | สิ้นสุด 24 พ.ย.61 | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 910685 | 0.91068 |  | 72.8548 | 339315 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 346710
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 184270 | 0.18427 |  | 92.135 | 15730 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 71610
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 30 มี.ค 61 | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 9210000
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2950000 | เริ่ม 28 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 พ.ค.61 | 2950000 | 2.95 | 0 | 98.3333 | 50000 | 50000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 | เริ่ม 5 มี.ค.61 สิ้นสุด 2 มิ.ย.61 | 2959620 | 2.9596 | 0 | 98.654 | 40380 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 | เริ่ม 27 ก.พ.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 948000 | 0.948 | 0 | 94.8 | 52000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 237000
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 | เริ่ม 17 พ.ย.60 สิ้นสุด 1 ม.ค.61 | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 2880000
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | ส่งคืน | ทรัพยากร |  | จุฬารัตน์ 089-541-5025
| รายการ งบลงทุน : จัดทำแหล่งนำสำหรับสัตวป่าขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 4 แห่ง | 440000 |  | 440000 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 | 440000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 0
| รายการ งบลงทุน : จัดทำฝายแบบถาวร จำนวน 25 แห่ง | 2037500 |  | 2037500 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 | 2037500 |  |  | 100 | 0 | 0 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
| รายการ งบลงทุน : จัดทำโป่ง จำนวน 80 แห่ง | 640000 |  | 640000 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ต.ค.61 | 640000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 31 กค
| รายการ งบลงทุน : ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ไร่ | 1000000 |  | 889000 | เริ่ม 1 ส.ค.61 สิ้นสุด 9 ต.ค.61 | 889000 |  |  | 88.9 | 111000 | 111000 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | รอหนังสืออนุมัติพื้นที่จากรม
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 | 8400 | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | รอหนังสืออนุมัติพื้นที่จากรม
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 | 13450 | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 228750
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 605900 | 0.6059 |  | 70.0462 | 259100 | 259100 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 85000
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 6056620 | 6.0566 |  | 97.9297 | 128043 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 4688410
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 | 19874000 | 19.874 | 0 | 100 | 0 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 21560000 | 92.18
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 | 6336000 | 6.336 | 0 | 97.4769 | 164000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 2241199.58 | 2.2412 |  | 100 | 0.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 105795.58
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 599000 | 0.599 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ |  | 599000 | 12242000
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ |  | 5054000
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ |  | 6589000
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 4975000 | 4.975 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ |  | 2487500 | 40957305.02
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | อำเภอเกาะสีชัง
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ |  | 5920000
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ |  | 5920000
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ก.พ.62 | 1738305.02 | 1.7383 |  | 50 | 1738305.98 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  | 1738305.02
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 9950000
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 4930000 | 4.93 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 1232500
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ทรัพยากร
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 | 611325 | 0.61133 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 4561425
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ |  | 7500000 | 15362000
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 | 7862000 | 7.862 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 30 ส.ค.61 | 7801522.8 | 7.8015 | 0 | 100 | 0.2 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ |  |  | 9249522.8
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 | 1448000 | 1.448 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ |  | 1448000
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 4 ก.ค.61 | 2888000 | 2.888 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ |  |  | 7202538.73
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4314538.73 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.61 | 4314538.73 | 4.3145 | 0 | 99.505 | 21461.27 | 21461.27 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ |  | 886000 | 12518000
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 | 8585000 | 8.585 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 81.993
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 | 3047000 | 3.047 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9252965.88 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 9252965.88 | 9.253 | 0 | 98.4358 | 147034.12 | 147034.12 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 77.5597 | 1880000 | 43931965.88
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 | 5530000 | 5.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 | 9299000 | 9.299 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 | 19850000 | 19.85 | 0 | 99.7492 | 49900 | 49900 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 4714900 |  | 4600000 | เรีม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 18 ธ.ค.61 | 4600000 | 4.6 | 0 | 97.563 | 114900 | 114900 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  | 2335000 | เริ่ม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 พ.ย.61 | 2335000 | 2.335 | 0 | 99.8589 | 3300 | 3300 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 7740600 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 7740000 | 7.74 | 0 | 99.9922 | 600 | 600 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 | 10498000 | 10.498 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอศรีราชา | แล้วเสร็จ | 76.516
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 | 7392392 | 7.3924 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 17497000 | 17.497 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 3499400
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ |  | 474111 | 6844911
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ |  | 6370800
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 8803537.28 | 8.8035 |  | 97.8171 | 196462.72 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 3973548.69 | 8803537.28
โครงการเงินเหลือจ่าย
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 5626000 |  | 5546500 | เริ่ม 15 มิ.ย.61 สิ้นสุด 30 ธ.ค.61 | 5373087.04 |  |  | 95.5046 | 252912.96 | 79500 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 |  | 4875000 |  | 4875000 |  |  | 97.5 | 125000 | 125000 | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 11800500 |  | 11800000 |  | 11800000 |  |  | 99.9958 | 500 | 500 | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 |  | 6014877.8 |  | 7329433.8 |  |  | 91.6179 | 670566.2 | 670566.2 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 |  | 3977488 |  | 4648467 |  |  | 92.9693 | 351533 | 351533 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2288000 |  | 2252000 | เริ่ม 20 มิ.ย.61 สิ้นสุด 18 ต.ค.61 | 2252000 |  |  | 98.4266 | 36000 |  | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 |  | 1882000 | เริ่ม 18 ก.ค.61 สิ้นสุด 16 ต.ค.61 | 1882000 |  |  | 99.4715 | 10000 |  | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 |  | 1221056 | สิ้นสุด 7 ส.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ย.61 | 1221056 |  |  | 91.7397 | 109944 | 109944 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
56 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 2500000 |  | 2100000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 ส.ค.61 | 2100000 |  |  | 84 | 400000 |  | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 |  | 497500 | เริ่ม 22 พ.ค.61 สิ้นสุด 1 ก.ค.61 | 497500 |  |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
58 | โครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 2500000 |  |  |  | 2174798 |  |  | 86.9919 | 325202 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
59 | โครงการปรับปรุงสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 | 1200000 |  |  |  | 1080000 |  |  | 90 | 120000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ม. 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง | 1988000 |  | 1530000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 24 ม.ค. 62 | 1530000 |  |  | 76.9618 | 458000 |  | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโปร่งกลาง 6 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 1980000 |  | 1600000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 9 ม.ค. 62 | 1600000 |  |  | 80.8081 | 380000 |  | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
62 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง | 3199500 |  | 2839000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 |  |  |  | 0 | 3199500 |  | อำเภอพานทอง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
63 | โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
64 | โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี
| ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 446000 |  |  |  | 446000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU | 32400 |  |  |  | 32314 |  |  | 99.7346 | 86 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 21000 |  |  |  | 21000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
65 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาภาคตะวันออกจงหวัดชลบุรี
| งบดำเนินงาน (จ้างเหมาจัดทำป้าย) | 4700 |  |  |  | 4700 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 3 เครื่อง | 97200 |  |  |  | 96942 |  |  | 99.7346 | 258 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์ ขาวดำ 2 เครื่อง | 5200 |  |  |  | 5200 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| โทรท้ศน์แอลอีดี 1 เครื่อง | 17500 |  |  |  | 17500 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดเสียง | 3900 |  |  |  | 3900 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องโทรสาร | 14500 |  |  |  | 10500 |  |  | 72.4138 | 4000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ชุดโซฟา | 10000 |  |  |  | 9980 |  |  | 99.8 | 20 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| รวม | 351295000 | 2940000 | 318263010.55 | 0 | 341031922.93 | #VALUE! | 0 | 97.0785 | 10263077.07 | 2508541.45 | 0 |  |  | 406597632.93
|  | 590919900 |  |  |  | 148752041 |  |  | 25.173 | [6 empty] | 0
|  | 0 |  |  |  | 489783963.93 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 38323100
[6 empty] | 433964667.89 | [9 empty] | 38323100
55819296.04
| แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี |  |  |  | 27550000 | 27550000 |  |  |  | 0
| สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 17994700 | 16479613.6 |  |  |  | 1515086.4
| สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี |  |  |  | 200000 | 184270 |  |  |  | 15730
| สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 342400 | 320550 |  |  |  | 21850
| สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี |  |  |  | 865000 | 605900 |  |  |  | 259100
| สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 29800500 | 29322620 |  |  |  | 477880
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) |  |  |  | 4120000 | 4006500 |  |  |  | 113500
| สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี |  |  |  | 6184663 | 6056620 |  |  |  | 128043
| สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 26374000 | 26210000 |  |  |  | 164000
| สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 2241200 | 2241199.58 |  |  |  | 0.42
| อำเภอเกาะจันทร์ |  |  |  | 12739500 | 12739500 |  |  |  | 0
| อำเภอเกาะสีชัง |  |  |  | 42695611 | 40957305.02 |  |  |  | 1738305.98
| อำเภอบ่อทอง |  |  |  | 15362000 | 15362000 |  |  |  | 0
| อำเภอบางละมุง |  |  |  | 15717523 | 12949522.8 |  |  |  | 2768000.2
| อำเภอบ้านบึง |  |  |  | 7224000 | 7202538.73 |  |  |  | 21461.27
| อำเภอพนัสนิคม |  |  |  | 15741000 | 15621056 |  |  |  | 119944
| อำเภอพานทอง |  |  |  | 49616400 | 46183965.88 |  |  |  | 3432434.12
| อำเภอเมืองชลบุรี |  |  |  | 14793800 | 14675000 |  |  |  | 118800
| อำเภอศรีราชา |  |  |  | 10498000 | 10498000 |  |  |  | 0
| อำเภอสัตหีบ |  |  |  | 24889392 | 24889392 |  |  |  | 0
| อำเภอหนองใหญ่ |  |  |  | 12470911 | 12217998.04 |  |  |  | 252912.96
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 13874400 | 13228371.28 |  |  |  | 646028.72
[5 empty] | 351295000 | 339501922.93
| แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | 27550000 |  | 27550000
| สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | 16479613.6 |  | 16479613.6 | 0 | 26210000
| สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | 184270 |  | 184270 | 0
| สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | 320550 |  | 320550 | 0
| สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | 605900 |  | 605900 | 0
| สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | 29322620 |  | 29322632.6476 | -12.6476
| สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | 4006500 |  | 4006500 | 0
| สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | 6056620 |  | 6056620 | 0
| สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | 26210000 |  | 22474000 | 3736000
| สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | 2241199.58 |  | 2241199.58 | 0
| อำเภอเกาะจันทร์ | 12739500 |  | 12739500 | 0
| อำเภอเกาะสีชัง | 40957305.02 |  | 40957305.02 | 0
| อำเภอบ่อทอง | 15362000 |  | 15362000 | 0
| อำเภอบางละมุง | 14479522.8 |  | 14479522.8 | 0
| อำเภอบ้านบึง | 7202538.73 |  | 7202538.73 | 0
| อำเภอพนัสนิคม | 15621056 |  | 15621056 | 0
| อำเภอพานทอง | 46183965.88 |  | 46183965.88 | 0
| อำเภอเมืองชลบุรี | 14675000 |  | 14675000 | 0
| อำเภอศรีราชา | 10498000 |  | 10498000 | 0
| อำเภอสัตหีบ | 24889392 |  | 24889392 | 0
| อำเภอหนองใหญ่ | 12217998.04 |  | 12217998.04 | 0
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี | 13228371.28 |  | 13228371.28 | 0
|  | 341031922.93 |  | 337295935.5776
Note on O38: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O39: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O40: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O45: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O53: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O56: Windows User:
Note on O57: Windows User:
Note on O58: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O66: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O70: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O73: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## ก.ค.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนกรกฎาคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 6887500 |  |  | 25 | 20662500 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 7000 | 0.007 |  | 2.3333 | 293000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 85800 | 0.0858 |  | 85.8 | 14200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 789702.5 | 0.7897 |  | 48.9222 | 824497.5 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 |  | 0 |  | 0 | 813000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 |  | 0 |  | 0 | 240100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 368710 | 0.36871 |  | 29.4968 | 881290 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 148270 | 0.14827 |  | 74.135 | 51730 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | #VALUE! | 0
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 30 มี.ค 61 | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2950000 | เริ่ม 28 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 พ.ค.61 | 2950000 | 2.95 | 0 | 98.3333 | 50000 | 50000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 | เริ่ม 5 มี.ค.61 สิ้นสุด 2 มิ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 | เริ่ม 27 ก.พ.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 948000 | 0.948 | 0 | 94.8 | 52000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 | เริ่ม 17 พ.ย.60 สิ้นสุด 1 ม.ค.61 | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน | 210
| รายการ งบลงทุน : จัดทำแหล่งนำสำหรับสัตวป่าขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 4 แห่ง | 440000 | [6 empty] | 0 | 440000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | รอลงนาม
| รายการ งบลงทุน : จัดทำฝายแบบถาวร จำนวน 25 แห่ง | 2037500 | [6 empty] | 0 | 2037500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | รอลงนาม
| รายการ งบลงทุน : จัดทำโป่ง จำนวน 80 แห่ง | 640000 | [6 empty] | 0 | 640000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | รอลงนาม อุทร 7 วัน
| รายการ งบลงทุน : ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ไร่ | 1000000 | [6 empty] | 0 | 1000000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | รอลงนาม อุทร 7 วัน
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 605900 | 0.6059 |  | 70.0462 | 259100 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 6056620 | 6.0566 |  | 97.9297 | 128043 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 19874000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 | 1300000 | 1.3 | 0 | 20 | 5200000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 1220435.58 | 1.2204 |  | 54.4546 | 1020764.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 599000 | 0.599 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 2487500 | 2.4875 |  | 50 | 2487500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 |  |  |  |  | 1243750 | 1.2437 | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ก.พ.62 | 1738305.02 | 1.7383 |  | 50 | 1738305.98 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 4930000 | 4.93 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 | 611325 | 0.61133 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 | 7862000 | 7.862 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 3 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7801523 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 | 1448000 | 1.448 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 4 ก.ค.61 | 2888000 | 2.888 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4314538.73 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.61 | 4314538.73 | 4.3145 | 0 | 99.505 | 21461.27 | 21461.27 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 | 4869412 | 4.8694 | 0 | 56.72 | 3715588 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 | 3047000 | 3.047 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 1880000 | 1.88 | 0 | 20 | 7520000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 | 5530000 | 5.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 | 1394850 | 1.3948 | 0 | 15 | 7904150 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 | 4962500 | 4.9625 | 0 | 24.9373 | 14937400 | 49900 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  | 4600000 | เรีม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 18 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 5571700 | 971700 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  | 2335000 | เริ่ม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 พ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 2338300 | 3300 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 11063200 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 11063200 | 3323200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10498000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 | 5470370.08 | 5.4704 | 0 | 74 | 1922021.92 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 10498200 | 10.4982 | 0 | 60 | 6998800 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 6336129.63 | 6.3361 |  | 70.4014 | 2663870.37 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
โครงการเงินเหลือจ่าย
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 7614000 |  | 5546500 | เริ่ม 15 มิ.ย.61 สิ้นสุด 30 ธ.ค.61 |  |  |  | 0 | 7614000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 |  | 4875000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 15000000 |  | 11800000 |  |  |  |  | 0 | 15000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 |  |  |  | 1532046 |  |  | 19.1506 | 6467954 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 |  |  |  | 851170 |  |  | 17.0234 | 4148830 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2463000 |  | 2252000 | เริ่ม 20 มิ.ย.61 สิ้นสุด 18 ต.ค.61 |  |  |  | 0 | 2463000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 |  | 1882000 | เริ่ม 18 ก.ค.61 สิ้นสุด 16 ต.ค.61 |  |  |  | 0 | 1892000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 |  | 1225000 | สิ้นสุด 7 ส.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ย.61 |  |  |  | 0 | 1331000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
56 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 2500000 |  | 2100000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 ส.ค.61 |  |  |  | 0 | 2500000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 |  | 497500 | เริ่ม 22 พ.ค.61 สิ้นสุด 1 ก.ค.61 | 497500 |  |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
58 | โครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 2500000 |  |  |  | 400000 |  |  | 16 | 2100000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 | 2940000 | 298146122.87 | 0 | 158767689.84 | #VALUE! | 0 | 45.195 | 193771060.16 | 4811914.13
Note on O38: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O39: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O40: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O45: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O53: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O56: Windows User:
Note on O57: Windows User:
Note on O58: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O66: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O70: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O73: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## ส.ค.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนสิงหาคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 12397500 |  |  | 45 | 15152500 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 7000 | 0.007 |  | 2.3333 | 293000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 85800 | 0.0858 |  | 85.8 | 14200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1064402.5 | 1.0644 |  | 65.9399 | 549797.5 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 769000 | 0.769 |  | 94.5879 | 44000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 | 220000 | 0.22 |  | 91.6285 | 20100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 368710 | 0.36871 |  | 29.4968 | 881290 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 160270 | 0.16027 |  | 80.135 | 39730 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | #VALUE! | 0
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 30 มี.ค 61 | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2950000 | เริ่ม 28 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 พ.ค.61 | 2950000 | 2.95 | 0 | 98.3333 | 50000 | 50000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 | เริ่ม 5 มี.ค.61 สิ้นสุด 2 มิ.ย.61 | 2959620 | 2.9596 | 0 | 98.654 | 40380 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 | เริ่ม 27 ก.พ.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 948000 | 0.948 | 0 | 94.8 | 52000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 | เริ่ม 17 พ.ย.60 สิ้นสุด 1 ม.ค.61 | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน | 210
| รายการ งบลงทุน : จัดทำแหล่งนำสำหรับสัตวป่าขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 4 แห่ง | 440000 |  | 220000 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 |  |  |  | 0 | 440000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | ทำสัญญา
| รายการ งบลงทุน : จัดทำฝายแบบถาวร จำนวน 25 แห่ง | 2037500 |  | 2037500 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 |  |  |  | 0 | 2037500 | 0 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | ทำสัญญาแล้ว
| รายการ งบลงทุน : จัดทำโป่ง จำนวน 80 แห่ง | 640000 |  | 640000 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ต.ค.61 |  |  |  | 0 | 640000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | ทำสัญญาแล้ว
| รายการ งบลงทุน : ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ไร่ | 1000000 |  | 889000 | เริ่ม 1 ส.ค.61 สิ้นสุด 9 ต.ค.61 |  |  |  | 0 | 1000000 | 111000 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | ทำสัญญาแล้ว
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 | 8400 | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 | 13450 | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 605900 | 0.6059 |  | 70.0462 | 259100 | 259100 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 6056620 | 6.0566 |  | 97.9297 | 128043 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 | 4388000 | 4.388 | 0 | 22.0791 | 15486000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 | 1300000 | 1.3 | 0 | 20 | 5200000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 2241199.58 | 2.2412 |  | 100 | 0.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 599000 | 0.599 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 4975000 | 4.975 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ก.พ.62 | 1738305.02 | 1.7383 |  | 50 | 1738305.98 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 4930000 | 4.93 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 | 611325 | 0.61133 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 | 7862000 | 7.862 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 30 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7801523 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 | 1448000 | 1.448 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 4 ก.ค.61 | 2888000 | 2.888 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4314538.73 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.61 | 4314538.73 | 4.3145 | 0 | 99.505 | 21461.27 | 21461.27 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 | 8585000 | 8.585 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 | 3047000 | 3.047 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9252965.88 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 9252965.88 | 9.253 | 0 | 98.4358 | 147034.12 | 147034.12 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 | 5530000 | 5.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 | 1394850 | 1.3948 | 0 | 15 | 7904150 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 | 9925000 | 9.925 | 0 | 49.8746 | 9974900 | 49900 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 4714900 |  | 4600000 | เรีม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 18 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 4714900 | 114900 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  | 2335000 | เริ่ม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 พ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 2338300 | 3300 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 9940000 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 9940000 | 2200000 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10498000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 | 7392392 | 7.3924 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 17497000 | 17.497 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 7258807.18 | 7.2588 |  | 80.6534 | 1741192.82 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
โครงการเงินเหลือจ่าย
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 5626000 |  | 5546500 | เริ่ม 15 มิ.ย.61 สิ้นสุด 30 ธ.ค.61 |  |  |  | 0 | 5626000 | 79500 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 |  | 4875000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 | 125000 | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 11800500 |  | 11800000 |  |  |  |  | 0 | 11800500 | 500 | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 |  |  |  | 1532046 |  |  | 19.1506 | 6467954 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 |  |  |  | 851170 |  |  | 17.0234 | 4148830 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2463000 |  | 2252000 | เริ่ม 20 มิ.ย.61 สิ้นสุด 18 ต.ค.61 |  |  |  | 0 | 2463000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 |  | 1882000 | เริ่ม 18 ก.ค.61 สิ้นสุด 16 ต.ค.61 |  |  |  | 0 | 1892000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 |  | 1225000 | สิ้นสุด 7 ส.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ย.61 |  |  |  | 0 | 1331000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
56 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 2500000 |  | 2100000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 ส.ค.61 |  |  |  | 0 | 2500000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 |  | 497500 | เริ่ม 22 พ.ค.61 สิ้นสุด 1 ก.ค.61 | 497500 |  |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
58 | โครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 2500000 |  |  |  | 1096156 |  |  | 43.8462 | 1403844 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ม. 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง | 1988000 | [6 empty] | 0 | 1988000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโปร่งกลาง 6 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 1980000 | [6 empty] | 0 | 1980000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
61 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง | 3199500 | [6 empty] | 0 | 3199500 |  | อำเภอพานทอง | ราคากลาง
| รวม | 351295000 | 2940000 | 301785588.75 | 0 | 201756233.19 | #VALUE! | 0 | 57.4321 | 142371266.81 | 3575898.25
Note on O38: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O39: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O40: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O45: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O53: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O56: Windows User:
Note on O57: Windows User:
Note on O58: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O66: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O70: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O73: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## ก.ย.61
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เดือนกันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  |  | -26172500
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 27550000 |  |  | 100 | 0 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 2755000 | พัสดุ แข 086-608-4510
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 281009 | 0.28101 |  | 93.6697 | 18991 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 2000
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 85800 | 0.0858 |  | 85.8 | 14200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 84800 | 2780175.5
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1614199.5 | 1.6142 |  | 100 | 0.5 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 713852.5
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 36915
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 34978.3
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 40125
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 4200
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 35310
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 769000 | 0.769 |  | 94.5879 | 44000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 | 220000 | 0.22 |  | 91.6285 | 20100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 169491
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  | 300000 | สิ้นสุด 24 พ.ย.61 | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 910685 | 0.91068 |  | 72.8548 | 339315 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 346710
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 184270 | 0.18427 |  | 92.135 | 15730 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 71610
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | #VALUE! | 0 |  |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 30 มี.ค 61 | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 9210000
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2950000 | เริ่ม 28 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 พ.ค.61 | 2950000 | 2.95 | 0 | 98.3333 | 50000 | 50000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 | เริ่ม 5 มี.ค.61 สิ้นสุด 2 มิ.ย.61 | 2959620 | 2.9596 | 0 | 98.654 | 40380 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 | เริ่ม 27 ก.พ.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 948000 | 0.948 | 0 | 94.8 | 52000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 237000
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 | เริ่ม 17 พ.ย.60 สิ้นสุด 1 ม.ค.61 | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 2880000
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | ส่งคืน | ทรัพยากร |  | จุฬารัตน์ 089-541-5025
| รายการ งบลงทุน : จัดทำแหล่งนำสำหรับสัตวป่าขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 4 แห่ง | 440000 |  | 440000 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 | 440000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 0
| รายการ งบลงทุน : จัดทำฝายแบบถาวร จำนวน 25 แห่ง | 2037500 |  | 2037500 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 | 2037500 |  |  | 100 | 0 | 0 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
| รายการ งบลงทุน : จัดทำโป่ง จำนวน 80 แห่ง | 640000 |  | 640000 | เริ่ม 25 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ต.ค.61 | 640000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 31 กค
| รายการ งบลงทุน : ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ไร่ | 1000000 |  | 889000 | เริ่ม 1 ส.ค.61 สิ้นสุด 9 ต.ค.61 | 889000 |  |  | 88.9 | 111000 | 111000 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | รอหนังสืออนุมัติพื้นที่จากรม
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 | 8400 | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | รอหนังสืออนุมัติพื้นที่จากรม
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 | 13450 | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 228750
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 605900 | 0.6059 |  | 70.0462 | 259100 | 259100 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 85000
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 6056620 | 6.0566 |  | 97.9297 | 128043 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 4688410
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 | 19874000 | 19.874 | 0 | 100 | 0 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 21560000 | 92.18
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 | 6336000 | 6.336 | 0 | 97.4769 | 164000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 2241199.58 | 2.2412 |  | 100 | 0.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 105795.58
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 599000 | 0.599 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ |  | 599000 | 12242000
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ |  | 5054000
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ |  | 6589000
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 4975000 | 4.975 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ |  | 2487500 | 42695610.04
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | อำเภอเกาะสีชัง
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ |  | 5920000
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ |  | 5920000
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ก.พ.62 | 3476610.04 | 3.4766 |  | 100 | 0.96 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ |  | 1738305.02
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 9950000
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 4930000 | 4.93 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 1232500
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ทรัพยากร
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 | 611325 | 0.61133 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 4561425
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ |  | 7500000 | 15362000
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 | 7862000 | 7.862 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 30 ส.ค.61 | 7801522.8 | 7.8015 | 0 | 100 | 0.2 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ |  |  | 9249522.8
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 | 1448000 | 1.448 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ |  | 1448000
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 4 ก.ค.61 | 2888000 | 2.888 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ |  |  | 7202538.73
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4314538.73 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.61 | 4314538.73 | 4.3145 | 0 | 99.505 | 21461.27 | 21461.27 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ |  | 886000 | 12518000
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 | 8585000 | 8.585 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 81.993
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 | 3047000 | 3.047 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9252965.88 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 9252965.88 | 9.253 | 0 | 98.4358 | 147034.12 | 147034.12 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 77.5597 | 1880000 | 43931965.88
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 | 5530000 | 5.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 | 9299000 | 9.299 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 | 19850000 | 19.85 | 0 | 99.7492 | 49900 | 49900 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 4714900 |  | 4600000 | เรีม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 18 ธ.ค.61 | 4600000 | 4.6 | 0 | 97.563 | 114900 | 114900 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  | 2335000 | เริ่ม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 พ.ย.61 | 2335000 | 2.335 | 0 | 99.8589 | 3300 | 3300 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 7740600 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 7740000 | 7.74 | 0 | 99.9922 | 600 | 600 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 | 10498000 | 10.498 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอศรีราชา | แล้วเสร็จ | 76.516
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 | 7392392 | 7.3924 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 17497000 | 17.497 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | ทรัพยากร | 3499400
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ |  | 474111 | 6844911
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ |  | 6370800
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 8803537.28 | 8.8035 |  | 97.8171 | 196462.72 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 3973548.69 | 8803537.28
โครงการเงินเหลือจ่าย
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 5626000 |  | 5546500 | เริ่ม 15 มิ.ย.61 สิ้นสุด 30 ธ.ค.61 | 5373087.04 |  |  | 95.5046 | 252912.96 | 79500 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 |  | 4875000 |  | 4875000 |  |  | 97.5 | 125000 | 125000 | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 11800500 |  | 11800000 |  | 11800000 |  |  | 99.9958 | 500 | 500 | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 |  | 6014877.8 |  | 7329433.8 |  |  | 91.6179 | 670566.2 | 670566.2 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 |  | 3977488 |  | 4648467 |  |  | 92.9693 | 351533 | 351533 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2288000 |  | 2252000 | เริ่ม 20 มิ.ย.61 สิ้นสุด 18 ต.ค.61 | 2252000 |  |  | 98.4266 | 36000 |  | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 |  | 1882000 | เริ่ม 18 ก.ค.61 สิ้นสุด 16 ต.ค.61 | 1882000 |  |  | 99.4715 | 10000 |  | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 |  | 1221056 | สิ้นสุด 7 ส.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ย.61 | 1221056 |  |  | 91.7397 | 109944 | 109944 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
56 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 2500000 |  | 2100000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 ส.ค.61 | 2100000 |  |  | 84 | 400000 |  | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 |  | 497500 | เริ่ม 22 พ.ค.61 สิ้นสุด 1 ก.ค.61 | 497500 |  |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
58 | โครงการสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 2500000 |  |  |  | 2174798 |  |  | 86.9919 | 325202 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
59 | โครงการปรับปรุงสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 | 1200000 |  |  |  | 1080000 |  |  | 90 | 120000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ม. 3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง | 1988000 |  | 1530000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 24 ม.ค. 62 | 1530000 |  |  | 76.9618 | 458000 |  | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ซอยโปร่งกลาง 6 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 1980000 |  | 1600000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 9 ม.ค. 62 | 1600000 |  |  | 80.8081 | 380000 |  | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
62 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง | 3199500 |  | 2839000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | 2839000 |  |  | 88.7326 | 360500 |  | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
63 | โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
64 | โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี
| ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | 446000 |  |  |  | 446000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU | 32400 |  |  |  | 32314 |  |  | 99.7346 | 86 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 21000 |  |  |  | 21000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
65 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาภาคตะวันออกจงหวัดชลบุรี
| งบดำเนินงาน (จ้างเหมาจัดทำป้าย) | 4700 |  |  |  | 4700 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 3 เครื่อง | 97200 |  |  |  | 96942 |  |  | 99.7346 | 258 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์ ขาวดำ 2 เครื่อง | 5200 |  |  |  | 5200 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| โทรท้ศน์แอลอีดี 1 เครื่อง | 17500 |  |  |  | 17500 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดเสียง | 3900 |  |  |  | 3900 |  |  | 100 | 0 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องโทรสาร | 14500 |  |  |  | 10500 |  |  | 72.4138 | 4000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ชุดโซฟา | 10000 |  |  |  | 9980 |  |  | 99.8 | 20 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| รวม | 351295000 | 2940000 | 318263010.55 | 0 | 345609227.95 | #VALUE! | 0 | 98.3815 | 5685772.05 | 2508541.45 | 0 |  |  | 411174937.95
Note on O38: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O39: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O40: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O45: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O53: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O56: Windows User:
Note on O57: Windows User:
Note on O58: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O66: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O70: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O73: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60