## ไตรมาส 2
ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดชลบุรี
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | 1470000
1 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 3651000 | 3651000 | เริ่ม 24 ธ.ค.59 สิ้นสุด 20 เม.ย.60 |  | 0 | 3651000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1768000
2 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 5 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1800000 | 1800000 | เริ่ม21 ธ.ค.59 สิ้นสุด 20 มี.ค.60 |  | 0 | 1800000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1760000
3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซอย 2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2220000 | 2220000 | เริ่ม 20 ธ.ค.59 สิ้นสุด 22 เม.ย.60 |  | 0 | 2220000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1412000
4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 6 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 4747000 | 4747000 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 ก.พ.60 | 4747000 | 100 | 4747000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1665000
5 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1301800 | 1190000 | เริ่ม 17 ธ.ค.59 สิ้นสุด 5 ก.พ.60 | 1190000 | 91.4119 | 111800 | 111800 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1787500
6 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชคลองกระเบาะ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | 1237000 |  |  |  | 0 |  |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ประกาศ | 714000
7 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองกระซัง จากถนน 331 ถึงบ้านเนินกระบก ม.9, 11 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | 450000 |  |  |  | 0 |  |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ตกลงราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว | 1190000
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งแดง ม.8 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | 1389000 |  |  |  | 0 |  |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ประกาศ | 1840000
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 3 ) ม.12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ | 1526000 |  |  |  | 0 |  |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ประกาศ | 1779000
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 1) ม.6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ | 1564000 |  |  |  | 0 |  |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ประกาศ | 600000
11 | โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ | 500000 |  |  |  | 0 |  |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ตกลงราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว | 1650000
12 | โครงการติดตั้งทุ่นจิ๊กซอว์ สำหรับท่าจอดเรือบริเวณหมวดศิลา | 1965000 | 1960000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 เม.ย.60 |  | 0 | 1965000 | 5000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการติดตั้งทุ่นไข่ปลา(สีเหลือง)และเชือกใยยักษ์ บริเวณหมวดศิลา | 1975000 | 1970000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 25 มี.ค.60 |  | 0 | 1975000 | 5000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) และบริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5)
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 5998500 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 28 มิ.ย.60 |  | 0 | 6000000 | 1500 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5)ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 5998500 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 |  | 0 | 6000000 | 1500 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกล้องวงจรปิด บริเวณหาดหินกลม
| - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | 655500 | 654347.6 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 เม.ย.60 |  | 0 | 655500 | 1152.4 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหาดหินกลม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 1744500 | 1741652.4 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 มี.ค.60 |  | 0 | 1744500 | 2847.6 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้ลงหาดหินกลมพร้อมศาลาอเนกประสงค์หกเหลี่ยม บริเวณหมวดศิลา | 1985000 | 1983000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 พ.ค.60 |  | 0 | 1985000 | 2000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลานชมวิว บริเวณถนนสายตรีเพช-หมวดศิลา-อ่าวถ้ำจ๊อกค๊อก | 1980000 | 1974000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 เม.ย.60 |  | 0 | 1980000 | 6000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันคลื่น บริเวณหาดหินกลม | 1995000 | 1993000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 เม.ย.60 |  | 0 | 1995000 | 2000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 | โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมความแข็งแกร่งสะพานเพื่อป้องกันคลื่นบริเวณสะพานท่าเที่ยบเรีอเกาะขามใหญ่ | 1975000 | 1973000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 มิ.ย.60 |  | 0 | 1975000 | 2000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชังบริเวณอ่าวเขาขาด | 7938000 | 7913000 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 4747800 | 59.811 | 3190200 |  | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเจ๊ก 2 เชื่อมทับเจ๊ก 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 3400000 | 3400000 | เริ่ม 9 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 | 714000 | 21 | 2686000 | 0 | อำเภอบ่อทอง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7148526
22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเนินมะหาด-หนองงู หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศาลา | 2758000 | 2758000 | เริ่ม 23 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 เม.ย.60 | 2758000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 4747800
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองลำพุก ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านหนองลำพุก | 2509000 | 2509000 | เริ่ม 23 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 ก.พ.60 | 2509000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1715160
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ-เขาดิน หมู่ที่ 2 | 8759900 | 7929280 | เริ่ม 22 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 เม.ย.60 | 7929280 | 90.5179 | 830620 | 830620 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 256200
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญโชคดี-หนองหมีตาย หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 2460000 | 2460000 | เริ่ม 7 ธ.ค.59 สิ้นสุด 7 มี.ค.60 |  | 0 | 2460000 | 0 | อำเภอบ่อทอง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 496000
26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินหินเขากระถิน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 7350300 | 7350000 | เริ่ม 7 ธ.ค.59 สิ้นสุด 5 เม.ย.60 |  | 0 | 7350300 | 300 | อำเภอบ่อทอง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 368000
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างผักหนาม ซอย 3 ม.6 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | 1914000 |  |  |  | 0 | 1914000 |  | อำเภอบ่อทอง | ประกาศ | 1746155.28
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำคลองกุ่ม บ้านเขาชะอางค์ ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | 740800 |  |  |  | 0 | 740800 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | 34113341.28
29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเขาชะอางค์ทรงเครื่อง บ้านเขาชะอางค์ ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | 1892900 |  |  |  | 0 | 1892900 |  | อำเภอบ่อทอง | ประกาศ
30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นขนวน ม.9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง | 1972000 |  |  |  | 0 | 1972000 |  | อำเภอบ่อทอง | ประกาศ
31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองน้ำขาว ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง | 1484000 |  |  |  | 0 | 1484000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง
32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังตาเสือ-เขาแผนที่ ม.4 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง | 1996000 |  |  |  | 0 | 1996000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง
33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประสพโชค – สัพปายะ หมู่ที่ 1 | 10400000 | 10400000 | เริ่ม 25 พ.ย.59 สิ้นสุด 22 มิ.ย.60 |  | 0 | 10400000 | 0 | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
34 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วยคู ซอย 6 - ศาลพ่อแก่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 - 4 | 7730000 | 7730000 | เริ่ม 1 ธ.ค.59 สิ้นสุด 29 เม.ย.60 | 1546000 | 20 | 6184000 | 0 | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
35 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย 2/1 (สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 2000000 | 2000000 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มี.ค.60 | 600000 | 30 | 1400000 | 0 | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเจ๊ภา (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง | 1562000 |  |  |  | 0 | 1562000 |  | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
37 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณ์ประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง | 994000 |  |  |  | 0 | 994000 |  | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงพจน์ ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง | 1486000 |  |  |  | 0 | 1486000 |  | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านลุงชุ่ม ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง | 1497000 |  |  |  | 0 | 1497000 |  | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
40 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย บ้านหนองปรือ – บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 3689360 | 3689360 | เริ่ม 15 ธ.ค.59 สิ้นสุด 14 มี.ค.60 |  | 0 | 3689360 | 0 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
41 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วน้ำโจน – สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนที่ 11 (ห้วยน้ำโจน-แปลงสะแก) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง | 3968000 | 3968000 | เริ่ม 22 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มี.ค.60 |  | 0 | 3968000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซ้ำซาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี | 3500000 | 3500000 | เริ่ม 22 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มี.ค.60 |  | 0 | 3500000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
43 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายแยกบ้านนายสันติ – ฟาร์มชโลธร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3014640 | 2968000 | เริ่ม 10 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 |  | 0 | 3014640 | 46640 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสำนักขาม-หนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 6500000 | 6500000 | เริ่ม 24 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มิ.ย.59 |  | 0 | 6500000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะไม้แหลม-วัดพยอม ม.6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง | 7440000 |  |  |  | 0 | 7440000 |  | อำเภอบ้านบึง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่นายก-บ้านเนิน ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง | 1700000 |  |  |  | 0 | 1700000 |  | อำเภอบ้านบึง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม | 1768000 | 1768000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1768000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1760000 | 1760000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1760000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
49 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองโสน (บ้านสวน – ติดกับตำบลนามะตูม) | 1412000 | 1412000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1412000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
50 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 331 – เชื่อมต่อตำบลนาวังหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม | 1650000 | 1650000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1650000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
51 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงงานกระดาษ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1650000 | 1650000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1650000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
52 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายโปร่งแดง หมู่ที่ 14 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1665000 | 1665000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 2 ก.พ.60 | 1665000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
53 | โครงการบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะแกเอน หมู่ที่ 11 (บ้านนายบำรุง – บ้านนายประมวล) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1066000 | 1066000 | เริ่ม 19 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ก.พ.60 | 1066000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับสายสะพานเนินหนองไทร – บ้านนายสงวน ธรรมรักษ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1540000 | 1540000 | เริ่ม 20 ธ.ค.59 สิ้นสุด 18 ก.พ.60 | 1540000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
55 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกนาพระ – บ้านอาจารย์ตุ้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม | 1248000 | 1248000 | เริ่ม 15 ธ.ค.59 สิ้นสุด 13 ก.พ 60 | 1248000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
56 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1784100 | 1784100 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1784100 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ายายปรางค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1787500 | 1787500 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1787500 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
58 | โครงการยกระดับถนนดิน (จากบ้านนายเซิด – บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7) ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 697000 | 697000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 6 ก.พ.60 | 697000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ซอย 2 บ้านหนองโมกข์ หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 3 แยกจากซอยหนองไผ่ – หนองพรม เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 บ้านเกาะกลาง ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 955000 | 955000 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 955000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
60 | โครงการก่อสร้างสะพานบ้านคลองสะพาน หมู่ที่ 9 แทนสะพานเดิมที่ชำรุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 3328500 | 3300000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 25 เม.ย.60 |  | 0 | 3328500 | 28500 | อำเภอพนัสนิคม | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
61 | โครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางแก้วใจ สุขอารีย์ เชื่อมคลองเซิด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม | 1159000 | 1159000 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1159000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากฝายทดน้ำ ม.7 ไปเขตติดต่อ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม | 1700000 |  |  |  | 0 | 1700000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
63 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทฝั่งทิศตะวันออกในช่วงรับโอนจากกรมทางหลวง (ทม.ชลบุรี) | 14400000 | 14400000 | เริ่ม 6 ม.ค.60 สิ้นสุด 1 พ.ย.60 |  | 0 | 14400000 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
64 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองข้างคอก ช่องมะเฟือง ช่วงที่ 3 เชื่อมต่อสี่แยก บ้านบ่อน้ำจืด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองข้างคอก | 1470000 | 1470000 | เริ่ม 9 พ.ย.59 สิ้นสุด 19 ธ.ค.59 | 1470000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ
65 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยยายว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ทม.บ้านสวน) | 3206000 |  |  |  | 0 | 3206000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ได้ผู้รับจ้างแล้ว
66 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายนาเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี | 11500000 | 11500000 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 |  | 0 | 11500000 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปรษยานนท์ (มอเตอร์เวย์-ลำห้วย) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี | 9250000 | 9250000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 16 พ.ค.60 |  | 0 | 9250000 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง สาย ชบ. 1034 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 7393000 | 5588610 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 |  | 0 | 7393000 | 1804390 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
69 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่อตะเคียน ม.๕ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี | 4450000 |  |  |  | 0 | 4450000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
70 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงน้ำดื่ม ม.๕ ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี เชื่อม ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง | 1950000 |  |  |  | 0 | 1950000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านไร่สุขบท 1 – บ้านไร่สุขบท 2 หมู่ที่ 7 | 17300000 | 17242431.37 | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 ส.ค.60 |  | 0 | 17300000 | 57568.63 | อำเภอสัตหีบ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
72 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยหมอแดง ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 1784000 | 1779000 | เริ่ม 8 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 เม.ย.60 | 1779000 | 99.7197 | 5000 | 5000 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ
73 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคืนสภาพผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประเสริฐสุข 2 ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ | 4200000 |  |  |  | 0 | 4200000 |  | อำเภอสัตหีบ | จัดทำราคากลาง
74 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – อ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | 22679000 | 22679000 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 ต.ค.60 |  | 0 | 22679000 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
75 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | 1992000 | 1980000 | เริ่ม 13 ธ.ค. 59-สิ้นสุด 12 เม.ย.60 |  | 0 | 1992000 | 12000 | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
76 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.430 ชุมชนอ่างแก้ว ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | 1397000 |  |  |  | 0 | 1397000 |  | อำเภอหนองใหญ่
77 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.503 ชุมชนหนองตะเคียนทอง ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | 1255000 |  |  |  | 0 | 1255000 |  | อำเภอหนองใหญ่
78 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชากนา (ช่วงที่ 2) ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ | 1879000 |  |  |  | 0 | 1879000 |  | อำเภอหนองใหญ่
79 | โครงการขุดลอกสระน้ำชุมชนวังใหญ่ ม.2 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | 941000 |  |  |  | 0 | 941000 |  | อำเภอหนองใหญ่
80 | โครงการขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | 428000 |  |  |  | 0 | 428000 |  | อำเภอหนองใหญ่
81 | โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำขนาด 23 ไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 15200000 | 15200000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 22 ต.ค.60 |  | 0 | 15200000 | 0 | อำเภอพานทอง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
82 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมุ่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บริเวณถนนท้ายเซิด-หนองขยาด | 3083100 | 2990000 | เริ่ม 24 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 มี.ค.60 |  | 0 | 3083100 | 93100 | อำเภอพานทอง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง บริถนนหนองแช่แวน - หนองม่วงเก่า (ตอนที่ 3) | 1840000 | 1840000 | เริ่ม 4 พ.ย.59 สิ้นสุด 19 ธ.ค.59 | 1840000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
84 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองบางข้าว ม.1 ต.บางหัก อ.พานทอง | 1700000 |  |  |  | 0 | 1700000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง
85 | โครงการจัดทำดาดคอนกรีตเพื่อแก้ไขอุทกภัยพื้นที่อำเภอศรีราชา | 17010000 | 16500000 | เริ่ม 19 ม.ค.60 สิ้นสุด 17 ก.ค.60 |  | 0 | 17010000 | 510000 | อำเภอศรีราชา | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
86 | โครงการติดตั้งไฟกลางคืนระบบประหยัดพลังงานเพื่อการท่องเที่ยว | 1990000 |  |  |  | 0 | 1990000 |  | อำเภอศรีราชา | รออนุมัติ
87 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 | 8666600 |  |  | 7824526 | 90.2837 | 1518074 |  | สำนักงานปกครองจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ
88 | โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลาย ทางชีวภาพ
| - การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสคลื่น และลดเศษสวะ - ขยะมูลฝอยที่เข้าป่าชายเลน ระยะทาง 2,630 เมตร บริเวณชายฝั่งชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 6993800 | 5986932 | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 มิ.ย.60 |  | 0 | 6993800 | 1006868 | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| - กิจกรรมจัดทำซั่งเชือก และกิจกรรมปล่อยหอยมือสือ | 3904500 |  |  | 3321116 | 85.0587 | 583384 |  | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
89 | โครงการบำรุงซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ | 5000000 |  |  |  | 0 | 5000000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90 | โครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2000000 |  |  | 422585 | 21.1292 | 1577415 |  | สพป. เขต 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
91 | โครงการศูนย์ดำรงธรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล | 1850000 |  |  |  | 0 | 1850000 |  | สำนักงานจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
92 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล | 500000 |  |  |  | 0 | 500000 |  | สำนักงานจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 | 0 |  | 2058158.28 | 22.8684 | 6965493.72 |  | สำนักงานจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
| รวม 92 โครงการ | 358698800 | 266776213.37 | 0 | 65598065.28 | 18.2878 | 291881386.72 | 4535786.63
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
Note on L22: Windows User: ทำสัญญาภายใน สัปดานี้
Note on L26: Windows User: ทำสัญญาภายในสัปดาห์นี้
Note on L27: Windows User: ทำสัญญาภายในสัปดาห์นี้
Note on L60: Windows User: คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้
Note on L61: Windows User: คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้
Note on L62: Windows User: เสนอราคา
Note on L63: Windows User: ทำสัญญาสัปดาห์นี้
Note on L64: Windows User: ก่อหนี้ได้หลังเดือนธันวาคม 2559 ก่อหนี้ไม่ทัน
Note on L66: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L67: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L72: Windows User: ก่อหนี้เดือน มกราคม 2560
Note on L96: Windows User: ก่อหนี้เดือน มกราคม 2560