## ไตรมาส 1
ผลการเบิกจ่ายและสถานการดำเนินโครงการตามแผนปกิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560
หน่วย : บาท
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ทำสัญญาทัน 31 ธ.ค.59 | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองใหญ่-อ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ | 28352000 |  |  |  | 0 | 28352000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทัน | ประกาศ
2 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | 2219000 |  |  |  | 0 | 2219000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทัน | ลงนามสัญญา
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านไร่สุขบท 1 – บ้านไร่สุขบท 2 หมู่ที่ 7 | 21500000 |  |  |  | 0 | 21500000 |  | อำเภอสัตหีบ | ไม่ทัน | ประกาศ
4 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยหมอแดง ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 1784000 |  |  |  | 0 | 1784000 |  | อำเภอสัตหีบ | ทัน | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการจัดทำดาดคอนกรีตเพื่อแก้ไขอุทกภัยพื้นที่อำเภอศรีราชา | 19000000 |  |  |  | 0 | 19000000 |  | อำเภอศรีราชา | ไม่ทัน | ประกาศ
6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทฝั่งทิศตะวันออกในช่วงรับโอนจากกรมทางหลวง (ทม.ชลบุรี) | 16552000 |  |  |  | 0 | 16552000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ไม่ทัน | ประกาศ
7 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองข้างคอก ช่องมะเฟือง ช่วงที่ 3 เชื่อมต่อสี่แยก บ้านบ่อน้ำจืด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองข้างคอก | 2000000 | 1470000 | เริ่ม 9 พ.ย.59 สิ้นสุด 19 ธ.ค.59 |  | 0 | 2000000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทัน | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยยายว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ทม.บ้านสวน) | 3206000 |  |  |  | 0 | 3206000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทัน | ประกาศ
9 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายนาเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี | 13325000 |  |  |  | 0 | 13325000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทัน | ประกาศ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปรษยานนท์ (มอเตอร์เวย์-ลำห้วย) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี | 13356000 |  |  |  | 0 | 13356000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทัน | ประกาศ
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง สาย ชบ. 1034 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 7530000 |  |  |  | 0 | 7530000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ไม่ทัน | ประกาศ
12 | โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำขนาด 23 ไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 15792000 |  |  |  | 0 | 15792000 |  | อำเภอพานทอง |  | ประกาศ
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมุ่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บริเวณถนนท้ายเซิด-หนองขยาด | 4188500 |  |  |  | 0 | 4188500 |  | อำเภอพานทอง |  | ประกาศ
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง บริถนนหนองแช่แวน - หนองม่วงเก่า (ตอนที่ 3) | 1842600 |  |  |  | 0 | 1842600 |  | อำเภอพานทอง | ทัน | ลงนามสัญญา | 1 | 0
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม | 1774000 |  |  |  | 0 | 1774000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา | 1 | 0
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1766000 |  |  |  | 0 | 1766000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา | 1 | 0
17 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองโสน (บ้านสวน – ติดกับตำบลนามะตูม) | 1418000 |  |  |  | 0 | 1418000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา | 1 | 0
18 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 331 – เชื่อมต่อตำบลนาวังหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงงานกระดาษ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา
20 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายโปร่งแดง หมู่ที่ 14 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | จัดทำราคากลาง
21 | โครงการบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะแกเอน หมู่ที่ 11 (บ้านนายบำรุง – บ้านนายประมวล) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1069000 |  |  |  | 0 | 1069000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | จัดทำราคากลาง | 1 | 0
22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับสายสะพานเนินหนองไทร – บ้านนายสงวน ธรรมรักษ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1546000 |  |  |  | 0 | 1546000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | จัดทำราคากลาง | 1 | 0
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกนาพระ – บ้านอาจารย์ตุ้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1251000 |  |  |  | 0 | 1251000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | จัดทำราคากลาง | 1 | 0
24 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1784100 |  |  |  | 0 | 1784100 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา | 1 | 0
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ายายปรางค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1787500 |  |  |  | 0 | 1787500 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา | 1 | 0
26 | โครงการยกระดับถนนดิน (จากบ้านนายเซิด – บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7) ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 700000 |  |  |  | 0 | 700000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | จัดทำราคากลาง | 1 | 0
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ซอย 2 บ้านหนองโมกข์ หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 3 แยกจากซอยหนองไผ่ – หนองพรม เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 บ้านเกาะกลาง ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1250000 |  |  |  | 0 | 1250000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา | 1 | 0
28 | โครงการก่อสร้างสะพานบ้านคลองสะพาน หมู่ที่ 9 แทนสะพานเดิมที่ชำรุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 3665500 |  |  |  | 0 | 3665500 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | จัดทำราคากลาง
29 | โครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางแก้วใจ สุขอารีย์ เชื่อมคลองเซิด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม | 1159000 |  |  |  | 0 | 1159000 |  | อำเภอพนัสนิคม |  | ลงนามสัญญา | 1 | 0
30 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย บ้านหนองปรือ – บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 5000000 |  |  |  | 0 | 5000000 |  | อำเภอบ้านบึง |  | ประกาศประกวดราคา
31 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วน้ำโจน – สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนที่ 11 (ห้วยน้ำโจน-แปลงสะแก) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง | 6644000 |  |  |  | 0 | 6644000 |  | อำเภอบ้านบึง |  | จัดทำราคากลาง
32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซ้ำซาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี | 5100000 |  |  |  | 0 | 5100000 |  | อำเภอบ้านบึง |  | ประกาศประกวดราคา
33 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายแยกบ้านนายสันติ – ฟาร์มชโลธร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 4320000 |  |  |  | 0 | 4320000 |  | อำเภอบ้านบึง |  | ประกาศประกวดราคา
34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสำนักขาม-หนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 8748000 |  |  |  | 0 | 8748000 |  | อำเภอบ้านบึง |  | ประกาศประกวดราคา
35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประสพโชค – สัพปายะ หมู่ที่ 1 | 13199000 |  |  |  | 0 | 13199000 |  | อำเภอบางละมุง |  | ประกาศประกวดราคา
36 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วยคู ซอย 6 - ศาลพ่อแก่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 - 4 | 10470000 |  |  |  | 0 | 10470000 |  | อำเภอบางละมุง |  | ประกาศประกวดราคา
37 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย 2/1 (สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 |  | อำเภอบางละมุง |  | ประกาศประกวดราคา
38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเจ๊ก 2 เชื่อมทับเจ๊ก 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 5230000 |  |  |  | 0 | 5230000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทัน | ประกาศประกวดราคา
39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเนินมะหาด-หนองงู หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศาลา | 3865000 |  |  |  | 0 | 3865000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทัน | ประกาศประกวดราคา
40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองลำพุก ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านหนองลำพุก | 3508000 |  |  |  | 0 | 3508000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทัน | ประกาศประกวดราคา
41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ-เขาดิน หมู่ที่ 2 | 9914900 |  |  |  | 0 | 9914900 |  | อำเภอบ่อทอง | ทัน | ประกาศประกวดราคา
42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญโชคดี-หนองหมีตาย หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 3021000 |  |  |  | 0 | 3021000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทัน | ประกาศประกวดราคา
43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินหินเขากระถิน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 11698000 |  |  |  | 0 | 11698000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทัน | ประกาศประกวดราคา
44 | โครงการติดตั้งทุ่นจิ๊กซอว์ สำหรับท่าจอดเรือบริเวณหมวดศิลา | 1965000 |  |  |  | 0 | 1965000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
45 | โครงการติดตั้งทุ่นไข่ปลา(สีเหลือง)และเชือกใยยักษ์ บริเวณหมวดศิลา | 1975000 |  |  |  | 0 | 1975000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
46 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) และบริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5)
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  |  |  | 0 | 6000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5)ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  |  |  | 0 | 6000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ
47 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกล้องวงจรปิด บริเวณหาดหินกลม
| - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | 655500 |  |  |  | 0 | 655500 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
| - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหาดหินกลม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 1744500 |  |  |  | 0 | 1744500 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
48 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้ลงหาดหินกลมพร้อมศาลาอเนกประสงค์หกเหลี่ยม บริเวณหมวดศิลา | 1985000 |  |  |  | 0 | 1985000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
49 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลานชมวิว บริเวณถนนสายตรีเพช-หมวดศิลา-อ่าวถ้ำจ๊อกค๊อก | 1980000 |  |  |  | 0 | 1980000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
50 | โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันคลื่น บริเวณหาดหินกลม | 1995000 |  |  |  | 0 | 1995000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
51 | โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมความแข็งแกร่งสะพานเพื่อป้องกันคลื่นบริเวณสะพานท่าเที่ยบเรีอเกาะขามใหญ่ | 1975000 |  |  |  | 0 | 1975000 |  | อำเภอเกาะสีชัง |  | ประกาศ | 1 | 0
52 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชังบริเวณอ่าวเขาขาด | 7938000 |  |  |  | 0 | 7938000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | งบประจำ | ประกาศ
53 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 5610000 |  |  |  | 0 | 5610000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ |  | ประกาศ
54 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 5 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2620000 |  |  |  | 0 | 2620000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ |  | ประกาศ
55 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซอย 2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 3870000 |  |  |  | 0 | 3870000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ |  | ประกาศ
56 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 6 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 6975800 |  |  |  | 0 | 6975800 |  | อำเภอเกาะจันทร์ |  | ประกาศ
57 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  |  |  | 0 | 1310000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ |  | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว | 1 | 0
58 | โครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2000000 |  |  |  | 0 | 2000000 |  | สพป. เขต 1 | งบประจำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
59 | โครงการบำรุงซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ | 5000000 |  |  |  | 0 | 5000000 |  | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | ทัน | จัดทำราคากลาง
60 | โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลาย ทางชีวภาพ
| - การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสคลื่น และลดเศษสวะ - ขยะมูลฝอยที่เข้าป่าชายเลน ระยะทาง 2,630 เมตร บริเวณชายฝั่งชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 6993800 |  |  |  | 0 | 6993800 |  | สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) | ไม่ทัน | จัดทำราคากลาง
| - ผูกซังเชิอก - กิจกรรมปล่อยหอยมือเสือ | 3904500 |  |  |  | 0 | 3904500 |  | สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) | งบประจำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
61 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 | 8666600 |  |  |  | 0 | 8666600 |  | สำนักงานปกครองจังหวัด | งบประจำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 | 0 |  | 659370.63 | 7.3263 | 8340629.37 |  | สำนักงานจังหวัด | งบประจำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| รวม 61 โครงการ | 358698800 | 1470000 |  | 659370.63 | 0.18382 | 358039429.37
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
สำนักงานจังหวัดชลบุรี