## ต.ค.60
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 |  |  |  | 0 | 8820000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 |  |  |  | 0 | 39200000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 |  |  |  | 0 | 19110000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 |  |  |  | 0 | 33593400 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 |  |  |  | 0 | 34151000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 |  |  |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 |  |  |  | 0 | 13244700 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 |  |  |  | 0 | 28371000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 |  |  |  | 0 | 9900000 | 9900000 | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | TOR
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล | 9951900 |  |  |  | 0 | 9951900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  |  | 0 | 3842250 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  |  | 0 | 3061800 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ | 10215660 |  |  |  | 0 | 10215660 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit | 1960790 |  |  |  | 0 | 1960790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ | 2402400 |  |  |  | 0 | 2402400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 0 |  | 0 | 0 | 221984250
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## พ.ย.60
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 |  |  |  | 0 | 8820000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 |  |  |  | 0 | 39200000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 |  |  |  | 0 | 19110000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 |  |  |  | 0 | 33593400 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 |  |  |  | 0 | 34151000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 |  | 0 | 13244700 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 |  |  |  | 0 | 28371000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 9900000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | TOR
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล | 9951900 |  |  |  | 0 | 9951900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  |  | 0 | 3842250 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  |  | 0 | 3061800 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ | 10215660 |  |  |  | 0 | 10215660 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit | 1960790 |  |  |  | 0 | 1960790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ | 2402400 |  |  |  | 0 | 2402400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 30540000 |  | 0 | 0 | 221984250 | 0
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## ธ.ค.60
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 |  |  |  | 0 | 8820000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 |  |  |  | 0 | 39200000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 |  |  |  | 0 | 19110000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 |  |  |  | 0 | 33593400 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 |  |  |  | 0 | 34151000 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 |  | 0 | 13244700 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 |  |  |  | 0 | 28371000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3447500 | 34.8232 | 6452500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | TOR
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล | 9951900 |  |  |  | 0 | 9951900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  |  | 0 | 3842250 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  |  | 0 | 3061800 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ | 10215660 |  |  | 141660 | 1.3867 | 10074000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit | 1960790 |  |  |  | 0 | 1960790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ | 2402400 |  |  |  | 0 | 2402400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 30540000 |  | 3589160 | 1.4978 | 218536750 | 50000
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## ม.ค.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 | 7250000 | เริ่มต้น27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 8820000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 |  |  |  | 0 | 39200000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศผู้ชนะ รออุธรณ์
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 |  |  |  | 0 | 19110000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศผู้ชนะ รออุธรณ์
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 |  | 0 | 33593400 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 |  | 0 | 34151000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 |  | 0 | 13244700 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 | 25301000 |  |  | 0 | 28371000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3447500 | 34.8232 | 6452500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | TOR
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 |  |  |  | 0 | 3600000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  |  | 0 | 3842250 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  |  | 0 | 3061800 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 0 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 |  |  |  | 0 | 10074000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 |  |  |  | 0 | 1900000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 112011000 |  | 3589160 | 1.4978 | 218536750 | 50000
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## ก.พ.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 | 7250000 | เริ่มต้น27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 8820000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 |  | เริ่ม 2 ก.พ. 61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 |  | 0 | 39200000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 |  | เริ่ม 13 ก.พ. 61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 |  | 0 | 19110000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 |  | 0 | 33593400 | 9793400 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 51พ.ย.61 |  | 0 | 34151000 | 9031000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 9800000 | 2310000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 |  | 0 | 13244700 | 44700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 | 25301000 |  | 6325250 | 22.2948 | 22045750 | 3070000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 5910000 | 59.697 | 3990000 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 |  |  |  | 0 | 3600000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  |  | 0 | 3061800 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 |  |  |  | 0 | 10074000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 |  |  |  | 0 | 1900000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 112011000 |  | 16219160 | 6.7686 | 205906750 | 24299100
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## มี.ค.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 8820000 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 |  | 0 | 39200000 | 9408000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 |  | 0 | 19110000 | 4666000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 |  | 0 | 33593400 | 9793400 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 |  | 0 | 34151000 | 9031000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 76.4286 | 2310000 | 2310000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 7920000 | 59.7975 | 5324700 | 44700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 18975750 | 66.8843 | 9395250 | 3070000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 5910000 | 59.697 | 3990000 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | 11930000
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 3600000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3061800 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่มต้น 14 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 10074000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 |  |  |  | 0 | 1900000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 |  |  | 1800000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 181851000 |  | 47341460 | 19.7565 | 177846250 | 39943100
241456
| 47341460 |  |  |  | 62278847.9 |  |  | 38323100
| 62278847.9 |  |  |  | 109620307.9
109620307.9
109620308.36
-0.46
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## เม.ษ.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 8820000 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 |  | 0 | 39200000 | 9408000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | 11900000
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 |  | 0 | 19110000 | 4666000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 | 11900000 | 35.4236 | 21693400 | 9793400 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | 7490000
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 |  | 0 | 34151000 | 9031000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 76.4286 | 2310000 | 2310000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 7920000 | 59.7975 | 5324700 | 44700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | 7920000
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 25300000 | 89.1756 | 3071000 | 3070000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 5910000 | 59.697 | 3990000 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | 11930000
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 3600000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3061800 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่มต้น 14 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 10074000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 |  |  |  | 0 | 1900000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 |  |  | 1800000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 181851000 |  | 65565710 | 27.3618 | 159622000 | 39943100
241456
| 65565710 |  |  |  | 62278847.9 |  |  | 38323100
| 62278847.9 |  |  |  | 127844557.9
127844557.9
109620308.36
18224249.54
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## พ.ค.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 7250000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 | 7250000 | 100 | 0 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 29792000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 | 29792000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 14444000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 | 14444000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 23800000 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 | 23800000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 25120000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 | 24613706.04 | 97.9845 | 506293.96 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7490000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13224600 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 13200000 | 99.814 | 24600 | 24600 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 25301000 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 25301000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9850000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9850000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 | 11930000 | 99.4167 | 70000 | 70000 | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  | 6351900 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 | 3420000 | 95 | 180000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3058800 | 99.902 | 3000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่ม 16 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 | 9797241 | 97.2527 | 276759 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  | 60790 | 0 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 | 1880000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 30 ก.ค.61 | 1880000 | 98.9474 | 20000 | 20000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  | 602400 | 0 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 | 1782000 | 0 | 18000 | 18000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
โครงการเงินเหลือจ่าย
17 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ | 8000000 | 7860000 | เริ่มต้น 26 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 | 7860000 | 98.25 | 140000 | 140000 | วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
18 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมและความปลอดภัยต่อประชาชน นักท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี | 20000000 |  |  |  | 0 | 20000000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ยกเลิกโครงการ
19 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอเกาะสีชัง | 497500 | 497500 | เริ่ม 28 ส.ค.61-สิ้นสุด 11 ต.ค.61 | 497500 | 100 | 0 |  | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
20 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอบ่อทอง | 497500 | 497500 | เริ่ม 28 ส.ค.61-สิ้นสุด 12 ต.ค.61 | 497500 | 100 | 0 |  | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
21 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอหนองใหญ่ | 497500 | 497500 | เริ่ม 24 ส.ค.61-สิ้นสุด 12 ต.ค.61 | 497500 | 100 | 0 |  | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
22 | โครงการปรับปรุงถนนสายศาลเจ้าชากัวเอี๊ยะ ชุมชนที่ 8 (ซากัวเอี๊ยะ-ชวนใจ) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง | 4767000 | 4050000 | เริ่ม 24 ก.ย.61-สิ้นสุด 21 ม.ค.62 |  | 0 | 4767000 | 717000 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างงดำเนินการ
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโขด จากส่วนนายสมศักดิ์ ถึงสะพาน คสล. (อบจ.) ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม | 3150000 | 2888000 | เริ่ม 26 ก.ย.61-สิ้นสุด 9 ธ.ค.62 | 2888000 | 91.6825 | 262000 | 262000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายุบ - ห้วยมะระบริเวณบ้านหนองหิน ม. 4 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง | 2509000 | 1670000 | เริ่ม 24 ก.ย.61-สิ้นสุด 22 ธ.ค.63 | 1670000 | 66.5604 | 839000 | 839000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
| รวม 24 โครงการ | 239624900 | 183731000 |  | 212518247.04 | 88.6879 | 27106652.96 | 3660600
ช
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## มิ.ย.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 8820000 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 29792000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 |  | 0 | 29792000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 14444000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 | 4333200 | 30 | 10110800 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 23800000 | 14006600 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 | 11900000 | 50 | 11900000 | 9793400 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 25120000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 |  | 0 | 25120000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7490000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 13200000 | 99.6625 | 44700 | 44700 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 26928800 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 25301000 | 93.9552 | 1627800 | 1627800 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9850000 | 99.4949 | 50000 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 | 1193000 | 9.9417 | 10807000 | 70000 | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 3600000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3058800 | 99.902 | 3000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่ม 16 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 10074000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 | 1880000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 30 ก.ค.61 |  | 0 | 1900000 | 20000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 |  |  | 1800000 | 18000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
17 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 |  | วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
18 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมและความปลอดภัยต่อประชาชน นักท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
19 | โครงการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2561 | 8650600 |  |  |  |  | 8650600 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
20 | โครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 300000 |  |  | 99990 | 33.33 | 200010 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม 16 โครงการ | 239924900 | 173937600 |  | 80409900 | 33.5146 | 108224200 | 13175900
80409900
62278847.9
142688747.9
109620308.36
33068439.54
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## ก.ค.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 8820000 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 29792000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 | 3575040 | 12 | 26216960 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 14444000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 | 4333200 | 30 | 10110800 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 23800000 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 | 14280000 | 60 | 9520000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 25120000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 |  | 0 | 25120000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7490000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 13200000 | 99.6625 | 44700 | 44700 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 26928800 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 25301000 | 93.9552 | 1627800 | 1627800 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9850000 | 99.4949 | 50000 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 | 2982500 | 24.8542 | 9017500 | 70000 | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 3600000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3058800 | 99.902 | 3000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่ม 16 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 10074000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 | 1880000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 30 ก.ค.61 |  | 0 | 1900000 | 20000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 |  |  | 1800000 | 18000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
17 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ | 8000000 |  |  |  |  | 8000000 |  | วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
18 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมและความปลอดภัยต่อประชาชน นักท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
19 | โครงการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรมจังหวัดชลบุรี ปี 2561 | 8650600 |  |  |  |  | 8650600 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
20 | โครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 300000 |  |  | 99990 | 33.33 | 200010 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม 20 โครงการ | 239924900 | 183731000 |  | 88154440 | 36.7425 | 100479660 | 3382500
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## ส.ค.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 7250000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 7250000 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 29792000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 | 3575040 | 12 | 26216960 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 14444000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 | 9388600 | 65 | 5055400 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 23800000 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 | 14280000 | 60 | 9520000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 25120000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 | 7536000 | 30 | 17584000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7490000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13224600 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 13200000 | 99.814 | 24600 | 24600 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 25301000 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 25301000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9850000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9850000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 | 4772000 | 39.7667 | 7228000 | 70000 | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 | 3420000 | 95 | 180000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3058800 | 99.902 | 3000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่ม 16 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 | 9797241 | 0 | 276759 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 | 1880000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 30 ก.ค.61 |  | 0 | 1900000 | 20000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  | 602400 | 0 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 | 1782000 | 0 | 18000 | 18000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
โครงการเงินเหลือจ่าย
17 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ | 8000000 | 7900000 | เริ่มต้น 26 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 |  | 0 | 8000000 | 100000 | วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
18 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมและความปลอดภัยต่อประชาชน นักท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี | 20000000 |  |  |  | 0 | 20000000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำ tor
19 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอเกาะสีชัง | 497500 | 497500 | เริ่ม 28 ส.ค.61-สิ้นสุด 11 ต.ค.61 |  | 0 | 497500 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอบ่อทอง | 497500 |  |  |  | 0 | 497500 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอหนองใหญ่ | 497500 | 497500 | เริ่ม 24 ส.ค.61-สิ้นสุด 12 ต.ค.61 |  | 0 | 497500 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการปรับปรุงถนนสายศาลเจ้าชากัวเอี๊ยะ ชุมชนที่ 8 (ซากัวเอี๊ยะ-ชวนใจ) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง | 4767000 |  |  |  | 0 | 4767000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศ
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโขด จากส่วนนายสมศักดิ์ ถึงสะพาน คสล. (อบจ.) ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม | 3150000 |  |  |  | 0 | 3150000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ราคากลาง
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายุบ - ห้วยมะระบริเวณบ้านหนองหิน ม. 4 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง | 2509000 |  |  |  | 0 | 2509000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศ
| รวม 24 โครงการ | 239624900 | 183731000 |  | 118036991 | 49.2591 | 79410860 | 1684600
ช
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## ก.ย.61
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 7250000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 7250000 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 29792000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 | 11023040 | 37 | 18768960 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 14444000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 | 14444000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 23800000 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 | 16660000 | 70 | 7140000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 25120000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 | 7536000 | 30 | 17584000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7490000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13224600 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 13200000 | 99.814 | 24600 | 24600 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 25301000 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 25301000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9850000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9850000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 | 4772000 | 39.7667 | 7228000 | 70000 | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  | 6351900 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 | 3420000 | 95 | 180000 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3058800 | 99.902 | 3000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่ม 16 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 | 9797241 | 97.2527 | 276759 | 0 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  | 60790 | 0 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 | 1880000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 30 ก.ค.61 |  | 0 | 1900000 | 20000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  | 602400 | 0 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 | 1782000 | 0 | 18000 | 18000 | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
โครงการเงินเหลือจ่าย
17 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ | 8000000 | 7900000 | เริ่มต้น 26 ก.ค.61 สิ้นสุด 23 ก.ย.61 | 3160000 | 39.5 | 4840000 | 100000 | วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
18 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคมนาคมและความปลอดภัยต่อประชาชน นักท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี | 20000000 |  |  |  | 0 | 20000000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำ tor
19 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอเกาะสีชัง | 497500 | 497500 | เริ่ม 28 ส.ค.61-สิ้นสุด 11 ต.ค.61 |  | 0 | 497500 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอบ่อทอง | 497500 | 497500 | เริ่ม 28 ส.ค.61-สิ้นสุด 12 ต.ค.61 |  | 0 | 497500 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โคมไฟโซลาร์เซลล์ 6 โคม) อำเภอหนองใหญ่ | 497500 | 497500 | เริ่ม 24 ส.ค.61-สิ้นสุด 12 ต.ค.61 |  | 0 | 497500 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการปรับปรุงถนนสายศาลเจ้าชากัวเอี๊ยะ ชุมชนที่ 8 (ซากัวเอี๊ยะ-ชวนใจ) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง | 4767000 |  |  |  | 0 | 4767000 |  | อำเภอบ้านบึง | ก่อหนี้แล้ว
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโขด จากส่วนนายสมศักดิ์ ถึงสะพาน คสล. (อบจ.) ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม | 3150000 |  |  |  | 0 | 3150000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายุบ - ห้วยมะระบริเวณบ้านหนองหิน ม. 4 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง | 2509000 |  |  |  | 0 | 2509000 |  | อำเภอบ้านบึง | ก่อหนี้แล้ว
| รวม 24 โครงการ | 239624900 | 183731000 |  | 142493081 | 59.4651 | 58175560 | 1684600
ช
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60