## ต.ค.61
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เดือนตุลาคม 2561 | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [10 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  |  |  |  | 0 | 1315900 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  |  |  |  | 0 | 3598000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 12000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง | T4
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 |  |  |  |  | 0 | 2379000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 |  |  |  |  | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  |  |  |  | 0 | 1900000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 10000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [10 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  |  |  |  | 0 | 9930000 |  | สบทช.2 | ประกาศ | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | ประกาศ | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  |  |  |  | 0 | 1415500 |  | สบทช.2 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  |  |  |  | 0 | 9750000 |  | สบทช.2 | ประกาศ | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 |  |  |  |  | 0 | 23000000 |  | อำเภอศรีราชา | จัดทำราคากลาง | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  | 0 | 1347000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 |  | อำเภอศรีราชา | จัดทำราคากลาง | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [10 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  |  | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 |  |  |  |  | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  |  | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  |  |  |  | 0 | 5956000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 |  |  |  |  | 0 | 11500000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 |  |  |  |  | 0 | 8290000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 |  |  |  |  | 0 | 2400000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 |  |  |  |  | 0 | 8886000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 |  |  |  |  | 0 | 5751000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  |  |  |  | 0 | 4091000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 |  |  |  |  | 0 | 3400000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 |  |  |  |  | 0 | 8400000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 |  |  |  |  | 0 | 5980000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 |  |  |  |  | 0 | 1999800 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 |  |  |  |  | 0 | 1984800 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 |  |  |  |  | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 |  |  |  |  | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 |  |  |  |  | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  |  |  |  | 0 | 14186000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  |  |  |  | 0 | 6964000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 |  |  |  |  | 0 | 4504000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  |  |  |  | 0 | 8749000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  |  |  |  | 0 | 3080000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  | 1820000 |  |  | 0 | 1827000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  | 1669000 |  |  | 0 | 1674000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 |  |  |  |  | 0 | 14223000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  | 2476000 |  |  | 0 | 2681000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  | 1330000 |  |  | 0 | 1635000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  | 1310000 |  |  | 0 | 1310000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  |  |  |  | 0 | 4549000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 |  |  |  |  | 0 | 2160000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 |  |  |  |  | 0 | 2167000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  |  |  |  | 0 | 1442000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 |  |  |  |  | 0 | 7012000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 |  |  |  |  | 0 | 1612000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 |  |  |  |  | 0 | 13000000 |  | อำเภอสัตหีบ | จัดทำราคากลาง | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 |  |  |  |  | 0 | 7148000 |  | อำเภอสัตหีบ | จัดทำราคากลาง | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 |  |  |  |  | 0 | 7210000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 |  |  |  |  | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 |  |  |  |  | 0 | 5556000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 |  |  |  |  | 0 | 1859000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  |  |  |  | 0 | 5121000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 |  |  |  |  | 0 | 7077000 |  | อำเภอศรีราชา | จัดทำราคากลาง | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 |  |  |  |  | 0 | 6758000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 |  |  |  |  | 0 | 8608000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  |  |  |  | 0 | 3466000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  |  |  |  | 0 | 7419000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 |  |  |  |  | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 |  |  |  |  | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 |  |  |  |  | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 |  |  |  |  | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  |  |  |  | 0 | 3563000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 |  |  |  |  | 0 | 3513000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [10 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  |  |  |  | 0 | 68400 |  | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  |  |  |  | 0 | 84200 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  |  |  |  | 0 | 1742100 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  |  |  |  | 0 | 118000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  |  |  |  | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  |  |  |  | 0 | 342200 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [10 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  |  |  |  | 0 | 2936600 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  |  |  |  | 0 | 2999200 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 |  | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  |  |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
81 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 350000 |  |  |  |  | 0 | 350000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม 9 โครงการ 81 กิจกรรม | 426667200 |  | 12591000 | 0 | 0 | 0 | 426667200 | 0
Note on K18: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on K71: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

## ธ.ค.61
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [10 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  |  |  |  | 0 | 1315900 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  | 3110000 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  | 0 | 3598000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 12000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง | T4
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 |  |  |  |  | 0 | 2379000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 |  |  |  |  | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  |  |  |  | 0 | 1900000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  |  |  | 1714495.81 | 17.145 | 8285504.19 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [10 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  |  |  |  | 0 | 9930000 |  | สบทช.2 | ประกาศ | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | ประกาศ | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  |  |  | 304400 | 21.5048 | 1111100 |  | สบทช.2 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  |  |  |  | 0 | 9750000 |  | สบทช.2 | ประกาศ | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 |  |  |  |  | 0 | 23000000 |  | อำเภอศรีราชา | ประกาศ | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  | 0 | 1347000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 |  | อำเภอศรีราชา | ประกาศ | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [10 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  |  | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ประกาศ | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 |  |  |  |  | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  |  | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  |  |  |  | 0 | 5956000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 |  |  |  |  | 0 | 11500000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 |  |  |  |  | 0 | 8290000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 |  |  |  |  | 0 | 2400000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 |  |  |  |  | 0 | 8886000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศร่าง | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 |  |  |  |  | 0 | 5751000 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  |  |  |  | 0 | 4091000 |  | อำเภอบางละมุง | รอลงนาม | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 |  |  |  |  | 0 | 3400000 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 |  |  |  |  | 0 | 8400000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศเชิญชวน | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 |  |  |  |  | 0 | 5980000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 |  |  |  |  | 0 | 1999800 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 |  |  |  |  | 0 | 1984800 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 |  |  |  |  | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 |  |  |  |  | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 |  |  |  |  | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  |  |  |  | 0 | 14186000 |  | อำเภอบ่อทอง | รอลงนาม | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  |  |  |  | 0 | 6964000 |  | อำเภอบ่อทอง | รอลงนาม | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 |  |  |  |  | 0 | 4504000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  |  |  |  | 0 | 8749000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  |  |  |  | 0 | 3080000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  | 1820000 |  |  | 0 | 1827000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงน | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  | 1669000 |  |  | 0 | 1674000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงน | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 |  |  |  |  | 0 | 14223000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  | 2476000 |  |  | 0 | 2681000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงน | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  | 1330000 |  |  | 0 | 1635000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงน | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  | 1310000 |  |  | 0 | 1310000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงน | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  |  |  |  | 0 | 4549000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 |  |  |  |  | 0 | 2160000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 |  |  |  |  | 0 | 2167000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  |  |  |  | 0 | 1442000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 |  |  |  |  | 0 | 7012000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 |  |  |  |  | 0 | 1612000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 |  |  |  |  | 0 | 13000000 |  | อำเภอสัตหีบ | รอลงนาม | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 |  |  |  |  | 0 | 7148000 |  | อำเภอสัตหีบ | รอลงนาม | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 |  |  |  |  | 0 | 7210000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 |  |  |  |  | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 |  |  |  |  | 0 | 5556000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 |  |  |  |  | 0 | 1859000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  |  |  |  | 0 | 5121000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 |  |  |  |  | 0 | 7077000 |  | อำเภอศรีราชา | ประกาศ | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 |  |  |  |  | 0 | 6758000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศร่าง | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 |  |  |  |  | 0 | 8608000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  |  |  |  | 0 | 3466000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  | 7419000 |  |  | 0 | 7419000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงน | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 |  |  |  |  | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 |  |  |  |  | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 |  |  |  |  | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 |  |  |  |  | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  |  |  |  | 0 | 3563000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 |  |  |  |  | 0 | 3513000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [10 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  |  |  | 62140 | 90.848 | 6260 |  | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  |  |  | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  |  |  | 157100 | 9.0179 | 1585000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  |  |  |  | 0 | 118000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  |  |  |  | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  |  |  | 21200 | 6.1952 | 321000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [10 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  |  |  |  | 0 | 2936600 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ปรากาศเชิญชวน | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  |  |  |  | 0 | 2999200 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 984400 | เริ่ม19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 1000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ประกาศเชิญชวน | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 |  | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  |  |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
81 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 350000 |  |  |  | 30000 | 8.5714 | 320000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม 9 โครงการ 81 กิจกรรม | 426667200 |  | 24104400 | 0 | 2373535.81 | 0.5563 | 424293664.19 | 0
Note on K18: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on K71: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

## พ.ย.61
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [10 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 |  |  |  |  | 0 | 1315900 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  | 3110000 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  | 0 | 3598000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 12000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง | T4
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 |  |  |  |  | 0 | 2379000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 |  |  |  |  | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  |  |  |  | 0 | 1900000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 |  |  |  | 642843.81 | 6.4284 | 9357156.19 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [10 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  |  |  |  | 0 | 9930000 |  | สบทช.2 | จัดทำราคากลาง | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | จัดทำราคากลาง | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  |  |  | 304400 | 21.5048 | 1111100 |  | สบทช.2 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  |  |  |  | 0 | 9750000 |  | สบทช.2 | จัดทำราคากลาง | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 |  |  |  |  | 0 | 23000000 |  | อำเภอศรีราชา | จัดทำราคากลาง | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  |  |  |  | 0 | 1347000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 20000000 |  | อำเภอศรีราชา | จัดทำราคากลาง | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [10 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  |  | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 |  |  |  |  | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  |  | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  |  |  |  | 0 | 5956000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 |  |  |  |  | 0 | 11500000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 |  |  |  |  | 0 | 8290000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 |  |  |  |  | 0 | 2400000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 |  |  |  |  | 0 | 8886000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 |  |  |  |  | 0 | 5751000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศราคากลาง | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  |  |  |  | 0 | 4091000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 |  |  |  |  | 0 | 3400000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 |  |  |  |  | 0 | 8400000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 |  |  |  |  | 0 | 5980000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศเชิญชวน | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 5000000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 |  |  |  |  | 0 | 1999800 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศเชิญชวน | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 |  |  |  |  | 0 | 1984800 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศเชิญชวน | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 |  |  |  |  | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 |  |  |  |  | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 |  |  |  |  | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  |  |  |  | 0 | 14186000 |  | อำเภอบ่อทอง | ประกาศร่าง | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  |  |  |  | 0 | 6964000 |  | อำเภอบ่อทอง | ประกาศร่าง | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 |  |  |  |  | 0 | 4504000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  |  |  |  | 0 | 8749000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ประกาศเชิญชวน | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  |  |  |  | 0 | 3080000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  |  |  |  | 0 | 1827000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  |  |  |  | 0 | 1674000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 |  |  |  |  | 0 | 14223000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  |  |  |  | 0 | 2681000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  |  |  |  | 0 | 1635000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ประกาศร่าง | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  |  |  |  | 0 | 1310000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ประกาศร่าง | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  |  |  |  | 0 | 4549000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 |  |  |  |  | 0 | 2160000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 |  |  |  |  | 0 | 2167000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  |  |  |  | 0 | 1442000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 |  |  |  |  | 0 | 7012000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 |  |  |  |  | 0 | 1612000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 |  |  |  |  | 0 | 13000000 |  | อำเภอสัตหีบ | ประกาศเชิญชวน | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 |  |  |  |  | 0 | 7148000 |  | อำเภอสัตหีบ | ประกาศเชิญชวน | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 |  |  |  |  | 0 | 7210000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 |  |  |  |  | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 |  |  |  |  | 0 | 5556000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 |  |  |  |  | 0 | 1859000 |  | อำเภอพนีสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  |  |  |  | 0 | 5121000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศเชิญชวน | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 |  |  |  |  | 0 | 7077000 |  | อำเภอศรีราชา | จัดทำราคากลาง | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 |  |  |  |  | 0 | 6758000 |  | อำเภอบางละมุง | จัดทำราคากลาง | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 |  |  |  |  | 0 | 8608000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | จัดทำราคากลาง | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  |  |  |  | 0 | 3466000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศร่าง | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  |  |  |  | 0 | 7419000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 |  |  |  |  | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 |  |  |  |  | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 |  |  |  |  | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 |  |  |  |  | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  |  |  |  | 0 | 3563000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 |  |  |  |  | 0 | 3513000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [10 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 |  |  |  |  | 0 | 68400 |  | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 |  |  |  | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 |  |  |  | 157100 | 9.0179 | 1585000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 |  |  |  |  | 0 | 118000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 |  |  |  |  | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 |  |  |  | 21200 | 6.1952 | 321000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [10 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  |  |  |  | 0 | 2936600 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  |  |  |  | 0 | 2999200 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ประกาศเชิญชวน | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 |  | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 |  |  |  |  | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
| รวม 9 โครงการ 80 กิจกรรม | 426317200 |  | 5998000 | 0 | 1209743.81 | 0.28377 | 425107456.19 | 0
Note on K18: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on K71: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

## ม.ค.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 | [20 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [20 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [14 empty] | 0 | 1315900 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  | 3110000 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 3110000 | [6 empty] | 0 | 3598000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 12000000 | [14 empty] | 0 | 12000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศเชิญชวน | T4
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 | [14 empty] | 0 | 2379000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [14 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 | [14 empty] | 0 | 1900000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ประกาศเชิญชวน | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [13 empty] | 1945505.81 | 19.4551 | 8054494.19 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [20 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 | [14 empty] | 0 | 9930000 |  | สบทช.2 | ประกาศร่าง | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 | [14 empty] | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | ประกาศร่าง | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 | [13 empty] | 304400 | 21.5048 | 1111100 |  | สบทช.2 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 | [14 empty] | 0 | 9750000 |  | สบทช.2 | ประกาศร่าง | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 | [14 empty] | 0 | 23000000 |  | อำเภอศรีราชา | รอลงนาม | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [7 empty] | 0 | 1347000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 | [14 empty] | 0 | 20000000 |  | อำเภอศรีราชา | ประกาศเชิญชวน | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [14 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [20 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 | [14 empty] | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | [14 empty] | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 | [14 empty] | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 | [14 empty] | 0 | 5956000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 | [14 empty] | 0 | 11500000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 | [14 empty] | 0 | 8290000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 | [14 empty] | 0 | 2400000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 | [14 empty] | 0 | 8886000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศเชิญชวน | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 | [14 empty] | 0 | 5751000 |  | อำเภอบางละมุง | รอลงนาม | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  | 3250000 | เริ่ม 9 ม.ค.61 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4091000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 | [14 empty] | 0 | 3400000 |  | อำเภอบางละมุง | รอลงนาม | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 | [14 empty] | 0 | 8400000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 | [14 empty] | 0 | 5980000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [14 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 | [14 empty] | 0 | 1999800 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 | [14 empty] | 0 | 1984800 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 | [14 empty] | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 | [14 empty] | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 | [14 empty] | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | จัดทำราคากลาง | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 14186000 | 226000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ค.61 | [11 empty] | 0 | 6964000 | 334000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 | [14 empty] | 0 | 4504000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 | [14 empty] | 0 | 8749000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  | 2598000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [6 empty] | 0 | 3080000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [8 empty] | 0 | 1827000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [7 empty] | 0 | 1674000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 14223000 | 14223000 | อำเภอเกาะจันทร์ | จัดทำราคากลาง | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [8 empty] | 0 | 2681000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [8 empty] | 0 | 1635000 | 305000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 | [14 empty] | 0 | 4549000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 | [14 empty] | 0 | 2160000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศเชิญชวน | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 | [14 empty] | 0 | 2167000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 | [14 empty] | 0 | 1442000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 | [14 empty] | 0 | 7012000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 | [14 empty] | 0 | 1612000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 | [14 empty] | 0 | 13000000 |  | อำเภอสัตหีบ | รอลงนาม | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 | [14 empty] | 0 | 7148000 |  | อำเภอสัตหีบ | รอลงนาม | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 | [14 empty] | 0 | 7210000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 | [14 empty] | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 | [14 empty] | 0 | 5556000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 | [14 empty] | 0 | 1859000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  | 4080000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [6 empty] | 0 | 5121000 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 | [14 empty] | 0 | 7077000 |  | อำเภอศรีราชา | ประกาศเชิญชวน | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 | [14 empty] | 0 | 6758000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศเชิญชวน | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 | [14 empty] | 0 | 8608000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | รอลงนาม | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [8 empty] | 0 | 3466000 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [8 empty] | 0 | 7419000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 | [14 empty] | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | [14 empty] | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 | [14 empty] | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 | [14 empty] | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศเชิญชวน | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 | [14 empty] | 0 | 3563000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 | [14 empty] | 0 | 3513000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [20 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 | [13 empty] | 62140 | 90.848 | 6260 |  | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [13 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [13 empty] | 157100 | 9.0179 | 1585000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [14 empty] | 0 | 118000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [14 empty] | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 | [13 empty] | 21200 | 6.1952 | 321000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [20 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 | [14 empty] | 0 | 2936600 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 | [14 empty] | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 | [14 empty] | 0 | 2999200 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [8 empty] | 0 | 1000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ประกาศเชิญชวน | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [10 empty] | 0 | 3000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | [14 empty] | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
| รวม 9 โครงการ 80 กิจกรรม | 426317200 |  | 57172400 | 0 | [10 empty] | 2574545.81 | 0.6039 | 423742654.19 | 15305000
Note on U18: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on U71: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on H73: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on J73: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on K73: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## ก.พ.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 | [20 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [20 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [14 empty] | 0 | 1315900 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  | 3110000 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 3110000 | [6 empty] | 0 | 3598000 | 488000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [18 empty] | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [11 empty] | 0 |  | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [11 empty] | 0 |  | 1411000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 | [14 empty] | 0 | 2379000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [14 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | จัดทำราคากลาง กำลังจะประกาศ | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1900000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [13 empty] | 2932652.27 | 29.3265 | 7067347.73 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [20 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 | [14 empty] | 0 | 9930000 |  | สบทช.2 | รอลงนาม | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 | [14 empty] | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | ราคากลาง ปรับ tor | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 | [13 empty] | 672100 | 47.4815 | 743400 |  | สบทช.2 | อยู่ระหว่าดำเนินงาน | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 | [14 empty] | 0 | 9750000 |  | สบทช.2 | รอลงนาม | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 |  | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 23000000 | 1179379.51 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 | [14 empty] | 0 | 20000000 |  | อำเภอศรีราชา | ประกาศใหม่ ไม่มีผู้ยื่น | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [14 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [20 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | [14 empty] | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ยกเลิกประกาศใหม่
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5956000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 | [14 empty] | 0 | 11500000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศเชิญชวน | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 | [14 empty] | 0 | 8290000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศเชิญชวน | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 | [14 empty] | 0 | 2400000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 |  | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8886000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 |  | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5751000 | 1583000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  | 3250000 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4091000 | 841000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 |  | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 3400000 | 558000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 |  | 6970000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8400000 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญา | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 | [14 empty] | 0 | 5980000 |  | อำเภอบ้านบึง | รอลงนาม | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5000000 | 1260000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 |  | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1999800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 |  | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1984800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 | [14 empty] | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 | [14 empty] | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 | [14 empty] | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศเชิญชวน | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 14186000 | 226000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ค.61 | [11 empty] | 0 | 6964000 | 334000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 | [14 empty] | 0 | 4504000 |  | อำเภอบ่อทอง | จัดทำราคากลาง | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8749000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  | 2598000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [6 empty] | 0 | 3080000 | 482000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [8 empty] | 0 | 1827000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [7 empty] | 0 | 1674000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 14223000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ประกาศเชิญชวน | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [8 empty] | 0 | 1635000 | 305000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 4549000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 |  | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 2160000 | 650000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 | [14 empty] | 0 | 2167000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1442000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 | [14 empty] | 0 | 7012000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 | [14 empty] | 0 | 1612000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 |  | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [11 empty] | 0 | 13000000 | 4161000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 |  | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7148000 | 2209000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 |  | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7210000 | 1720000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 | [14 empty] | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 | [14 empty] | 0 | 5556000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 |  | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1859000 | 109000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  | 4080000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [6 empty] | 0 | 5121000 | 1041000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 |  | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 7077000 | 481000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 |  | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [11 empty] | 0 | 6758000 | 1778000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 |  | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8608000 | 2718000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [8 empty] | 0 | 3466000 | 916000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [8 empty] | 0 | 7419000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 | [14 empty] | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | [14 empty] | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 | [14 empty] | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 |  | 1400000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 3563000 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 | [14 empty] | 0 | 3513000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศร่าง | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [20 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 | [13 empty] | 62140 | 90.848 | 6260 |  | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [13 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [13 empty] | 172100 | 9.8789 | 1570000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [13 empty] | 118000 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [14 empty] | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 | [13 empty] | 202700 | 59.2344 | 139500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [20 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 2936600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [11 empty] | 0 | 3000000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2934000 | [12 empty] | 0 | 2999200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 590640 | 59.064 | 409360 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | [14 empty] | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ร่าง TOR | T4
| รวม 9 โครงการ 80 กิจกรรม | 426317200 |  | 211291920.49 | 0 | [10 empty] | 11296532.27 | 2.6498 | 403020667.73 | 26559479.51
Note on U20: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on U73: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on H75: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on J75: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on K75: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## มี.ค.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562 | [20 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [20 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [13 empty] | 355750 | 27.0347 | 960150 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  | 3110000 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 3110000 | [6 empty] | 0 | 3598000 | 488000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [18 empty] | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [11 empty] | 0 |  | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [11 empty] | 0 |  | 1411000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 |  | 2377000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2379000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [14 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศแล้ว | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1316000 | 69.2632 | 584000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [13 empty] | 3683207.07 | 36.8321 | 6316792.93 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [20 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 5959933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 9930000 |  | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 | [14 empty] | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | ราคากลาง | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  |  | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 843100 | 59.562 | 572400 |  | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 5619933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 9750000 |  | สบทช.2 | รอลงนาม | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 |  | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 23000000 | 1179379.51 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 | [14 empty] | 0 | 20000000 |  | อำเภอศรีราชา | รอลงนาม | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [14 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [20 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 23 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | [14 empty] | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5956000 | 6000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 | [14 empty] | 0 | 11500000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอลงนาม | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 | [14 empty] | 0 | 8290000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอลงนาม | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 | [14 empty] | 0 | 2400000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอลงนาม | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 |  | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8886000 | 2047000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 |  | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5751000 | 1583000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  | 3250000 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4091000 | 841000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 |  | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 3400000 | 558000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 |  | 6970000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8400000 | 1428000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญา | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 |  | 4558000 | เริ่ม 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5980000 | 1422000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5000000 | 1260000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 |  | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1999800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 |  | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1984800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 | [14 empty] | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 | [14 empty] | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 | [14 empty] | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | รอลงนาม | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [10 empty] | 1396000 | 9.8407 | 12790000 | 226000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ค.61 | [11 empty] | 0 | 6964000 | 334000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 | [14 empty] | 0 | 4504000 |  | อำเภอบ่อทอง | รอลงนาม | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 3488000 | 39.8674 | 5261000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  | 2598000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [6 empty] | 0 | 3080000 | 482000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 99.6169 | 7000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [6 empty] | 1669000 | 99.7013 | 5000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 |  | 10320000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ก.ย.62 |  |  |  | 10320000 | [7 empty] | 0 | 14223000 | 3903000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญา | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [7 empty] | 1330000 | 81.3456 | 305000 | 305000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 4549000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 |  | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 2160000 | 650000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 |  | 1460000 | เริ่ม 28 ก.พ.62 สิ้นสุด29 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2167000 | 707000 | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1442000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 | [14 empty] | 0 | 7012000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 |  | 1580000 | เริ่ม 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1612000 | 32000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 |  | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [11 empty] | 0 | 13000000 | 4161000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 |  | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [10 empty] | 2469500 | 34.5481 | 4678500 | 2209000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 |  | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7210000 | 1720000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 | [14 empty] | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 |  | 3650000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5556000 | 1906000 | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 |  | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1859000 | 109000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  | 4080000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [6 empty] | 0 | 5121000 | 1041000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 |  | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 7077000 | 481000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 |  | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [11 empty] | 0 | 6758000 | 1778000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 |  | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8608000 | 2718000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [8 empty] | 0 | 3466000 | 916000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [8 empty] | 0 | 7419000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 | [14 empty] | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | [14 empty] | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 | [14 empty] | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 |  | 1400000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 3563000 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 | [14 empty] | 0 | 3513000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอลงนาม | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [20 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 | [13 empty] | 68340 | 99.9123 | 60 |  | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [13 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [13 empty] | 172100 | 9.8789 | 1570000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [13 empty] | 118000 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [14 empty] | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 | [13 empty] | 202700 | 59.2344 | 139500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [20 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 2936600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [11 empty] | 0 | 3000000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2934000 | [12 empty] | 0 | 2999200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 590640 | 59.064 | 409360 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | [14 empty] | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ร่าง TOR | T4
| รวม 9 โครงการ 80 กิจกรรม | 426317200 |  | 246816786.49 | 0 | [10 empty] | 26068537.07 | 6.1148 | 388248662.93 | 38010479.51
Note on V14: Windows User: เปิดซองวันที่ 28 มี.ค.62 คาดว่าทำสัญญาต้นเดือน เมษายน
Note on U20: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on V27: Windows User: ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 ผู้รับจ้างทำแบงค์การันตีอยู่
Note on V51: Windows User: ลงนามสัญญาวันที่ 27 มี.ค.62
Note on V54: Windows User: ได้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์
Note on U73: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on H75: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on J75: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on K75: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## เม.ย.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562 | [20 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [20 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [13 empty] | 355750 | 27.0347 | 960150 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  | 3110000 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 3110000 | [6 empty] | 0 | 3598000 | 488000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [16 empty] | 0 |  | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [10 empty] | 6000000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [10 empty] | 4589000 | 76.4833 | 1411000 | 1411000 | อำเภอเกาะสีชัง
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 |  | 2377000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2379000 | 2000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [14 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | ประกาศ ล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1316000 | 69.2632 | 584000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [13 empty] | 4254996.95 | 42.55 | 5745003.05 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [20 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 5959933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 9930000 |  | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 | [14 empty] | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | รอลงนาม | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  |  | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 1410100 | 99.6185 | 5400 |  | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 5619933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 9750000 |  | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 |  | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 23000000 | 1179379.51 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 |  | 18800000 | เริ่ม 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.พ.63 | [11 empty] | 0 | 20000000 |  | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [14 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [20 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 32 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | [14 empty] | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ประกาศ ล่าช้าเนื่องจากโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 | 50000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5956000 | 6000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 |  | 9431600.39 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 1 ก.ย.2562 | [11 empty] | 0 | 11500000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญา | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 |  | 7792600 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 3 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 8290000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญา | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 |  | 2248800 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 4 ก.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 2400000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญา | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 |  | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8886000 | 2047000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 |  | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [10 empty] | 1250400 | 21.7423 | 4500600 | 1583000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  | 3250000 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4091000 | 841000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 |  | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 3400000 | 558000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 |  | 6970000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8400000 | 1428000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญา | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 |  | 4558000 | เริ่ม 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5980000 | 1422000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5000000 | 1260000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 |  | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1999800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 |  | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1345000 | 67.765 | 639800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 |  | 1365000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 |  | 1660000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 |  |  | เริ่ม11 เม.ย.2562 สิ้นสุด 19 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [10 empty] | 6980000 | 49.2034 | 7206000 | 226000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.61 สิ้นสุด 4 พ.ค.61 | [10 empty] | 3978000 | 57.1223 | 2986000 | 334000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 | [14 empty] | 0 | 4504000 |  | อำเภอบ่อทอง | รอลงนาม วันที่ 7 พ.ค.62 ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างคนที่ 1 ขาดคุณสมบัติ ประกาศผู้ชนะใหม่ คนที่ 2 | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 3488000 | 39.8674 | 5261000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  | 2598000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [6 empty] | 0 | 3080000 | 482000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 99.6169 | 7000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [6 empty] | 1669000 | 99.7013 | 5000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 |  | 10320000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ก.ย.62 |  |  |  | 10320000 | [7 empty] | 0 | 14223000 | 3903000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญา | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [7 empty] | 1330000 | 81.3456 | 305000 | 305000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 4549000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 |  | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [11 empty] | 0 | 2160000 | 650000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 |  | 1460000 | เริ่ม 28 ก.พ.62 สิ้นสุด29 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2167000 | 707000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [10 empty] | 1355000 | 93.9667 | 87000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 |  | 5120000 | เริ่ม 2 เม.ย.62 สิ้นสุด 31 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7012000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 |  | 1580000 | เริ่ม 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1612000 | 32000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 |  | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [10 empty] | 1767800 | 13.5985 | 11232200 | 4161000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 |  | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [10 empty] | 2469500 | 34.5481 | 4678500 | 2209000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 |  | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7210000 | 1720000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 | [14 empty] | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 |  | 3650000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5556000 | 1906000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 |  | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [10 empty] | 1750000 | 94.1366 | 109000 | 109000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  | 4080000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [6 empty] | 0 | 5121000 | 1041000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 |  | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 7077000 | 481000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 |  | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [11 empty] | 0 | 6758000 | 1778000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 |  | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8608000 | 2718000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [8 empty] | 0 | 3466000 | 916000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [7 empty] | 7419000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 | [14 empty] | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | [14 empty] | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 | [14 empty] | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 |  | 1400000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [10 empty] | 3554900 | 99.7727 | 8100 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 |  | 3442700 | เริ่ม 4 เม.ย.62 สิ้นสุด 1 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 3513000 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [20 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 | [13 empty] | 68340 | 99.9123 | 60 | 60 | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [13 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [13 empty] | 132860 | 7.6264 | 1609240 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [13 empty] | 94917 | 80.4381 | 23083 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [14 empty] | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 | [13 empty] | 193700 | 56.6043 | 148500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [20 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 2930000 | 99.7753 | 6600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [11 empty] | 0 | 3000000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2934000 | เริ่ม 14 ก.พ.62 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 63 | [11 empty] | 0 | 2999200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 984400 | 98.44 | 15600 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | [14 empty] | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ร่าง TOR | T4
| รวม 9 โครงการ 80 กิจกรรม | 426317200 |  | 296677486.88 | 0 | [10 empty] | 69052863.95 | 16.1975 | 357264336.05 | 38062539.51
| สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) |  |  |  | 1410100 | [10 empty] | 1410100 |  | 0
| สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 505677 | [10 empty] | 505677 |  | 0
| สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 68340 | [10 empty] | 68340 |  | 0
| สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 6802400 | [10 empty] | 6802400 |  | 0
| สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 355750 | [10 empty] | 355750 |  | 0
| อำเภอเกาะจันทร์ |  |  |  | 14714000 | [10 empty] | 14714000 |  | 0
| อำเภอเกาะสีชัง |  |  |  | 11905000 | [10 empty] | 11905000 |  | 0
| อำเภอบ่อทอง |  |  |  | 10958000 | [10 empty] | 10958000 |  | 0
| อำเภอบางละมุง |  |  |  | 1250400 | [10 empty] | 1250400 |  | 0
| อำเภอบ้านบึง |  |  |  | 1345000 | [10 empty] | 1345000 |  | 0
| อำเภอพนัสนิคม |  |  |  | 6659900 | [10 empty] | 6659900 |  | 0
| อำเภอพานทอง |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| อำเภอเมืองชลบุรี |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| อำเภอศรีราชา |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| อำเภอสัตหีบ |  |  |  | 2469500 | [10 empty] | 4237300 |  | -1767800
| อำเภอหนองใหญ่ |  |  |  | 4586000 | [10 empty] | 4586000 |  | 0
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 4254996.95 | [10 empty] | 4254996.95 |  | 0
69052863.95
Note on V14: ไม่มีผู้ยื่นประกาศใหม่รอบ 2
Note on U20: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on V21: Windows User: รู้ตัวผู้รับจ้างวันศุกร์
Note on V27: Windows User: ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 ผู้รับจ้างทำแบงค์การันตีอยู่
Note on V33: Windows User: เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อกิจกรรม
Note on V54: Windows User: ผู้ชนะคนแรกไม่มีคุณสมบัติ ประกาศผู้ชนะคนที่ 2 ประกาศใหม่ 7 วัน รู้ผลหลังวันที่ 25 เมษายน 2562
Note on U73: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on H75: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on J75: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on K75: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## พ.ค.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 | [20 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | จัดสรร | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [20 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [13 empty] | 355750 | 27.0347 | 960150 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 |  | 3110000 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 3110000 | [6 empty] | 0 | 3598000 | 488000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [16 empty] | 0 |  | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [10 empty] | 6000000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [10 empty] | 4589000 | 76.4833 | 1411000 | 1411000 | อำเภอเกาะสีชัง
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 |  | 2377000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2379000 | 2000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [14 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | ไม่มีผู้ยื่นรอบที่ 2 รอจัดทำวิธีพิเศษ | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1880000 | 98.9474 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [13 empty] | 5095162.95 | 50.9516 | 4904837.05 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [20 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 |  | 5959933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 9930000 | 3970067 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 | [14 empty] | 0 | 10000000 |  | สบทช.2 | รอลงนาม | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  |  | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 1410100 | 99.6185 | 5400 |  | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 |  | 5619933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 9750000 | 4130067 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 |  | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 23000000 | 1179379.51 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 |  | 18800000 | เริ่ม 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.พ.63 | [11 empty] | 0 | 20000000 | 1200000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [14 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [20 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 | 1542000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 32 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | [14 empty] | 0 | 9950000 |  | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 | 50000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5956000 | 6000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญา
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 |  | 9431600.39 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 1 ก.ย.2562 | [11 empty] | 0 | 11500000 | 2068399.61 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญา | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 |  | 7792600 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 3 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 8290000 | 497400 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญา | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 |  | 2248800 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 4 ก.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 2400000 | 151200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญา | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 |  | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8886000 | 2047000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 |  | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [10 empty] | 1250400 | 21.7423 | 4500600 | 1583000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 |  | 3250000 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4091000 | 841000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 |  | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [10 empty] | 1989400 | 58.5118 | 1410600 | 558000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 |  | 6972000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8400000 | 1428000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญา | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 |  | 4558000 | เริ่ม 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5980000 | 1422000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 |  | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [10 empty] | 3740000 | 74.8 | 1260000 | 1260000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 |  | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1360000 | 68.0068 | 639800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 |  | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1345000 | 67.765 | 639800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 |  | 1365000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1992000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 |  | 1660000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1965000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 |  |  | เริ่ม11 เม.ย.2562 สิ้นสุด 19 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 1262000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญา | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 |  | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [10 empty] | 13960000 | 98.4069 | 226000 | 226000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 |  | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 4 พ.ค.62 | [10 empty] | 6630000 | 95.2039 | 334000 | 334000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 |  | 4078000 | เริ่ม 7 พ.ค.62 สิ้นสุด2 ธ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4504000 | 426000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 8720000 | 99.6685 | 29000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 |  | 2598000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [6 empty] | 0 | 3080000 | 482000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 99.6169 | 7000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [6 empty] | 1669000 | 99.7013 | 5000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 |  | 10320000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ก.ย.62 |  |  |  | 10320000 | [7 empty] | 0 | 14223000 | 3903000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญา | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 |  | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [7 empty] | 1330000 | 81.3456 | 305000 | 305000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 4549000 | 9000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 |  | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [10 empty] | 1510000 | 69.9074 | 650000 | 650000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 |  | 1460000 | เริ่ม 28 ก.พ.62 สิ้นสุด29 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2167000 | 707000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [10 empty] | 1355000 | 93.9667 | 87000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 |  | 5120000 | เริ่ม 2 เม.ย.62 สิ้นสุด 31 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7012000 | 1892000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 |  | 1580000 | เริ่ม 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มิ.ย.62 | [10 empty] | 1580000 | 98.0149 | 32000 | 32000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 |  | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [10 empty] | 1767800 | 13.5985 | 11232200 | 4161000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 |  | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [10 empty] | 2469500 | 34.5481 | 4678500 | 2209000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 |  | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7210000 | 1720000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 | [14 empty] | 0 | 1530000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ได้ผู้รับจ้าง | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 |  | 3650000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5556000 | 1906000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 |  | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [10 empty] | 1750000 | 94.1366 | 109000 | 109000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 |  | 4080000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [6 empty] | 0 | 5121000 | 1041000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 |  | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 7077000 | 481000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 |  | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [11 empty] | 0 | 6758000 | 1778000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 |  | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8608000 | 2718000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 |  | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [8 empty] | 0 | 3466000 | 916000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [7 empty] | 7419000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 | [14 empty] | 0 | 2110000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ได้ผู้รับจ้าง | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | [14 empty] | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 | [14 empty] | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 |  | 1400000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1899000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [10 empty] | 3554900 | 99.7727 | 8100 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 |  | 3442700 | เริ่ม 4 เม.ย.62 สิ้นสุด 1 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 3513000 | 70300 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [20 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 | [13 empty] | 68340 | 99.9123 | 60 | 60 | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [13 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [13 empty] | 172100 | 9.8789 | 1570000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [13 empty] | 117917 | 99.9297 | 83 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [14 empty] | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 | [13 empty] | 321000 | 93.8048 | 21200 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [20 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 2930000 | 99.7753 | 6600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [11 empty] | 0 | 3000000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  | 2934000 | เริ่ม 14 ก.พ.62 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 63 | [11 empty] | 0 | 2999200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 984400 | 98.44 | 15600 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | [14 empty] | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ร่าง TOR | T4
| รวม 9 โครงการ 80 กิจกรรม | 426317200 |  | 300757486.88 | 0 | [10 empty] | 95689969.95 | 22.4457 | 330627230.05 | 54018973.12
| สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) |  |  |  | 1410100 | [10 empty] | 1410100 |  | 0
| สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 505677 | [10 empty] | 695217 |  | -189540
| สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 68340 | [10 empty] | 68340 |  | 0
| สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 6802400 | [10 empty] | 6802400 |  | 0
| สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 355750 | [10 empty] | 355750 |  | 0
| อำเภอเกาะจันทร์ |  |  |  | 14714000 | [10 empty] | 14714000 |  | 0
| อำเภอเกาะสีชัง |  |  |  | 11905000 | [10 empty] | 12469000 |  | -564000
| อำเภอบ่อทอง |  |  |  | 10958000 | [10 empty] | 20590000 |  | -9632000
| อำเภอบางละมุง |  |  |  | 1250400 | [10 empty] | 3239800 |  | -1989400
| อำเภอบ้านบึง |  |  |  | 1345000 | [10 empty] | 6445000 |  | -5100000
| อำเภอพนัสนิคม |  |  |  | 6659900 | [10 empty] | 9749900 |  | -3090000
| อำเภอพานทอง |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| อำเภอเมืองชลบุรี |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| อำเภอศรีราชา |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| อำเภอสัตหีบ |  |  |  | 2469500 | [10 empty] | 4237300 |  | -1767800
| อำเภอหนองใหญ่ |  |  |  | 4586000 | [10 empty] | 9818000 |  | -5232000
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 4254996.95 | [10 empty] | 5095162.95 |  | -840166
95689969.95
Note on V14: ไม่มีผู้ยื่นประกาศใหม่รอบ 2
Note on U20: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on V21: Windows User: รู้ตัวผู้รับจ้างวันศุกร์
Note on V27: Windows User: ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 ผู้รับจ้างทำแบงค์การันตีอยู่
Note on V33: Windows User: เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อกิจกรรม
Note on V54: Windows User: ผู้ชนะคนแรกไม่มีคุณสมบัติ ประกาศผู้ชนะคนที่ 2 ประกาศใหม่ 7 วัน รู้ผลหลังวันที่ 25 เมษายน 2562
Note on U73: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on H75: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on J75: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on K75: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## มิ.ย.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 | [19 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [19 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [12 empty] | 355750 | 27.0347 | 960150 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3598000 | 2609434 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 2609434 | [5 empty] | 2609434 | 72.5246 | 988566 | 988566 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
3 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [15 empty] | 0 |  | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [10 empty] | 6000000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [10 empty] | 4589000 | 76.4833 | 1411000 | 1411000 | อำเภอเกาะสีชัง
4 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 | 2377000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2379000 | 2000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
5 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [13 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | ไม่มีผู้ยื่นรอบที่ 2 รอจัดทำวิธีคัดเลือก | T4
6 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1880000 | 98.9474 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [12 empty] | 5599943.01 | 55.9994 | 4400056.99 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [19 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9930000 | 5959933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 4168751.76 | 41.9814 | 5761248.24 | 3970067 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
8 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 10000000 | 8252154.58 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 10000000 | 1747845.42 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
9 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 1410100 | 99.6185 | 5400 | 54000 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
10 | บ้านปลาปะการังเทียม | 9750000 | 5619933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 4168751.76 | 42.7564 | 5581248.24 | 4130067 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
11 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 23000000 | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 23000000 | 1179379.51 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
12 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
13 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 20000000 | 18800000 | เริ่ม 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.พ.63 | [11 empty] | 0 | 20000000 | 1200000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
14 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [13 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [19 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
15 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 | 1542000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
16 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 32 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | 8259000 | เริ่มต้น 29 พ.ค.62 สิ้นสุด 25 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9950000 | 1691000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
17 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9900000 | 50000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
18 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5956000 | 6000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 11500000 | 9431600.39 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 1 ก.ย.2562 | [11 empty] | 0 | 11500000 | 2068399.61 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
20 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 8290000 | 7792600 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 3 ส.ค.2562 | [10 empty] | 740297 | 8.93 | 7549703 | 497400 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2400000 | 2248800 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 4 ก.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 2400000 | 151200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 8886000 | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8886000 | 2047000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5751000 | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [10 empty] | 4168000 | 72.4744 | 1583000 | 1583000 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
24 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 4091000 | 3229214.47 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [10 empty] | 3229214.47 | 78.9346 | 861785.53 | 861785.53 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
25 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3400000 | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [10 empty] | 2842000 | 83.5882 | 558000 | 558000 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 8400000 | 6972000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8400000 | 1428000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5980000 | 4558000 | เริ่ม 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5980000 | 1422000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [10 empty] | 3740000 | 74.8 | 1260000 | 1260000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1999800 | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1360000 | 68.0068 | 639800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1984800 | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1345000 | 67.765 | 639800 | 639800 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1992000 | 1365000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [10 empty] | 1365000 | 68.5241 | 627000 | 627000 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1965000 | 1660000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1965000 | 305000 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1262000 | 883000 | เริ่ม11 เม.ย.2562 สิ้นสุด 19 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 1262000 | 379000 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 14186000 | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [10 empty] | 13960000 | 98.4069 | 226000 | 226000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6964000 | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 4 พ.ค.62 | [10 empty] | 6630000 | 95.2039 | 334000 | 334000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4504000 | 4078000 | เริ่ม 7 พ.ค.62 สิ้นสุด2 ธ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4504000 | 426000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 8720000 | 99.6685 | 29000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3080000 | 2566070.88 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 2566070.88 | 83.314 | 513929.12 | 513929.12 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 99.6169 | 7000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [6 empty] | 1669000 | 99.7013 | 5000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 14223000 | 10320000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ก.ย.62 |  |  |  | 10320000 | [7 empty] | 0 | 14223000 | 3903000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1635000 | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [7 empty] | 1330000 | 81.3456 | 305000 | 305000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 4549000 | 9000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2160000 | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [10 empty] | 1510000 | 69.9074 | 650000 | 650000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2167000 | 1460000 | เริ่ม 28 ก.พ.62 สิ้นสุด29 พ.ค.62 | [10 empty] | 1460000 | 67.3743 | 707000 | 707000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
48 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [10 empty] | 1355000 | 93.9667 | 87000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 7012000 | 5120000 | เริ่ม 2 เม.ย.62 สิ้นสุด 31 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7012000 | 1892000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
50 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 | 1580000 | เริ่ม 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มิ.ย.62 | [10 empty] | 1580000 | 98.0149 | 32000 | 32000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
51 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 13000000 | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [10 empty] | 3535600 | 27.1969 | 9464400 | 4161000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
52 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 7148000 | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [10 empty] | 2469500 | 34.5481 | 4678500 | 2209000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
53 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 7210000 | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 7210000 | 1720000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1530000 | 920000 | เริ่ม 13 มิ.ย.62 สิ้นสุด 11 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1530000 | 610000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
55 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5556000 | 3650000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 5556000 | 1906000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1859000 | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [10 empty] | 1750000 | 94.1366 | 109000 | 109000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 5121000 | 4028000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [5 empty] | 4028000 | 78.6565 | 1093000 | 1093000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
58 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 7077000 | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [10 empty] | 4059178.4 | 57.3573 | 3017821.6 | 481000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6758000 | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [10 empty] | 4980000 | 73.6904 | 1778000 | 1778000 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8608000 | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8608000 | 2718000 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว | T4
61 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 3466000 | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [7 empty] | 2550000 | 73.5718 | 916000 | 916000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
62 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [7 empty] | 7419000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
63 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 2110000 | 1800000 | เริ่ม 14 มิ.ย.62 สิ้นสุด 14 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 2110000 | 310000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
64 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | [13 empty] | 0 | 7290000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนามสัญญา | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 6400000 | 4749000 | เริ่ม 2 ก.ค.62 30 ต.ค.62 | [11 empty] | 0 | 6400000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนามสัญญา | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1899000 | 1395968 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1395968 | 73.5107 | 503032 | 503032 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
67 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [10 empty] | 3554900 | 99.7727 | 8100 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 | 3442700 | เริ่ม 4 เม.ย.62 สิ้นสุด 1 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 3513000 | 70300 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [19 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
69 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68400 | [12 empty] | 68340 | 99.9123 | 60 | 60 | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
70 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [12 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
71 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [12 empty] | 172100 | 9.8789 | 1570000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
72 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [12 empty] | 117917 | 99.9297 | 83 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
73 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [13 empty] | 0 | 281500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
74 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 | [12 empty] | 321000 | 93.8048 | 21200 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [19 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
75 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 2930000 | 99.7753 | 6600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
76 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [10 empty] | 2980000 | 99.3333 | 20000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
77 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 | 2934000 | เริ่ม 14 ก.พ.62 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 63 | [11 empty] | 0 | 2999200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
78 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 984400 | 98.44 | 15600 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
79 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
80 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | 3950000 | [12 empty] | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
| รวม 9 โครงการ 80 กิจกรรม | 426317200 | 328961328.81 | 0 | [10 empty] | 142033416.28 | 33.3164 | 284283783.72 | 60851131.19
| สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) |  |  | 1410100 | [10 empty] | 9747603.52 |  | -8337503.52
| สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี |  |  | 505677 | [10 empty] | 695217 |  | -189540
| สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี |  |  | 68340 | [10 empty] | 68340 |  | 0
| สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี |  |  | 6802400 | [10 empty] | 9782400 |  | -2980000
| สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0
| สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี |  |  | 355750 | [10 empty] | 355750 |  | 0
| อำเภอเกาะจันทร์ |  |  | 14714000 | [10 empty] | 14714000 |  | 0
| อำเภอเกาะสีชัง |  |  | 11905000 | [10 empty] | 12469000 |  | -564000
| อำเภอบ่อทอง |  |  | 10958000 | [10 empty] | 20590000 |  | -9632000
| อำเภอบางละมุง |  |  | 1250400 | [10 empty] | 15219214.47 |  | -13968814.47
| อำเภอบ้านบึง |  |  | 1345000 | [10 empty] | 13023000 |  | -11678000
| อำเภอพนัสนิคม |  |  | 6659900 | [10 empty] | 12605868 |  | -5945968
| อำเภอพานทอง |  |  | 0 | [10 empty] | 1365000 |  | -1365000
| อำเภอเมืองชลบุรี |  |  | 0 | [10 empty] | 740297 |  | -740297
| อำเภอศรีราชา |  |  | 0 | [10 empty] | 4059178.4 |  | -4059178.4
| อำเภอสัตหีบ |  |  | 2469500 | [10 empty] | 6005100 |  | -3535600
| อำเภอหนองใหญ่ |  |  | 4586000 | [10 empty] | 14993504.88 |  | -10407504.88
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  |  | 4254996.95 | [10 empty] | 5599943.01 |  | -1344946.06
142033416.28
Note on U14: ไม่มีผู้ยื่นประกาศใหม่รอบ 2
Note on T20: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on U21: Windows User: รู้ตัวผู้รับจ้างวันศุกร์
Note on U27: Windows User: ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 ผู้รับจ้างทำแบงค์การันตีอยู่
Note on U33: Windows User: เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อกิจกรรม
Note on U54: Windows User: ผู้ชนะคนแรกไม่มีคุณสมบัติ ประกาศผู้ชนะคนที่ 2 ประกาศใหม่ 7 วัน รู้ผลหลังวันที่ 25 เมษายน 2562
Note on T73: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on G75: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on I75: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on J75: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## ก.ค.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 | [19 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [19 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [12 empty] | 355750 | 27.0347 | 960150 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
เงินเหลือจ่าย
2 | เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแห่งรัฐอย่างยั่งยืนจังหวัดชลบุรี | 5190200 | [13 empty] | 0 | 5190200 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
3 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3110000 | 2609434 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 2609434 | [5 empty] | 2609434 | 83.9046 | 500566 | 500566 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
4 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [15 empty] | 0 |  | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [10 empty] | 6000000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 4589000 | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [10 empty] | 4589000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
5 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 | 2377000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2379000 | 2000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
6 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [13 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | ไม่มีผู้ยื่นรอบที่ 2 รอจัดทำวิธีคัดเลือก | T4
7 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1880000 | 98.9474 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
เงืนเหลือจ่าย
8 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่แยกถนนสุขุมวิท– สามแยกแกรนด์คอนโดเทล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 16693100 | [13 empty] | 0 | 16693100 |  | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [12 empty] | 6115796.79 | 61.158 | 3884203.21 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [19 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 5959933 | 5959933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 4168751.76 | 69.9463 | 1791181.24 | 0 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
10 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 8252155 | 8252154.58 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8252155 | 0.42 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
11 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 1410100 | 99.6185 | 5400 | 54000 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
12 | บ้านปลาปะการังเทียม | 5641323 | 5619933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 4168751.76 | 73.8967 | 1472571.24 | 21390 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
13 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 21820621 | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [10 empty] | 2618474.46 | 12 | 19202146.54 | 0.51 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
14 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
15 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 18800000 | 18800000 | เริ่ม 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.พ.63 | [11 empty] | 0 | 18800000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
15 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [13 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [19 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
17 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 8358000 | 84.4242 | 1542000 | 1542000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
18 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 32 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | 8259000 | เริ่มต้น 29 พ.ค.62 สิ้นสุด 25 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9950000 | 1691000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
19 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 9850000 | 99.4949 | 50000 | 50000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
20 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 5950000 | 99.8993 | 6000 | 6000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 9431601 | 9431600.39 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 1 ก.ย.2562 | [10 empty] | 4715800.2 | 50 | 4715800.8 | 0.61 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 7792600 | 7792600 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 3 ส.ค.2562 | [10 empty] | 3935263 | 50.5 | 3857337 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2248800 | 2248800 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 4 ก.ค.2562 | [10 empty] | 2248800 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6839000 | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 6839000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | T4
25 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 4168000 | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [10 empty] | 4168000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
26 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 3250000 | 3229214.47 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [10 empty] | 3229214.47 | 99.3604 | 20785.53 | 20785.53 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
27 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3021900 | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [10 empty] | 2842000 | 94.0468 | 179900 | 179900 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 6972000 | 6972000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 6972000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 4558000 | 4558000 | เริ่ม 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4558000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 3740000 | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [10 empty] | 3740000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1360000 | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1360000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1345000 | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1345000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1365000 | 1365000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [10 empty] | 1365000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1660000 | 1660000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1660000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 883000 | 883000 | เริ่ม11 เม.ย.2562 สิ้นสุด 19 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 883000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 13960000 | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [10 empty] | 13960000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6630000 | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 4 พ.ค.62 | [10 empty] | 6630000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4078000 | 4078000 | เริ่ม 7 พ.ค.62 สิ้นสุด2 ธ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4078000 | 0 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 8720000 | 99.6685 | 29000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 2598000 | 2566070.88 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 2566070.88 | 98.771 | 31929.12 | 31929.12 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 99.6169 | 7000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [6 empty] | 1669000 | 99.7013 | 5000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 10320000 | 10320000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ก.ย.62 |  |  |  | 10320000 | [7 empty] | 0 | 10320000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1330000 | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [7 empty] | 1330000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [10 empty] | 4540000 | 99.8022 | 9000 | 9000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
48 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1510000 | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [10 empty] | 1510000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1460000 | 1460000 | เริ่ม 28 ก.พ.62 สิ้นสุด29 พ.ค.62 | [10 empty] | 1460000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
50 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [10 empty] | 1355000 | 93.9667 | 87000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
51 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5120000 | 5120000 | เริ่ม 2 เม.ย.62 สิ้นสุด 31 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 5120000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
52 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 | 1580000 | เริ่ม 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มิ.ย.62 | [10 empty] | 1580000 | 98.0149 | 32000 | 32000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
53 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 8839000 | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [10 empty] | 3535600 | 40 | 5303400 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 4939000 | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [10 empty] | 4939000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | T4
55 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 5490000 | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 5490000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 920000 | 920000 | เริ่ม 13 มิ.ย.62 สิ้นสุด 11 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 920000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 3650000 | 3650000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 มิ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 3650000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
58 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1750000 | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [10 empty] | 1750000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 4080000 | 4028000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [5 empty] | 4028000 | 98.7255 | 52000 | 52000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
60 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 6596000 | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [10 empty] | 6596000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอศรีราชา | แล้วเสร็จ | T4
61 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 4980000 | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [10 empty] | 4980000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
62 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 5890000 | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 5890000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
63 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 2550000 | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [7 empty] | 2550000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
64 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [7 empty] | 7419000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 1800000 | 1800000 | เริ่ม 14 มิ.ย.62 สิ้นสุด 14 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1800000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | 7270000 | เริ่ม 9 ก.ค.62 สิ้นสุด ............... | [11 empty] | 0 | 7290000 | 20000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
67 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4749000 | 4749000 | เริ่ม 2 ก.ค.62 สิ้นสุด 30 ต.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4749000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1395968 | 1395968 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1395968 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
69 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [10 empty] | 3554900 | 99.7727 | 8100 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
70 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 | 3442700 | เริ่ม 4 เม.ย.62 สิ้นสุด 1 ส.ค.2562 | [10 empty] | 1377080 | 39.1995 | 2135920 | 70300 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
เงืนเหลือจ่าย
71 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชบ.ถ.98017 (บ้านหลุมกลาง – ห้วยมะระ) บ้านหลุมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 6610000 | [13 empty] | 0 | 6610000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระห่วางจัดซื้อจัดจ้าง
72 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหนองตะไกร - สนามยิงปืน หมู่ที่ 1 | 9800000 | [13 empty] | 0 | 9800000 |  | อำเภอบางละมุง | อยู่ระห่วางจัดซื้อจัดจ้าง
73 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย 3245 - หนองยางบน | 5631000 | [13 empty] | 0 | 5631000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระห่วางจัดซื้อจัดจ้าง
74 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 494700 | [13 empty] | 0 | 494700 |  | อำเภอพานทอง | อยู่ระห่วางจัดซื้อจัดจ้าง
75 | ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านสามขา - แคโดด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 496000 | [13 empty] | 0 | 496000 |  | อำเภอพานทอง | อยู่ระห่วางจัดซื้อจัดจ้าง
76 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 494700 | [13 empty] | 0 | 494700 |  | อำเภอพานทอง | อยู่ระห่วางจัดซื้อจัดจ้าง
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [19 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
77 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68399 | [12 empty] | 68340 | 99.9137 | 59 | 59 | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
78 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [12 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
79 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [12 empty] | 164310 | 9.4317 | 1577790 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
80 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [12 empty] | 96917 | 82.1331 | 21083 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
81 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [12 empty] | 30000 | 10.6572 | 251500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
82 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 342200 | [12 empty] | 331872 | 96.9819 | 10328 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
83 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 12000000 | [13 empty] | 0 | 12000000 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [19 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
84 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 2930000 | 99.7753 | 6600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
85 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [10 empty] | 2980000 | 99.3333 | 20000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
86 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 | 2934000 | เริ่ม 14 ก.พ.62 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 63 | [10 empty] | 2934000 | 97.8261 | 65200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
87 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 984400 | 98.44 | 15600 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
88 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
89 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | 3950000 | เริ่ม.. | [11 empty] | 0 | 4000000 |  | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
| รวม 9 โครงการ 89 กิจกรรม | 426317200 | 336231328.81 | 0 | [10 empty] | 204734794.32 | 48.0241 | 221582405.68 | 5112431.19
| สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) | 21268911 | 9747603.52 | 4
| สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | 14568000 | 707299 | 6
| สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | 68399 | 68340 | 1
| สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | 16935800 | 12716400 | 6
| สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | 35706000 | 24158000 | 4
| สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | 1315900 | 355750 | 1
| ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 5190200 | 0 | 1
| อำเภอเกาะจันทร์ | 32192000 | 14714000 | 8
| อำเภอเกาะสีชัง | 17489000 | 12469000 | 3
| อำเภอบ่อทอง | 24668000 | 20590000 | 3
| อำเภอบางละมุง | 48752000 | 15219214.47 | 7
| อำเภอบ้านบึง | 31805000 | 13023000 | 8
| อำเภอพนัสนิคม | 43189968 | 17145868 | 15
| อำเภอพานทอง | 5393400 | 1365000 | 6
| อำเภอเมืองชลบุรี | 22986001 | 12276943.2 | 4
| อำเภอศรีราชา | 47216621 | 9214474.46 | 3
| อำเภอสัตหีบ | 13778000 | 8474600 | 2
| อำเภอหนองใหญ่ | 33794000 | 26373504.88 | 7
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี | 10000000 | 6115796.79
|  | 426317200 | 204734794.32 | 89
Note on U16: ไม่มีผู้ยื่นประกาศใหม่รอบ 2
Note on T24: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on U25: Windows User: รู้ตัวผู้รับจ้างวันศุกร์
Note on U31: Windows User: ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 ผู้รับจ้างทำแบงค์การันตีอยู่
Note on U37: Windows User: เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อกิจกรรม
Note on U58: Windows User: ผู้ชนะคนแรกไม่มีคุณสมบัติ ประกาศผู้ชนะคนที่ 2 ประกาศใหม่ 7 วัน รู้ผลหลังวันที่ 25 เมษายน 2562
Note on T77: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on G79: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on I79: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on J79: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## ส.ค.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 | [19 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม | [13 empty] | 21524384 | [5 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [12 empty] | 1255750 | 95.429 | 60150 |  | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
เงินเหลือจ่าย
2 | เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแห่งรัฐอย่างยั่งยืนจังหวัดชลบุรี | 5190200 |  | 5190200 | [10 empty] | 5190200 | 100 | 0 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
3 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3110000 | 2609434 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 2609434 | [5 empty] | 2609434 | 83.9046 | 500566 | 500566 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
4 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [15 empty] | 0 |  | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [10 empty] | 6000000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 4589000 | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [10 empty] | 4589000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
5 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 | 2377000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 2379000 | 2000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
6 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [13 empty] | 0 | 7200000 |  | อำเภอบ้านบึง | ยกเลิกโครงการรอคืนงบประมาณเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง | T4
7 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1880000 | 98.9474 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
เงืนเหลือจ่าย
8 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่แยกถนนสุขุมวิท– สามแยกแกรนด์คอนโดเทล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 16693100 | [13 empty] | 0 | 16693100 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศเชิญชวน
. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [12 empty] | 7097961.41 | 70.9796 | 2902038.59 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [19 empty] | T6
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 5959933 | 5959933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 5959933 | 100 | 0 | 0 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
10 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 8252155 | 8252154.58 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [11 empty] | 0 | 8252155 | 0.42 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
11 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 1410100 | 99.6185 | 5400 | 54000 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
12 | บ้านปลาปะการังเทียม | 5641323 | 5619933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 5619933 | 99.6208 | 21390 | 21390 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี
13 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 21820621 | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [10 empty] | 2618474.46 | 12 | 19202146.54 | 0.51 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
14 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
15 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 18800000 | 18800000 | เริ่ม 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.พ.63 | [11 empty] | 0 | 18800000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
15 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [13 empty] | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [19 empty] | T6
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
17 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 8358000 | 84.4242 | 1542000 | 1542000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
18 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 32 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 | 8259000 | เริ่มต้น 29 พ.ค.62 สิ้นสุด 25 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 9950000 | 1691000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
19 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 9850000 | 99.4949 | 50000 | 50000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
20 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 5950000 | 99.8993 | 6000 | 6000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 9431601 | 9431600.39 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 1 ก.ย.2562 | [10 empty] | 4715800.2 | 50 | 4715800.8 | 0.61 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 7792600 | 7792600 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 3 ส.ค.2562 | [10 empty] | 7792600 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2248800 | 2248800 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 4 ก.ค.2562 | [10 empty] | 2248800 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6839000 | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [10 empty] | 6839000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
25 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 4168000 | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [10 empty] | 4168000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
26 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 3250000 | 3229214.47 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [10 empty] | 3229214.47 | 99.3604 | 20785.53 | 20785.53 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
27 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3021900 | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [10 empty] | 2842000 | 94.0468 | 179900 | 179900 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 6972000 | 6972000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 6972000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 4558000 | 4558000 | เริ่ม 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4558000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 3740000 | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [10 empty] | 3740000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1360000 | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1360000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1345000 | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1345000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1365000 | 1365000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [10 empty] | 1365000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1660000 | 1660000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [11 empty] | 0 | 1660000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 883000 | 883000 | เริ่ม11 เม.ย.2562 สิ้นสุด 19 ส.ค.2562 | [11 empty] | 0 | 883000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 13960000 | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [10 empty] | 13960000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6630000 | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 4 พ.ค.62 | [10 empty] | 6630000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4078000 | 4078000 | เริ่ม 7 พ.ค.62 สิ้นสุด2 ธ.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4078000 | 0 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 8720000 | 99.6685 | 29000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 2598000 | 2566070.88 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 2566070.88 | 98.771 | 31929.12 | 31929.12 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 99.6169 | 7000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [6 empty] | 1669000 | 99.7013 | 5000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 10320000 | 10320000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ก.ย.62 |  |  |  | 10320000 | [7 empty] | 0 | 10320000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1330000 | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [7 empty] | 1330000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [8 empty] | 0 | 1310000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [10 empty] | 4540000 | 99.8022 | 9000 | 9000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
48 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1510000 | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [10 empty] | 1510000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1460000 | 1460000 | เริ่ม 28 ก.พ.62 สิ้นสุด29 พ.ค.62 | [10 empty] | 1460000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
50 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [10 empty] | 1355000 | 93.9667 | 87000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
51 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5120000 | 5120000 | เริ่ม 2 เม.ย.62 สิ้นสุด 31 ก.ค.62 | [10 empty] | 5120000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
52 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 | 1580000 | เริ่ม 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มิ.ย.62 | [10 empty] | 1580000 | 98.0149 | 32000 | 32000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
53 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 8839000 | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [10 empty] | 3535600 | 40 | 5303400 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 4939000 | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [10 empty] | 4939000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | T4
55 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 5490000 | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 5490000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 920000 | 920000 | เริ่ม 13 มิ.ย.62 สิ้นสุด 11 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 920000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 3650000 | 3650000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 มิ.ย.62 | [10 empty] | 3650000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
58 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1750000 | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [10 empty] | 1750000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 4080000 | 4028000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [5 empty] | 4028000 | 98.7255 | 52000 | 52000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
60 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 6596000 | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [10 empty] | 6596000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอศรีราชา | แล้วเสร็จ | T4
61 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 4980000 | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [10 empty] | 4980000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
62 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 5890000 | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 5890000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
63 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 2550000 | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [7 empty] | 2550000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
64 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [7 empty] | 7419000 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 1800000 | 1800000 | เริ่ม 14 มิ.ย.62 สิ้นสุด 14 ก.ย.62 | [11 empty] | 0 | 1800000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 | 7270000 | เริ่ม 10 ก.ค.62 สิ้นสุด 6 พ.ย.62 | [11 empty] | 0 | 7290000 | 20000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
67 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4749000 | 4749000 | เริ่ม 2 ก.ค.62 สิ้นสุด 30 ต.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4749000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1395968 | 1395968 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1395968 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
69 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [10 empty] | 3554900 | 99.7727 | 8100 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
70 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 | 3442700 | เริ่ม 4 เม.ย.62 สิ้นสุด 1 ส.ค.2562 | [10 empty] | 3442700 | 97.9989 | 70300 | 70300 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
เงืนเหลือจ่าย
71 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชบ.ถ.98017 (บ้านหลุมกลาง – ห้วยมะระ) บ้านหลุมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 6610000 | [13 empty] | 0 | 6610000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอ 7 วัน
72 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหนองตะไกร - สนามยิงปืน หมู่ที่ 1 | 9800000 | [13 empty] | 0 | 9800000 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศเชิญชวน
73 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย 3245 - หนองยางบน | 5631000 | [13 empty] | 0 | 5631000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอ 7 วัน
74 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 494700 | [13 empty] | 0 | 494700 |  | อำเภอพานทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอ 7 วัน
75 | ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านสามขา - แคโดด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 496000 | [13 empty] | 0 | 496000 |  | อำเภอพานทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอ 7 วัน
76 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 494700 | [13 empty] | 0 | 494700 |  | อำเภอพานทอง | ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอ 7 วัน
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [19 empty] | T6
8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี
77 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68399 | [12 empty] | 68340 | 99.9137 | 59 | 59 | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
78 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [12 empty] | 84200 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
79 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | [12 empty] | 160510 | 9.2136 | 1581590 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
80 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [12 empty] | 96917 | 82.1331 | 21083 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
81 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [12 empty] | 30000 | 10.6572 | 251500 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
82 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต | 12342200 | [12 empty] | 2058872 | 16.6816 | 10283328 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [19 empty] | T6
9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
83 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 2930000 | 99.7753 | 6600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
84 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [10 empty] | 2980000 | 99.3333 | 20000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
85 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 | 2934000 | เริ่ม 14 ก.พ.62 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 63 | [10 empty] | 2934000 | 97.8261 | 65200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
86 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 984400 | 98.44 | 15600 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
87 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
88 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | 3950000 | เริ่ม 2 ก.ค.62 สิ้นสุด 29 ต.ค.62 | [11 empty] | 0 | 4000000 | 50000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
| รวม 9 โครงการ 88 กิจกรรม | 426317200 | 336231328.81 | 5190200 | [10 empty] | 238304678.42 | 55.8984 | 188012521.58 | 5162431.19
| สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) | 14568000 | 12989966 | 4
| สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | 29136000 | 2430499 | 6
| สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | 68399 | 68340 | 1
| สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | 16935800 | 12716400 | 6
| สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | 35706000 | 24158000 | 4
| สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | 1315900 | 1255750 | 1
| ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 5190200 | 5190200 | 1
| อำเภอเกาะจันทร์ | 32192000 | 14714000 | 8
| อำเภอเกาะสีชัง | 17489000 | 12469000 | 3
| อำเภอบ่อทอง | 24668000 | 20590000 | 3
| อำเภอบางละมุง | 48752000 | 22058214.47 | 7
| อำเภอบ้านบึง | 31805000 | 13023000 | 8
| อำเภอพนัสนิคม | 43189968 | 25915868 | 15
| อำเภอพานทอง | 5393400 | 1365000 | 6
| อำเภอเมืองชลบุรี | 22986001 | 18199900.2 | 4
| อำเภอศรีราชา | 47216621 | 9214474.46 | 3
| อำเภอสัตหีบ | 13778000 | 8474600 | 2
| อำเภอหนองใหญ่ | 33794000 | 26373504.88 | 7
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี | 10000000 | 7097961.41
|  | 434184289 | 238304678.42 | 89
Note on U16: ไม่มีผู้ยื่นประกาศใหม่รอบ 2
Note on T24: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on U25: Windows User: รู้ตัวผู้รับจ้างวันศุกร์
Note on U31: Windows User: ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 ผู้รับจ้างทำแบงค์การันตีอยู่
Note on U37: Windows User: เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อกิจกรรม
Note on U58: Windows User: ผู้ชนะคนแรกไม่มีคุณสมบัติ ประกาศผู้ชนะคนที่ 2 ประกาศใหม่ 7 วัน รู้ผลหลังวันที่ 25 เมษายน 2562
Note on T77: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on G79: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on I79: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on J79: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562

## ก.ย.62
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 | [24 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | po ดำเนินงาน | po รายจ่ายอื่น | po ลงทุน | ยอดสัญญา | วันเริ่มต้น-สิ้นสุด | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เงินเหลือจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม |  | 15644987 | 0 | 100553439.58 | [20 empty] | T6
1. บริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีแบบบูรณาการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ | 1315900 | [15 empty] | 1255750 | 1255750 | 0 | 95.429 | 60150 | 60150 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
| เงินเหลือจ่าย | [18 empty] | 0
2 | เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแห่งรัฐอย่างยั่งยืนจังหวัดชลบุรี | 5190200 |  |  |  |  | 5190200 | [10 empty] | 5190200 | 5190200 | 0 | 100 | 0 |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
| 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน | [18 empty] | 0
3 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 3110000 |  |  |  | 2609434 | เริ่ม 29 พ.ย.61 สิ้นสุด 27 พ.ค. 62 |  |  |  |  | 2609434 | [5 empty] | 2609434 | 2609434 | 0 | 83.9046 | 500566 | 500566 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
4 | ก่อสร้างทุ่นผูกเรือทุ่นผูกเรือ 2 จุด อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | [18 empty] | 0 |  | 0 |  | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
| 1. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณสะพานไทยพับลิคพอร์ท (หมายเลข 25) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 |  |  |  | 6000000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.63 | [10 empty] | 6000000 | 6000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
| 2. ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะร้านดอกไม้ (หมายเลข 26) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 4589000 |  |  |  | 4589000 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 7 พ.ค.64 | [10 empty] | 4589000 | 4589000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง
5 | ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 2379000 |  |  | 2377000 | 2377000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 ก.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 2379000 | 2000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
6 | ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำดิบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 7200000 | [17 empty] | 0 | 0 | 7200000 | 7200000 | อำเภอบ้านบึง | ยกเลิกโครงการรอคืนงบประมาณเนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง | T4
7 | ขยายท่อเมนประปา บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 1900000 |  |  |  | 1880000 | เริ่ม 16 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1880000 | 1880000 | 0 | 98.9474 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | T4
| เงืนเหลือจ่าย | [18 empty] | 0
8 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่แยกถนนสุขุมวิท– สามแยกแกรนด์คอนโดเทล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 16693100 |  |  | 16645000 | 16645000 | เริ่ม 25 ก.ย. 62 สิ้นสุด 23 มี.ค. 63 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
| . ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | [18 empty] | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10000000 | [15 empty] | 9000903.11 | 9000903.11 | 0 | 90.009 | 999096.89 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | T4
| ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [18 empty] | 0 | [5 empty] | T6
| 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | [18 empty] | 0
9 | จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณแหลมงู และบริเวณแหลมตุ๊กตา (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 5959933 |  |  |  | 5959933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 5959933 | 5959933 | 0 | 100 | 0 | 0 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
10 | ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดชลบุรี | 8252155 |  |  | 8252154.58 | 8252154.58 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 8252155 | 0.42 | สบทช.2 | ทำสัญญาแล้ว | T4
11 | ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แนวปะการังธรรมชาติ เสริมสร้างความอุดม สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง | 1415500 |  |  |  |  | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 1410100 | 1410100 | 0 | 99.6185 | 5400 | 5400 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
12 | บ้านปลาปะการังเทียม | 5641323 |  |  |  | 5619933 | เริ่มต้น 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 13 ส.ค.62 | [10 empty] | 5619933 | 5619933 | 0 | 99.6208 | 21390 | 21390 | สบทช.2 | แล้วเสร็จ | T4
| 4. ฟื้นฟูแหล่งน้ำจังหวัดชลบุรี | [18 empty] | #VALUE!
13 | ปรับปรุงห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 21820621 |  |  |  | 21820620.49 | เริ่ม 24 ม.ค.62สิ้นสุด 20 ก.ย.62 | [10 empty] | 21820620.49 | 21820620.49 | 0 | 100 | 0.51 | 0.51 | อำเภอศรีราชา | แล้วเสร็จ | T4
14 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 1347000 |  |  |  | 1098000 | เริ่ม 26 ธ.ค.61 สิ้นสุด 24 เม.ย.61 |  |  |  | 1098000 | [6 empty] | 1098000 | 1098000 | 0 | 81.5145 | 249000 | 249000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
15 | พัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 18800000 |  |  | 18800000 | 18800000 | เริ่ม 28 มี.ค.62 สิ้นสุด 11 ก.พ.63 | [12 empty] | 0 | 0 | 18800000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว | T4
| 5. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | [18 empty] | 0
15 | ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณหมวดศิลา (การรถไฟ) หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 5000000 | [17 empty] | 0 | 0 | 5000000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม รอขออนุญาติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | [18 empty] | 0 | [5 empty] | T6
| 6. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [18 empty] | 0
17 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 331 – บ้านมะขามคู่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  | 8358000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 8358000 | 8358000 | 0 | 84.4242 | 1542000 | 1542000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
| โอนเปลี่ยนแปลง | [18 empty] | 0
18 | ก่อสร้างถนนสายแยกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน-ถนนพรประภานิมิต 32 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 9950000 |  |  |  | 8259000 | เริ่มต้น 29 พ.ค.62 สิ้นสุด 25 ก.ย.62 | [10 empty] | 8259000 | 8259000 | 0 | 83.005 | 1691000 | 1691000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
19 | ก่อสร้างถนนสาย บ.แปลง-บ.กระบกคู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 9900000 |  |  |  | 9850000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 9850000 | 9850000 | 0 | 99.4949 | 50000 | 50000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
20 | ก่อสร้างถนนสายแยก ทช.ชบ.4094-บ.โป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 5956000 |  |  |  | 5950000 | เริ่ม 19 ก.พ.62 สิ้นสุด 18 มิ.ย.62 | [10 empty] | 5950000 | 5950000 | 0 | 99.8993 | 6000 | 6000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| 7. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี | [18 empty] | 0
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยองค์การบริหารส่วนตำบล ถึง เขาพงพานถึงจุดสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 9431601 |  |  |  | 9431600.39 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 1 ก.ย.2562 | [10 empty] | 9431600.39 | 9431600.39 | 0 | 100 | 0.61 | 0.61 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 7792600 |  |  |  | 7792600 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 3 ส.ค.2562 | [10 empty] | 7792600 | 7792600 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายมากทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักบก เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 2248800 |  |  |  | 2248800 | เริ่ม 6 เม.ย.2562 สิ้นสุด 4 ก.ค.2562 | [10 empty] | 2248800 | 2248800 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านเนินทรายถึงแยกสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 6839000 |  |  |  | 6839000 | เริ่ม 18 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ค.62 | [10 empty] | 6839000 | 6839000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
25 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายตะเคียนเตี้ย ซอย 19 (ข้าง บ.เคไลน์) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 4168000 |  |  |  | 4168000 | เริ่ม 23 ม.ค. 62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 | [10 empty] | 4168000 | 4168000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
26 | ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไปล่ ถึง ถนนตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางลุะมุง จังหวัดชลบุรี | 3250000 |  |  |  | 3229214.47 | เริ่ม 9 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 พ.ค.62 | [10 empty] | 3229214.47 | 3229214.47 | 0 | 99.3604 | 20785.53 | 20785.53 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
27 | ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยหนองหิน 2 เชื่อมทางรถไฟ (ระยะที่ 2 จากอู่ต่อเรือถึงบ้านเรือนไม้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 3021900 |  |  |  | 2842000 | เริ่ม 30 ม.ค.62 สิ้นสุด 30 พ.ค.62 | [10 empty] | 2842000 | 2842000 | 0 | 94.0468 | 179900 | 179900 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสำราญถึงห้วยเตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 6972000 |  |  | 6972000 | 6972000 | เริม 2 ก.พ.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 6972000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเป้าถึงเขาห้วยยอ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซ้ำซาก (แยกขวา) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 4558000 |  |  | 4558000 | 4558000 | เริ่ม 7 มี.ค.62 สิ้นสุด 5 ก.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 4558000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว | T4
30 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระธรรมจักร หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 3740000 |  |  |  | 3740000 | เริ่ม 24 ม.ค.62 สิ้นสุด 2 พ.ค.62 | [10 empty] | 3740000 | 3740000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
31 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปรือถึงสมาคมบึงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1360000 |  |  |  | 1360000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1360000 | 1360000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
32 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโกศลถึงบ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 1345000 |  |  |  | 1345000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 1345000 | 1345000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
33 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะลอย ถึงบางนาง หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1365000 |  |  |  | 1365000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [10 empty] | 1365000 | 1365000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | T4
34 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางข้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 1660000 |  |  |  | 1660000 | เริ่ม 14 มี.ค.62 สิ้นสุด 12 ก.ค.62 | [10 empty] | 1660000 | 1660000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | T4
35 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนตัดใหม่หนองตารางถึงเนินเขมร หมู่ที่ 1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 883000 |  |  |  | 883000 | เริ่ม11 เม.ย.2562 สิ้นสุด 19 ส.ค.2562 | [10 empty] | 883000 | 883000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | T4
36 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมรัตน์ถึง บ้านเขามะกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 13960000 |  |  |  | 13960000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 7 ก.ค.62 | [10 empty] | 13960000 | 13960000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
37 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมรัตน์ ถึง ทุ่งปืนแตก หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 6630000 |  |  |  | 6630000 | เริ่ม 5 ม.ค.62 สิ้นสุด 4 พ.ค.62 | [10 empty] | 6630000 | 6630000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | T4
38 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลซอย 9 (ซอยข้างอู่ช่างหนึ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 4078000 |  |  | 4033485 | 4033485 | เริ่ม 7 พ.ค.62 สิ้นสุด2 ธ.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 4078000 | 44515 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | T4
39 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติถึงเขาตะแบก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 8749000 |  |  |  | 8720000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 8720000 | 8720000 | 0 | 99.6685 | 29000 | 29000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
40 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านใหม่ ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 2598000 |  |  |  | 2566070.88 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.62 |  |  |  |  | 2598000 | [5 empty] | 2566070.88 | 2566070.88 | 0 | 98.771 | 31929.12 | 31929.12 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
41 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกฤษฎา ทองคำบรรจง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1827000 |  |  |  | 1820000 | เริ่ม 19 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 18 พ.ศ.2562 |  |  | 1820000 | [7 empty] | 1820000 | 1820000 | 0 | 99.6169 | 7000 | 7000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
42 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายคอกม้าถึงศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1674000 |  |  |  | 1669000 | เริ่ม 21 ธ.ค.61 สิ้นสุด 20 มี.ค.62 |  |  |  | 1669000 | [6 empty] | 1669000 | 1669000 | 0 | 99.7013 | 5000 | 5000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
43 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาล ซอย 7 หมู่ที่ 14 เทศบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 10320000 |  |  |  | 10139357.07 | เริ่ม 6 ก.พ.62 สิ้นสุด 2 ก.ย.62 |  |  |  | 10139357.07 | [6 empty] | 10139357.07 | 10139357.07 | 0 | 98.2496 | 180642.93 | 180642.93 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
44 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 4 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2681000 |  |  |  | 2476000 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 18 มี.ค.62 |  |  | 2476000 | [7 empty] | 2476000 | 2476000 | 0 | 92.3536 | 205000 | 205000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
45 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ดินสาธารณประโยชน์ (ที่ 9 ไร่) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1330000 |  |  |  | 1330000 | เริ่ม 15 ธ.ค.61 สิ้นสุด 16 มี.ค.62 |  |  | 1330000 | [7 empty] | 1330000 | 1330000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (รางวี) คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 4 เชื่อมซอย 6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1310000 |  |  |  | 1310000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 1310000 | [7 empty] | 1310000 | 1310000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
47 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองขยาด หมู่ 7 (บริเวณหน้าบ้าน อบต.วัชระ – หน้าบ้านทิดดำ) ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4549000 |  |  |  | 4540000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 มิ.ย.62 | [10 empty] | 4540000 | 4540000 | 0 | 99.8022 | 9000 | 9000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
48 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองแบ่ง ถนนสายเข้าหมู่บ้านหน้า สำนักงานที่ดิน ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1510000 |  |  |  | 1510000 | เริ่ม 28 ม.ค.62 สิ้นสุด 28 เม.ย.62 | [10 empty] | 1510000 | 1510000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
49 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกจากถนนนาคถึงศาลเจ้าแปะกง (เชื่อมต่อตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง) หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1460000 |  |  |  | 1460000 | เริ่ม 28 ก.พ.62 สิ้นสุด29 พ.ค.62 | [10 empty] | 1460000 | 1460000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
50 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4,1 เชื่อมคลองเซิด ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1442000 |  |  |  | 1355000 | เริ่ม 17 ม.ค.62 สิ้นสุด 17 เม.ย.62 | [10 empty] | 1355000 | 1355000 | 0 | 93.9667 | 87000 | 87000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
51 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุบิน หมู่ 5 ถึง โรงงาน 4 ส. หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 5120000 |  |  |  | 5120000 | เริ่ม 2 เม.ย.62 สิ้นสุด 31 ก.ค.62 | [10 empty] | 5120000 | 5120000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
52 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย331 ถึง ม่วงหวาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1612000 |  |  |  | 1580000 | เริ่ม 4 มี.ค.62 สิ้นสุด 2 มิ.ย.62 | [10 empty] | 1580000 | 1580000 | 0 | 98.0149 | 32000 | 32000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
53 | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบุญเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 8839000 |  |  | 5303400 | 8839000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 9 ม.ค.63 | [10 empty] | 3535600 | 3535600 | 0 | 40 | 5303400 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | T4
54 | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สาย ชบ 1003 ถึง เขาตะแบก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 4939000 |  |  |  | 4939000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 13 ก.ค.62 | [10 empty] | 4939000 | 4939000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | T4
55 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – ห้างสูง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 5490000 |  |  |  | 5490000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 5490000 | 5490000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
56 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 920000 |  |  |  | 915083 | เริ่ม 13 มิ.ย.62 สิ้นสุด 11 ก.ย.62 | [10 empty] | 915083 | 915083 | 0 | 99.4655 | 4917 | 4917 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
57 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะสะเดา หมู่ที่ 1 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 3650000 |  |  |  | 3650000 | เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 27 มิ.ย.62 | [10 empty] | 3650000 | 3650000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
58 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ แซ่ตั้นถึงบ่อปลานายสายหยุด เจริญดี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1750000 |  |  |  | 1750000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 15 เม.ย.62 | [10 empty] | 1750000 | 1750000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลาง-โคกช้าง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 4080000 |  |  |  | 4028000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ค.62 |  | 1224000 |  | 1224000 | 1632000 | [5 empty] | 4028000 | 4028000 | 0 | 98.7255 | 52000 | 52000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
60 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจียมเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | 6596000 |  |  |  | 6596000 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 14 มิ.ย.62 | [10 empty] | 6596000 | 6596000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอศรีราชา | แล้วเสร็จ | T4
61 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายวิเศษนิยม-บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 4980000 |  |  |  | 4980000 | เริ่ม 13 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 มิ.ย..62 | [10 empty] | 4980000 | 4980000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | T4
62 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบไข่เน่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 5890000 |  |  |  | 5890000 | เริ่ม 15 ม.ค.62 สิ้นสุด 11 พ.ค.62 | [10 empty] | 5890000 | 5890000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | T4
63 | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเซิดน้อย (ช่วงไฟแดงเซิดน้อย ถึงเซิดน้อย ซอย 12) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีดชลบุรี | 2550000 |  |  |  | 2550000 | เริ่ม 28 ธ.ค.61 สิ้นสุด 27 มี.ค.62 |  |  | 2550000 | [7 empty] | 2550000 | 2550000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | T4
64 | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายปรกฟ้าถึงแยกหนองหอย -3245 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 7419000 |  |  |  | 7419000 | เริ่ม 27 ธ.ค.61 สิ้นสุด 26 มี.ค.62 |  |  | 7419000 | [7 empty] | 7419000 | 7419000 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | T4
65 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อนถึงสะพานข้ามคลอง) | 1800000 |  |  | 1800000 | 1800000 | เริ่ม 14 มิ.ย.62 สิ้นสุด 14 ก.ย.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 1800000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
66 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองสามง่ามถีงบ้านหัวสนาม(บริเวณบ้านนายน้อมถึงนางประจวบจิต) | 7290000 |  |  | 7270000 | 7270000 | เริ่ม 10 ก.ค.62 สิ้นสุด 6 พ.ย.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 7290000 | 20000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
67 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดอุทกเขปสีมารามถึงสะพานข้ามคลอง หมู่ที่9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 4749000 |  |  | 4749000 | 4749000 | เริ่ม 2 ก.ค.62 สิ้นสุด 30 ต.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 4749000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว | T4
68 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ถึง 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1395968 |  |  |  | 1395968 | เริ่ม 15 ก.พ.62 สิ้นสุด 15 พ.ค.62 | [10 empty] | 1395968 | 1395968 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
69 | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมากุลวงษ์ หมู่ 5 (ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองพนัสนิคมจรดลำรางสาธารณะ) | 3563000 |  |  |  | 3554900 | เริ่ม 22 ม.ค.62 สิ้นสุด 22 เม.ย.62 | [10 empty] | 3554900 | 3554900 | 0 | 99.7727 | 8100 | 8100 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | T4
70 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานไอศกรีม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 3513000 |  |  |  | 3442700 | เริ่ม 4 เม.ย.62 สิ้นสุด 1 ส.ค.2562 | [10 empty] | 3442700 | 3442700 | 0 | 97.9989 | 70300 | 70300 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
| เงืนเหลือจ่าย | [18 empty] | 0
71 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชบ.ถ.98017 (บ้านหลุมกลาง – ห้วยมะระ) บ้านหลุมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 6610000 |  |  | 4948000 | 4948000 | [13 empty] | 0 | 0 | 6610000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
72 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหนองตะไกร - สนามยิงปืน หมู่ที่ 1 | 9800000 |  |  | 7760000 | 7760000 | [13 empty] | 0 | 0 | 9800000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
73 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย 3245 - หนองยางบน | 5631000 |  |  | 5600000 | 5600000 | เริ่ม 10 ก.ย.62 สิ้นสุด 8 ธ.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 5631000 |  | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
74 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 494700 |  |  | 494700 | 494700 | เริ่ม 29 ส.ค.62 สิ้นสุด 27 ต.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 494700 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
75 | ซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านสามขา - แคโดด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 496000 |  |  | 496000 | [14 empty] | 0 | 0 | 496000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
76 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 494700 |  |  | 494700 | 494700 | เริ่ม 29 ส.ค.62 สิ้นสุด 27 ต.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 494700 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านเกษตร | [18 empty] | 0 | [5 empty] | T6
| 8.ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานจังหวัดชลบุรี | [18 empty] | 0
77 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 68399 | [15 empty] | 68340 | 68340 | 0 | 99.9137 | 59 | 59 | สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
78 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 84200 | [15 empty] | 84200 | 84200 | 0 | 100 | 0 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
79 | ส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1742100 | 1516500 | [14 empty] | 163974 | 163974 | 0 | 9.4124 | 1578126 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
80 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | 118000 | [15 empty] | 96917 | 96917 | 0 | 82.1331 | 21083 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
81 | ส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 281500 | [15 empty] | 281494 | 281494 | 0 | 99.9979 | 6 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
82 | ส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต (เพิ่มในโครงการเดิม 12 ล้าน) | 12342200 | 10178487 | [14 empty] | 1877353 | 1877353 | 0 | 15.2108 | 10464847 |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | T4
| ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | [18 empty] | 0 | [5 empty] | T6
| 9. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย | [18 empty] | 0
83 | แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 2936600 |  |  |  | 2930000 | เริ่ม 21 ม.ค.62 สิ้นสุด 20 เม.ย.62 | [10 empty] | 2930000 | 2930000 | 0 | 99.7753 | 6600 | 6600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
84 | จัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  | 2980000 | เริ่ม 27 ก.ย.62 สิ้นสุด 25 มี.ค. 62 | [10 empty] | 2980000 | 2980000 | 0 | 99.3333 | 20000 | 20000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
85 | จัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2999200 |  |  |  | 2934000 | เริ่ม 14 ก.พ.62 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 63 | [10 empty] | 2934000 | 2934000 | 0 | 97.8261 | 65200 | 65200 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
86 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี | 1000000 |  |  |  | 984400 | เริ่ม 19 ธ.ค.61 สิ้นสุด 19 มี.ค.62 |  |  | 984400 | [7 empty] | 984400 | 984400 | 0 | 98.44 | 15600 | 15600 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
87 | จัดเทศกาลแห่โคมชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  |  | 2888000 | เริ่ม 31 ต.ค.61 สิ้นสุด 18 ม.ค.62 | 2888000 | [9 empty] | 2888000 | 2888000 | 0 | 96.2667 | 112000 | 112000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | T4
88 | จัดงานอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติเมืองพัทยา | 4000000 | 3950000 |  |  | 3950000 | เริ่ม 2 ก.ค.62 สิ้นสุด 29 ต.ค.62 | [12 empty] | 0 | 0 | 4000000 | 50000 | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | T4
| รวม 9 โครงการ 88 กิจกรรม | 426317200 |  |  |  | 371943653.88 | [11 empty] | 287365445.41 |  |  | 67.4065 | 122258654.59 | 12604056.12
#REF!
Note on Z16: ไม่มีผู้ยื่นประกาศใหม่รอบ 2
Note on Y24: Windows User: เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากเกาะสีชังเป็น สบทช.2
Note on Z25: Windows User: รู้ตัวผู้รับจ้างวันศุกร์
Note on Z31: Windows User: ทำสัญญาวันที่ 28 มี.ค.62 ผู้รับจ้างทำแบงค์การันตีอยู่
Note on Z38: Windows User: เนื่องจากมีการแก้ไขชื่อกิจกรรม
Note on Z59: Windows User: ผู้ชนะคนแรกไม่มีคุณสมบัติ ประกาศผู้ชนะคนที่ 2 ประกาศใหม่ 7 วัน รู้ผลหลังวันที่ 25 เมษายน 2562
Note on Y78: Windows User: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
Note on J80: Windows User: 14 กุมภาพันธ์ 62
Note on L80: Windows User: 5 เมษายน 2562
Note on M80: Windows User: 25 พฤษภาคม 2562