## ไตรมาส3
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ( ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | -26172500
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 6887500 |  |  | 25 | 20662500 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2755000 | พัสดุ แข 086-608-4510
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 2000
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 85800 | 0.0858 |  | 85.8 | 14200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 84800 | 2969483.5
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1464192.5 | 1.4642 |  | 90.707 | 150007.5 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 713852.5
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 36915
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 34978.3
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 40125
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 4200 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 4200
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 35310
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 |  | 0 |  | 0 | 813000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 | เริ่ม 29 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มิ.ย.61 |  | 0 |  | 0 | 240100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 169491
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 150000 | 0.15 |  | 50 | 150000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1.25 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 346710
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 136270 | 0.13627 |  | 68.135 | 63730 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 71610
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | #VALUE! | 0
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 | เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 30 มี.ค 61 | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 9210000
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  | 2950000 | เริ่ม 28 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 พ.ค.61 | 2950000 | 2.95 | 0 | 98.3333 | 50000 | 50000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 | เริ่ม 5 มี.ค.61 สิ้นสุด 2 มิ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 | เริ่ม 27 ก.พ.61 สิ้นสุด 26 มิ.ย.61 | 237000 | 0.237 | 0 | 23.7 | 763000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน | 237000
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 | เริ่ม 17 พ.ย.60 สิ้นสุด 1 ม.ค.61 | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 2880000
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน |  | จุฬารัตน์ 089-541-5025 | 210
| รายการ งบลงทุน : จัดทำแหล่งนำสำหรับสัตวป่าขนาด 2,500 ลบ.ม. จำนวน 4 แห่ง | 440000 | [6 empty] | 0 | 440000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | แต่งตั้งคณะกรรมการราคมกลาง | 0
| รายการ งบลงทุน : จัดทำฝายแบบถาวร จำนวน 25 แห่ง | 2037500 | [6 empty] | 0 | 2037500 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | ประกาศ
| รายการ งบลงทุน : จัดทำโป่ง จำนวน 80 แห่ง | 640000 | [6 empty] | 0 | 640000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | รอหนังสืออนุมัติพื้นที่จากรม
| รายการ งบลงทุน : ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 200 ไร่ | 1000000 | [6 empty] | 0 | 1000000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | รอหนังสืออนุมัติพื้นที่จากรม
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 91800
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 228750
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 605900 | 0.6059 |  | 70.0462 | 259100 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 85000
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 6056620 | 6.0566 |  | 97.9297 | 128043 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 4688410
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 19874000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 | 1300000 | 1.3 | 0 | 20 | 5200000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 555795.58 | 0.5558 |  | 24.799 | 1685404.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 105795.58
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 599000 | 0.599 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 599000 | 12242000
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 5054000
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 6589000
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 2487500 | 2.4875 |  | 50 | 2487500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | 2487500 | 38469805.02
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 5920000
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 5920000
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ก.พ.62 | 1738305.02 | 1.7383 |  | 50 | 1738305.98 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | 1738305.02
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 9950000
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 4930000 | 4.93 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1232500
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 | 611325 | 0.61133 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 4561425
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 | 1175625 | 1.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 7500000 | 15362000
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 | 7862000 | 7.862 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 3 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7801523 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว |  | 1448000
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 | 1448000 | 1.448 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 1448000
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 4 ก.ค.61 | 2888000 | 2.888 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ |  | 7202538.73
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4314538.73 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.61 | 4314538.73 | 4.3145 | 0 | 99.505 | 21461.27 | 21461.27 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 886000 | 8802412
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 | 4869412 | 4.8694 | 0 | 56.72 | 3715588 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 | 3047000 | 3.047 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 1880000 | 1.88 | 0 | 20 | 7520000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | 1880000 | 8804850
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 | 5530000 | 5.53 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 | 1394850 | 1.3948 | 0 | 15 | 7904150 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 |  | 0 | 0 | 0 | 19899900 | 49900 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  | 4600000 | เรีม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 18 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 5571700 | 971700 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  | 2335000 | เริ่ม 23 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 พ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 2338300 | 3300 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 13563200 | 5823200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10498000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 | 5470370.08 | 5.4704 | 0 | 74 | 1922021.92 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 10498200 | 10.4982 | 0 | 60 | 6998800 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | 3499400
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 474111 | 6844911
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 6370800
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 5756211.14 | 5.7562 |  | 63.9579 | 3243788.86 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  | 3973548.69 | 5756211.14
โครงการเงินเหลือจ่าย
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 7614000 |  | 5546500 | เริ่ม 15 มิ.ย.61 สิ้นสุด 30 ธ.ค.61 |  |  |  | 0 | 7614000 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 | [6 empty] | 0 | 5000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 15000000 | [6 empty] | 0 | 15000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | พิจารณาผล
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 |  |  |  | 1532046 |  |  | 19.1506 | 6467954 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 |  |  |  | 851170 |  |  | 17.0234 | 4148830 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2463000 |  | 2252000 | เริ่ม 20 มิ.ย.61 สิ้นสุด 18 ต.ค.61 |  |  |  | 0 | 2463000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 | [6 empty] | 0 | 1892000 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 | [6 empty] | 0 | 1331000 |  | อำเภอพนัสนิคม | จัดทำราคากลาง
56 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายสำนักตะแบก ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง | 2500000 |  | 2100000 | เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 29 ส.ค.61 |  |  |  | 0 | 2500000 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 |  | 497500 | เริ่ม 22 พ.ค.61 สิ้นสุด 1 ก.ค.61 | 497500 |  |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
| รวม | 351295000 | 2940000 | 278364122.87 | 0 | 152192661.35 | #VALUE! | 0 | 43.3233 | 199102338.65 | 7311914.13 |  |  | 217758371.35
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
241607
Note on O38: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O39: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O40: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O45: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O53: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O56: Windows User:
Note on O57: Windows User:
Note on O58: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O66: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O70: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O73: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## จังหวัดชลบุรี (4) (hidden)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ( ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | -26172500
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 27550000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 | 2755000 |  |  | 10 | 24795000 | 0 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO | 2755000 | พัสดุ แข 086-608-4510
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 17994700
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 100000 | 0.1 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ |  | 2864351
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1432730 | 1.4327 |  | 88.7579 | 181470 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 42000 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  | 769000 |  |  | 0 |  | 0 | 813000 | 44000 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  | 220000 |  |  | 0 |  | 0 | 240100 | 20100 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 1162130 | 1.1621 |  | 92.9704 | 87870 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
51 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง | 8000000 | [6 empty] | 0 | 8000000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
52 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล | 5000000 | [6 empty] | 0 | 5000000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 71610 | 0.07161 |  | 35.805 | 128390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | 0 | 0
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 |  | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ | 33000000
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 |  | 237000 | 0.237 | 0 | 23.7 | 763000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 |  | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
49 | โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว | 5000000 | [6 empty] | 0 | 5000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
50 | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อภาพยนตร์ (หนังสั้น) | 15000000 | [6 empty] | 0 | 15000000 |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน (จัดทำราคากลาง) | 4120000 | จุฬารัตน์ 089-541-5025 | 210
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 342400
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 85000 | 0.085 |  | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 865000
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6184663 |  |  |  | 4688410 | 4.6884 |  | 75.807 | 1496253 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6184663
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 19874000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 19874000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | 26374000
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 |  | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 105795.58 | 0.1058 |  | 4.7205 | 2135404.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 599000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 599000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว | 12739500 | 11643000
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 5054000 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 6589000 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
57 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเกาะจันทร์ | 497500 | [6 empty] | 0 | 497500 |  | อำเภอเกาะจันทร์
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 4975000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 1243750 | 1.2437 |  | 25 | 3731250 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว | 42695611 | 30565980.02
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5920000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 3476611 |  | 3476610.04 | เริ่ม สิ้นสุด | 1738305.02 | 1.7383 |  | 50 | 1738305.98 | 0.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 9950000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 9950000 | 9.95 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4930000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1232500 | 1.2325 |  | 25 | 3697500 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 1175625 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 611325 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 |  | 0 | 0 | 0 | 611325 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4561425 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 | 4561425 | 4.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1175625 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1175625 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 7500000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 15362000 | 7500000
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 7862000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7862000 | 0 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 7801523 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 3 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7801523 | 0.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว | 11749523 | 0
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1448000 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 1448000 | 0 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
56 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง | 2500000 | [6 empty] | 0 | 2500000 |  | อำเภอบางละมุง
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 2888000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 2888000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว |  | 0
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 4336000 |  | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 4336000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 886000 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 15741000 | 886000
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 8585000 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 8585000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3047000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3047000 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
54 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเหียง ม.8 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม | 1892000 | [6 empty] | 0 | 1892000 |  | อำเภอพนัสนิคม
55 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงยาเก่า ม.7 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม | 1331000 | [6 empty] | 0 | 1331000 |  | อำเภอพนัสนิคม
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 9400000 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 1880000 | 1.88 | 0 | 20 | 7520000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว | 46591900 | 1880000
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 5530000 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 5530000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9299000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 9299000 | 0 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 |  | 0 | 0 | 0 | 19899900 | 49900 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
53 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินมะขาม ม.2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง | 2463000 | [6 empty] | 0 | 2463000 |  | อำเภอพานทอง
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอหนังสือนุมัติจากเจ้าท่า | 21473200
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 13563200 | 5823200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 10498000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10498000 | 0 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 7392392 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7392392 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว | 24889392
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 17497000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 | 3499400 | 3.4994 | 0 | 20 | 13997600 | 0 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 474111 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 14458911 | 6844911
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 6370800 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 | 6370800 | 6.3708 | 0 | 100 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายคลองพลู - อ่างแก้ว ม.1 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ | 7614000 | [6 empty] | 0 | 7614000 |  | อำเภอหนองใหญ่
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 3793425.46 | 3.7934 |  | 42.1492 | 5206574.54 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  |  | 3793425.46
โครงการเงินเหลือจ่าย
| รวม | 351295000 | 2940000 | 258142384.14 | 0 | 84281961.36 | 81.527 | 0 | 23.9918 | 267013038.64 | 6265452.86
|  | 351295000 |  |  |  | 84281961.36 |  |  |  |  | 38373100 |  |  |  | 38373100
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44638552.86 |  |  |  | 38323100
76696200
Note on O4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on O38: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O39: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O40: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O46: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O54: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O57: Windows User:
Note on O59: Windows User:
Note on O60: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O71: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O75: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O78: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60

## จังหวัดชลบุรี (3) (hidden)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ( ณ วันที่ 29 ม.ค.61)
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 | [5 empty] | 29000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | รอลงนาม (รอ 7 วัน ทำสัญญา) | พัสดุ แข 086-608-4510
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 50000 | 50 | 50000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 614600
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700)
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 238000 | 14.7441 | 1376200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 200000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 126600 | 10.128 | 1123400 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 35610 | 17.805 | 164390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท)
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  |  | 2880000 | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน (จัดทำราคากลาง) | จุฬารัตน์ 089-541-5025 | 210
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 85000 | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 15860 | 0.244 | 6484140 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 21560000 | 1686000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | พิจารณาผล
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 262600 | 11.7169 | 1978600 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 783000 | 184000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 324466.8 | 4.0411 | 7704633.2 | 2975100 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 |  | 0 | 10574200 | 3985200 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 5528000 | 553000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5940000 |  |  |  |  | 0 | 5940000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5940000 |  |  |  |  | 0 | 5940000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  |  |  |  | 0 | 5776900 |  | อำเภอเกาะสีชัง | จัดทำราคากลาง (ทำกับการไฟฟ้าเจ้าเดียว)
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3482500 | 34.825 | 6517500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 4950000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | 7920000 |  | 7529000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 7920000 | 391000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 2400000 | 20.4936 | 9311000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว | ฝ้าย 211805
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 12025000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  |  |  |  | 0 | 11019100 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศผู้ชนะ รออุทธรณ์
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 |  | 0 | 1754200 |  | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 3969000 | 1081000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 |  | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 8361100 | 4025100 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 |  | 0 | 1509200 | 623200 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  |  |  |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | รอลงนาม
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 3430000 | 383000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 |  | 0 | 12119700 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 |  | 0 | 7906600 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศรอบที่ 2
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอหนังสือนุมัติจากเจ้าท่า
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลางรอบที่ 2 ประกาศแล้วไม่มีคนยื่น
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 13720000 | 3222000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 9780400 | 2388008 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 19796000 | 2299000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 |  | 820000 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 57.6637 | 348089 | 2200 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 |  | 0 | 7963500 | 1592700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 1514710.64 | 16.8301 | 7485289.36 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  |  | 12410008.44 | 3.5326 | 338884991.56 | 25580508
12726501.64
| 15999168.44 |  |  |  |  | ช
| -3272666.8 |  |  | 15999168.44
Note on M4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on M34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on M35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on M36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on M41: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on M45: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on M48: Windows User:
Note on M49: Windows User:
Note on M50: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on M58: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on M60: Windows User: สำรวจแบบใหม่ ส่งแบบ ต้นเดือนมกราคม
Note on M62: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on M65: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60