## งบพัฒนาภาค
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดชลบุรี
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 |  |  |  | 0 | 8820000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 |  |  |  | 0 | 39200000 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 |  |  |  | 0 | 19110000 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 |  |  |  | 0 | 33593400 |  | อำเภอบางละมุง | รอลงนาม
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 |  |  |  | 0 | 34151000 |  | อำเภอบางละมุง | รอลงนาม
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 |  | 0 | 13244700 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 | 25301000 |  |  | 0 | 28371000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3447500 | 34.8232 | 6452500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 |  |  |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | TOR
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 |  |  |  | 0 | 3600000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  |  | 0 | 3842250 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  |  | 0 | 3061800 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 0 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 |  |  |  | 0 | 10074000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 |  |  |  | 0 | 1900000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 55841000 |  | 3589160 | 1.4978 | 218536750 | 50000
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## งบประมาณจังชลบุรี
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 |  |  |  |  | 29000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ประกาศ (ร่างประกาศ)
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  | 50000 | 50 | 50000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700)
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  | 238000 | 14.7441 | 1376200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  |  |  | 0 | 38000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  |  |  | 0 | 37500 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  |  |  | 0 | 52000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  |  |  | 0 | 4200 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  |  |  | 0 | 45700 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | จัดทำราคากลาง
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  | 200000 | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  | 126600 | 10.128 | 1123400 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  | 23610 | 11.805 | 176390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท)
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | จัดทำ TOR
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 |  |  | 95800 | 95.6088 | 4400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  | 168750 | 69.6738 | 73450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 0 | 865000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  |  |  | 0 | 21560000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 0 | 6500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  | 262600 | 11.7169 | 1978600 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 783000 | 184000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 8029100 | 2975100 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 |  | 0 | 10574200 | 3985200 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 5528000 | 553000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | 11880000 |  |  |  | 0 | 11880000 |  | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
23 | 9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  |  |  | 0 | 5776900 |  | อำเภอเกาะสีชัง | รอลงนาม
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 3482500 | 34.825 | 6517500 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 4950000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | 7920000 | 7529000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 7920000 | 391000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 |  | 0 | 11711000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 12025000 |  | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  |  |  | 0 | 11019100 |  | อำเภอบางละมุง | ประกาศ
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  |  |  | 0 | 1754200 |  | อำเภอบางละมุง | พิจารณาผล
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 3969000 | 1081000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 8361100 |  | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  |  |  | 0 | 1509200 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  |  |  | 0 | 10470400 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  |  |  | 0 | 3430000 |  | อำเภอพนัสนิคม | ประกาศ
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  |  |  | 0 | 12119700 |  | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  |  |  | 0 | 7906600 |  | อำเภอพานทอง | พิจารณาผล
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  |  |  | 0 | 9800000 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศ
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  |  |  | 0 | 19899900 |  | อำเภอพานทอง | ประกาศรอบที่ 2
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบ 2
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  |  |  | 0 | 13563200 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | จัดทำราคากลาง
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  |  |  | 0 | 13720000 |  | อำเภอศรีราชา | รอลงนาม
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 9780400 | 2388008 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 19796000 | 2299000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 | 820000 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 57.6637 | 348089 | 2200 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 |  | 0 | 7963500 |  | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  | 1137535.22 | 12.6393 | 7862464.78 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  | 6259506.22 | 1.7818 | 345035493.78 | 13928508
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
จังหวัดชลบุรี
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on L35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on L39: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on L43: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on L46: Windows User: รอรายชือกรรมการ
Note on L47: Windows User:
Note on L48: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on L56: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on L58: Windows User: สำรวจแบบใหม่ ส่งแบบ ต้นเดือนมกราคม
Note on L60: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on L63: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60