## งบพัฒนาภาค
โครงการจังหวัดชลบุรีภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดชลบุรี
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสถาบัน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,710 ตร.ม. | 8820000 | 7250000 | เริ่ม 27 ม.ค.61- สิ้นสุด 2 ธ.ค.61 |  | 0 | 8820000 | 1570000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3.000 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 39200000 | 29792000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 10 ต.ค.61 |  | 0 | 39200000 | 9408000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย สังกระเปี๋ยว-ปตท.หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 19110000 | 14444000 | เริ่ม 13 ก.พ.61 สิ้นสุด 11 ส.ค.61 |  | 0 | 19110000 | 4666000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.280 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 33593400 | 23800000 | เริ่ม 29 ม.ค.61 สิ้นสุด 25 พ.ย.61 |  | 0 | 33593400 | 9793400 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.320 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร ถนนสายเทศบาล 1 (ตอนวัดห้วยใหญ่ – สามแยกบึง) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 34151000 | 25120000 | เริ่ม 25 ม.ค.61 สิ้นสุด 21 พ.ย.62 |  | 0 | 34151000 | 9031000 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.912 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 9800000 | 7490000 | เริ่ม 27 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 | 7490000 | 76.4286 | 2310000 | 2310000 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 13244700 | 13200000 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 29 พ.ค.61 | 7920000 | 59.7975 | 5324700 | 44700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
8 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือลำเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเล (5 จุด) | 28371000 | 25301000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 เม.ย.61 | 18975750 | 66.8843 | 9395250 | 3070000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
9 | โครงการปะการังเทียม เกาะสีชัง | 9900000 | 9850000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 5910000 | 59.697 | 3990000 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
10 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน (อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา เมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี | 12000000 | 11930000 | เริ่ม 3 มี.ค.61 -27 พ.ย.61 |  | 0 | 12000000 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว | 11930000
โครงการการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก
11 | กิจกรรมสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล
| งบดำเนินงาน | 6351900 |  |  |  | 0 | 6351900 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| เจ็ทสกี | 3600000 | 3600000 | เริ่มต้น 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 3600000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
12 | กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์นักท่องเที่ยว | 3842250 |  |  | 3842250 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว | 3061800 |  |  | 3061800 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
14 | กิจกรรมสายตรวจกู้ชีพ
| งบดำเนินงาน | 141660 |  |  | 141660 | 100 | 0 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ | 10074000 | 10074000 | เริ่มต้น 14 มี.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.ค.61 |  | 0 | 10074000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
15 | กิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service Unit
| งบดำเนินงาน | 60790 |  |  |  | 0 | 60790 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ | 1900000 |  |  |  | 0 | 1900000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ประกาศ
16 | กิจกรรมสายตรวจทันใจ
| งบดำเนินงาน | 602400 |  |  |  |  | 602400 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| หมวกนิรภัยพร้อมกล้องบันทึก | 1800000 | 1782000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 ก.ค.61 |  |  | 1800000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
| รวม 16 โครงการ | 239624900 | 181851000 |  | 47341460 | 19.7565 | 177846250 | 39943100
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
Note on L4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on L5: Windows User : รอคณะกรรมการ
Note on L6: Windows User: รอรายชื่อคณะกรรมการ
Note on L9: Windows User: ประกาศแล้วนะ
Note on L10: Windows User: ลงนาม 30 พ.ย.60

## งบประมาณจังหวัด
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดชลบุรี
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | po | ลงนามสัญญาแล้ว/วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน
1 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา | 29000000 |  | 27550000 | เริ่ม 9 ก.พ.61 สิ้นสุด 5 ธ.ค.61 |  |  |  |  | 1450000 | 1450000 | แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว รอทำ PO
2 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ | 300000 |  |  |  | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเกษตรกรผู้นำกลุ่ม | 100000 |  |  |  | 100000 | 0.1 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
4 | โครงการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2,844,700) | [5 empty] | 0 | 0
| งบดำเนินงาน | 1614200 |  |  |  | 1432730 | 1.4327 |  | 88.7579 | 181470 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| เครื่องผสมขี้เลื้อยเพาะเห็ด | 38000 |  | 36915 |  | 36915 | 0.036915 |  | 97.1447 | 1085 | 1085 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เตานึ่งก้องเห็ด | 37500 |  | 34978.3 |  | 34978.3 | 0.034978 |  | 93.2755 | 2521.7 | 2521.7 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| เครื่องอัดก้อนเห็ด 4 กระบอก | 52000 |  | 40125 |  | 40125 | 0.040125 |  | 77.1635 | 11875 | 11875 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ถังแก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม | 4200 |  | 42000 |  | 4200 | 0.0042 |  | 100 | 0 | 0 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | ดำเนินการจัดซื้อแล้ว รอเบิกจ่าย
| ชุดอุปกรณ์โรงบ่มเห็ดและเปิดดอก | 45700 |  | 35310 |  | 35310 | 0.03531 |  | 77.2648 | 10390 | 10390 | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างโรงเรือนเพาเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 813000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 813000 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
| ก่อสร้างโรงเรือนบ่มเห็ดและเปิดดอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 240100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 240100 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | รอลงนาม
5 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร | 200000 |  |  |  | 169491 | 0.16949 |  | 84.7455 | 30509 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
6 | โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ | 300000 |  |  |  | 300000 | 0.3 |  | 100 | 0 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
7 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพื่อพัฒนาการผลิต | 1250000 |  |  |  | 1162130 | 1.1621 |  | 92.9704 | 87870 |  | สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 | โครงการติดตามประเมินผลและอำนวยการโครงการ | 200000 |  |  |  | 59610 | 0.05961 |  | 29.805 | 140390 |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย (รวม 13 ล้านบาท) | [5 empty] | 0 | 0
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) | 3000000 |  | 2910000 |  | 2910000 | 2.91 | 0 | 97 | 90000 | 90000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | แล้วเสร็จ
| - ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเล | 3000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3000000 |  | 2959620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 40380 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยผลิตคู่มือในรูปแบบเล่มและวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD | 1000000 |  | 948000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 52000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน
| - ค่าจ้างเหมาจัดเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3000000 | 2880000 | 2880000 |  | 2880000 | 2.88 |  | 96 | 120000 | 120000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | งบดำเนินงาน (ทำสัญญาแล้ว)
10 | โครงการการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนประชาชนนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 4120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4120000 |  | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | งบดำเนินงาน (จัดทำราคากลาง)
11 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 100200 | 60000 |  |  | 91800 | 0.0918 |  | 91.6168 | 8400 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 | โครงการศึกษาดูงานการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานิล | 242200 |  |  |  | 228750 | 0.22875 |  | 94.4467 | 13450 |  | สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ | 865000 |  |  |  | 85000 | 0.085 |  | 9.8266 | 780000 |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 | โครงการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดชลบุรี | 6500000 |  |  |  | 4688410 | 4.6884 |  | 72.1294 | 1811590 |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาย ซอย 12 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี | 21560000 |  | 19874000 | เริ่ม 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 24 ธ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 21560000 | 1686000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
16 | โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองชลบุรี สาย ก. (ถนนอ่างศิลา - ถนนข้าวหลาม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 6500000 |  | 6500000 | เริ่ม 15 มี.ค.61 สิ้นสุด 9 มี.ค.62 |  | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 | โครงการ ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2241200 |  |  |  | 105795.58 | 0.1058 |  | 4.7205 | 2135404.42 |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 13 ตำบลท่าบุญมี | 783000 |  | 599000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 783000 | 184000 | อำเภอเกาะจันทร์ | ทำสัญญาแล้ว
19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำบึงตะกู ชุมชนย่อยที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ | 8029100 |  | 5054000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 5054000 | 5.054 |  | 62.946 | 2975100 | 2975100 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7 ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ | 10574200 |  | 6589000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 22 มี.ค.61 | 6589000 | 6.589 | 0 | 62.312 | 3985200 | 3985200 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ
21 | โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการบ้านมั่นคง (ก่อสร้างผิวจราจรถนน คสล. ,งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง | 5528000 |  | 4975000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 มี.ค.61 | 1243750 | 1.2437 |  | 22.4991 | 4284250 | 553000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
22 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 และหมายเลข 19 | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 16 | 5940000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.61 | 5920000 | 5.92 |  | 99.6633 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
| ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) หมายเลข 21 | 5940000 |  | 5920000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 17 พ.ค.62 | 5920000 | 5.92 |  | 99.6633 | 20000 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ
23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บริเวณถนนเอกชัย 1 , เอกชัย 2 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง | 5776900 |  | 3476610.04 | เริ่ม สิ้นสุด | 1738305.02 | 1.7383 |  | 30.0906 | 4038594.98 | 2300289.96 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
24 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะท้ายตาหมื่น (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) | 10000000 |  | 9950000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 5970000 | 5.97 |  | 59.7 | 4030000 | 50000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทางเดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านท่าภาณุรังษี | 4950000 |  | 4930000 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 | 1232500 | 1.2325 |  | 24.899 | 3717500 | 20000 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
26 | โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม) | [5 empty] | 0 | 0
| ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่คอนกรีตเสริมเหล็กฯ | 1237500 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 1237500 | 61875 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างประตู เปิด-ปิด โครงการ | 643500 |  | 611325 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.62 |  | 0 | 0 | 0 | 643500 | 32175 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร | 4801500 |  | 4561425 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.63 |  | 0 | 0 | 0 | 4801500 | 240075 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง | 1237500 |  | 1175625 | เริ่ม 20 พ.ย.60 สิ้นสุด 18 พ.ค.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1237500 | 61875 | อำเภอเกาะสีชัง | ทำสัญญาแล้ว
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกาญจนางพิพัฒน์ 7 หมู่ 5 บ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ | 11711000 |  | 7500000 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60 | 7500000 | 7.5 |  | 64.0424 | 4211000 | 4211000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินคะนอง – ปู่กุ้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อกวางทอง | 12025000 |  | 7862000 | เริ่ม 14 ธ.ค.60 สิ้นสุด 12 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 12025000 | 4163000 | อำเภอบ่อทอง | ทำสัญญาแล้ว
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่านผจญเชื่อมบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง | 11019100 |  | 7801522.8 | เริ่ม 1 ก.พ.61 สิ่งสุด 3 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 11019100 | 3217577.2 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาช่องแคบ (ต่อจากเดิม) หมู่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง | 1754200 |  | 1448000 | เริ่ม 23 ม.ค.61 สิ้นสุด 23 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 1754200 | 306200 | อำเภอบางละมุง | ทำสัญญาแล้ว
31 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3969000 |  | 2888000 | เริ่ม 22 พ.ย.60 สิ้นสุด 25 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3969000 | 1081000 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
32 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองไผ่แก้ว – บ้านป่ายุบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 8361100 |  | 4336000 | เริ่ม 21 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 19 มี.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 8361100 | 4025100 | อำเภอบ้านบึง | ทำสัญญาแล้ว
33 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 4,3,1,8 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 1509200 |  | 886000 | เริ่มต้น 15 ม.ค.61 สิ้นสุด 1 มี.ค.61 | 886000 | 0.886 | 0 | 58.7066 | 623200 | 623200 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ
34 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสวนป่า จากบริเวณทางเข้าวัดกุฎโง้ง ถึงสะพานหมู่ 5 ตำบลนามะตูม | 10470400 |  | 8585000 | เริ่มต้น 1 ก.พ.61 สิ้นสุด 31 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10470400 | 1885400 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
35 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต SLOPE สระประปาบ้านเหนือคลองหลวง หมู่ที่ 10 | 3430000 |  | 3047000 | เริ่มต้น 8 ม.ค.61 สิ้นสุด 8 พ.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 3430000 | 383000 | อำเภอพนัสนิคม | ทำสัญญาแล้ว
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 7 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง | 12119700 |  | 9400000 | เริ่มต้น 29 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 เม.ย.61 | 1880000 | 1.88 | 0 | 15.5119 | 10239700 | 2719700 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอนามัย - สี่แยก หมู่ 4 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง | 7906600 |  | 5530000 | เริ่มต้น 18 ม.ค.61 สิ้นสุด 17 เม.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7906600 | 2376600 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
38 | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งป้องกันน้ำท่วมและการบุกรุกของประชาชนบริเวณคลองเซิดพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ 7 ,หมู่ 8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง | 9800000 |  | 9299000 | เริ่มต้น 26 ม.ค.61 สิ้นสุด 27 พ.ย.61 |  | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 501000 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพานทอง ดาดคอนกรีตริมคลอง ปูพื้นทางเท้าและราวกันตก หมู่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง | 19899900 |  | 19850000 | เริ่มต้น 24 ก.พ.61 สิ้นสุด 24 ก.พ.62 |  | 0 | 0 | 0 | 19899900 | 49900 | อำเภอพานทอง | ทำสัญญาแล้ว
40 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากของเดิม) ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี | 5571700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5571700 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | รอหนังสือนุมัติจากเจ้าท่า
41 | 1 โครงการสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยช่องมะเฟือง หมู่ที่ 12, 13, 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 แห่ง | 2338300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2338300 |  | อำเภอเมืองชลบุรี | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42 | โครงการถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ 1, 2, 3, 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี | 13563200 |  | 7740000 | เรีม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 13563200 | 5823200 | อำเภอเมืองชลบุรี | ทำสัญญาแล้ว
43 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 4 ตำบล เขาคันทรง | 13720000 |  | 10498000 | เริ่ม 27 ธ.ค.60 สิ้นสุด 23 ส.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 13720000 | 3222000 | อำเภอศรีราชา | ทำสัญญาแล้ว
44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณซอยเขาเพชรแยกขวา (เชื่อมซอยสมุทรล้อมถึงโรงเรียนธัมมสิริศึกษา) พร้อมดาดคลอง | 9780400 |  | 7392392 | เริ่ม 30 พ.ย.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 9780400 | 2388008 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
45 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ | 19796000 |  | 17497000 | เริ่ม 29 พ.ย.60 สิ้นสุด 26 ก.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 19796000 | 2299000 | อำเภอสัตหีบ | ทำสัญญาแล้ว
46 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี | 822200 |  | 474111 | เริ่ม 13 ต.ค.60 สิ้นสุด 10 ม.ค.61 | 474111 | 0.47411 |  | 57.6637 | 348089 | 348089 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ
47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - ชุมชนหอมเศรษฐี หมู่ 4 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ | 7963500 |  | 6370800 | เริ่ม 30 พ.ย. 60 สิ่นสุด 30 มี.ค.61 |  | 0 | 0 | 0 | 7963500 | 1592700 | อำเภอหนองใหญ่ | ทำสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 |  |  |  | 3210137 | 3.2101 |  | 35.6682 | 5789863 |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี
| รวม | 351295000 |  |  |  | 62283047.9 | 62.283 | 0 | 17.7296 | 261461952.1 | 55183515.86
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
Note on O4: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on O34: Windows User: ที่สัญญาวันที่ 2 พ.ย.2560
Note on O35: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O36: Windows User: รู้ผลวันที่ 6-10 ต.ค.60
Note on O41: Windows User: รอทำการตกลงกับการไฟฟ้า
Note on O49: Windows User: ลงนามพรุ่งนี้
Note on O52: Windows User:
Note on O53: Windows User:
Note on O54: Windows User: รู้ผล 1 ธ.ค.60
Note on O62: Windows User: ขออนุญาติจากกรมเจ้าท่า
Note on O66: Windows User : 29 พ.ย.60
Note on O69: Windows User: ลงนามวันที่ 30 พ.ย.60