## ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดชลบุรี
ลำดับ | โครงการ |  |  | งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ | เหลือจ่าย |  | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | 1470000
1 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะจันทร์ | 3.651 | 3651000 | 3651000 | เริ่ม 25 ธ.ค.59 สิ้นสุด 20 เม.ย.60 | 3651000 | 3.651 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 3651000 | 0
2 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 5 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะจันทร์ | 1.8 | 1800000 | 1800000 | เริ่ม21 ธ.ค.59 สิ้นสุด 20 มี.ค.60 | 1800000 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1800000 | 0
3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซอย 2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะจันทร์ | 2.22 | 2220000 | 2159000 | เริ่ม 25 ธ.ค.59 สิ้นสุด 30 ก.ย.60 | 2159000 | 2.159 | 97.2523 | 61000 | 61000 | 0.061 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 2220000 | 0
4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 6 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะจันทร์ | 4.747 | 4747000 | 4747000 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 ก.พ.60 | 4747000 | 4.747 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 4747000 | 0
5 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะจันทร์ | 1.19 | 1190000 | 1190000 | เริ่ม 17 ธ.ค.59 สิ้นสุด 2 ก.พ.60 | 1190000 | 1.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1301800 | -111800
6 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชคลองกระเบาะ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | อำเภอเกาะจันทร์ | 1.235 | 1235000 | 1235000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 13 มิ.ย.60 | 1235000 | 1.235 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1237000 | -2000
7 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองกระซัง จากถนน 331 ถึงบ้านเนินกระบก ม.9, 11 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | อำเภอเกาะจันทร์ | 0.45 | 450000 | 450000 | เริ่ม 3 มี.ค.60 สิ้นสุด 2 พ.ค.60 | 450000 | 0.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 450000 | 0
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งแดง ม.8 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | อำเภอเกาะจันทร์ | 1.387 | 1387000 | 1387000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 14 พ.ค.60 | 1387000 | 1.387 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1389000 | -2000
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 3 ) ม.12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ | อำเภอเกาะจันทร์ | 1.524 | 1524000 | 1524000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 14 พ.ค.60 | 1524000 | 1.524 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1526000 | -2000
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 1) ม.6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ | อำเภอเกาะจันทร์ | 1.562 | 1562000 | 1562000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 14 พ.ค.60 | 1562000 | 1.562 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1564000 | -2000
11 | โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ | อำเภอเกาะจันทร์ | 0.5 | 500000 | 500000 | เริ่ม 3 มี.ค.60 สิ้นสุด 1 มิ.ย.60 | 500000 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 500000 | 0
12 | โครงการติดตั้งทุ่นจิ๊กซอว์ สำหรับท่าจอดเรือบริเวณหมวดศิลา | อำเภอเกาะสีชัง | 1.96 | 1960000 | 1960000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 4 เม.ย.60 | 1960000 | 1.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1965000 | -5000
13 | โครงการติดตั้งทุ่นไข่ปลา(สีเหลือง)และเชือกใยยักษ์ บริเวณหมวดศิลา | อำเภอเกาะสีชัง | 1.97 | 1970000 | 1970000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 25 มี.ค.60 | 1970000 | 1.97 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1975000 | -5000
14 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) และบริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11997000
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะสีชัง | 5.9985 | 5998500 | 5998500 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 5998500 | 5.9985 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 6000000 | -1500
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5)ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะสีชัง | 5.9985 | 5998500 | 5998500 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 5998500 | 5.9985 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 6000000 | -1500
15 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกล้องวงจรปิด บริเวณหาดหินกลม |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | อำเภอเกาะสีชัง | 0.65435 | 654347.6 | 654347.6 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 เม.ย.60 | 654347.6 | 0.65435 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 655500 | -1152.4
| - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหาดหินกลม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | อำเภอเกาะสีชัง | 1.7417 | 1741652.4 | 1741652.4 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 เม.ย.60 | 1741652.4 | 1.7417 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1744500 | -2847.6
16 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้ลงหาดหินกลมพร้อมศาลาอเนกประสงค์หกเหลี่ยม บริเวณหมวดศิลา | อำเภอเกาะสีชัง | 1.983 | 1983000 | 1983000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 2 พ.ค.60 | 1983000 | 1.983 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1985000 | -2000
17 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลานชมวิว บริเวณถนนสายตรีเพช-หมวดศิลา-อ่าวถ้ำจ๊อกค๊อก | อำเภอเกาะสีชัง | 1.974 | 1974000 | 1974000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 เม.ย.60 | 987000 | 0.987 | 50 | 987000 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1980000 | -6000
18 | โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันคลื่น บริเวณหาดหินกลม | อำเภอเกาะสีชัง | 1.993 | 1993000 | 1993000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 เม.ย.60 | 1993000 | 1.993 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1995000 | -2000
19 | โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมความแข็งแกร่งสะพานเพื่อป้องกันคลื่นบริเวณสะพานท่าเที่ยบเรีอเกาะขามใหญ่ | อำเภอเกาะสีชัง | 1.973 | 1973000 | 1973000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 มิ.ย.60 | 1973000 | 1.973 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1975000 | -2000
20 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชังบริเวณอ่าวเขาขาด | อำเภอเกาะสีชัง | 7.913 | 7913000 | 7913000 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 7913000 | 7.913 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 7938000 | -25000
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเจ๊ก 2 เชื่อมทับเจ๊ก 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | อำเภอบ่อทอง | 3.4 | 3400000 | 3400000 | เริ่ม 9 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 | 3400000 | 3.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 3400000 | 0
22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเนินมะหาด-หนองงู หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศาลา | อำเภอบ่อทอง | 2.758 | 2758000 | 2758000 | เริ่ม 23 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 เม.ย.60 | 2758000 | 2.758 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 2758000 | 0
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองลำพุก ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านหนองลำพุก | อำเภอบ่อทอง | 2.509 | 2509000 | 2509000 | เริ่ม 23 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 ก.พ.60 | 2509000 | 2.509 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 2509000 | 0
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ-เขาดิน หมู่ที่ 2 | อำเภอบ่อทอง | 7.9293 | 7929280 | 7929280 | เริ่ม 22 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 เม.ย.60 | 7929280 | 7.9293 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 8759900 | -830620
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญโชคดี-หนองหมีตาย หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | อำเภอบ่อทอง | 2.46 | 2460000 | 2460000 | เริ่ม 7 ธ.ค.59 สิ้นสุด 7 มี.ค.60 | 2460000 | 2.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 2460000 | 0
26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินหินเขากระถิน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | อำเภอบ่อทอง | 7.35 | 7350000 | 7350000 | เริ่ม 7 ธ.ค.59 สิ้นสุด 5 เม.ย.60 | 7350000 | 7.35 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 7350300 | -300
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างผักหนาม ซอย 3 ม.6 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | อำเภอบ่อทอง | 1.902 | 1902000 | 1902000 | เริ่ม 24 มี.ค.60 สิ้นสุด 22 มิ.ย.60 | 1902000 | 1.902 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1914000 | -12000
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำคลองกุ่ม บ้านเขาชะอางค์ ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | อำเภอบ่อทอง | 0.73 | 730000 | 730000 | เริ่ม 24 มี.ค.60 สิ้นสุด 3 พ.ค.60 | 730000 | 0.73 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 740800 | -10800
29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเขาชะอางค์ทรงเครื่อง บ้านเขาชะอางค์ ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | อำเภอบ่อทอง | 1.8804 | 1880400 | 1880400 | เริ่ม 22 มี.ค.60 สิ้นสุด 20 มิ.ย.60 | 1880400 | 1.8804 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1892900 | -12500
30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นขนวน ม.9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง | อำเภอบ่อทอง | 1.959 | 1959000 | 1959000 | เริ่ม 22 มี.ค.60 สิ้นสุด 20 มิ.ย.60 | 1959000 | 1.959 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1972000 | -13000
31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองน้ำขาว ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง | อำเภอบ่อทอง | 1.35 | 1350000 | 1350000 | เริ่ม 30 มี.ค.60 สิ้นสุด 28 มิ.ย. 60 | 1350000 | 1.35 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1484000 | -134000
32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังตาเสือ-เขาแผนที่ ม.4 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง | อำเภอบ่อทอง | 1.884 | 1884000 | 1884000 | เริ่ม 30 มี.ค.60 สิ้นสุด 28 มิ.ย. 60 | 1884000 | 1.884 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1996000 | -112000
33 | โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนเทศบาลตำบลธาตุทอง 5 ซอย 5/1 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง | อำเภอบ่อทอง | 0.83 | 830000 | 828000 | เริ่ม 11 ส.ค.60 สิ้นสุด 9 พ.ย.60 | 828000 | 0.828 | 99.759 | 2000 | 2000 | 0.002 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ
34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประสพโชค – สัพปายะ หมู่ที่ 1 | อำเภอบางละมุง | 10.4 | 10400000 | 10400000 | เริ่ม 25 พ.ย.59 สิ้นสุด 22 มิ.ย.60 | 10400000 | 10.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 10400000 | 0
35 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วยคู ซอย 6 - ศาลพ่อแก่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 - 4 | อำเภอบางละมุง | 7.73 | 7730000 | 7730000 | เริ่ม 1 ธ.ค.59 สิ้นสุด 29 เม.ย.60 | 7730000 | 7.73 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 7730000 | 0
36 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย 2/1 (สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | อำเภอบางละมุง | 2 | 2000000 | 2000000 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มี.ค.60 | 2000000 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 2000000 | 0
37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเจ๊ภา (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง | อำเภอบางละมุง | 1.544 | 1544000 | 1544000 | เริ่ม 24 มี.ค.60สิ้นสุด 21 มิ.ย.60 | 1544000 | 1.544 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 1562000 | -18000
38 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณ์ประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง | อำเภอบางละมุง | 0.99 | 990000 | 990000 | เริ่ม 24 มี.ค.60สิ้นสุด 22 พ.ค.60 | 990000 | 0.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 994000 | -4000
39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงพจน์ ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง | อำเภอบางละมุง | 1.12 | 1120000 | 1120000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.60 สิ้นสุด 6 ก.ค.60 | 1120000 | 1.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 1486000 | -366000
40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านลุงชุ่ม ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง | อำเภอบางละมุง | 1.1327 | 1132690 | 1132690 | เริ่มต้น 8 มี.ค.60 สิ้นสุด5 ก.ค.60 | 1132690 | 1.1327 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 1497000 | -364310
41 | โครงการก่อสร้างกำแพงคันดินบ้านหนองพลับ ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง | อำเภอบางละมุง | 1 | 1000000 | 990000 | เริ่มต้น 7 ส.ค.60 สิ้นสุด 6 ต.ค.60 | 990000 | 0.99 | 99 | 10000 | 10000 | 0.01 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
42 | โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยตาเชี่ยว ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง | อำเภอบางละมุง | 0.495 | 495000 | 490000 | เริ่มต้น 8 ส.ค.60 สิ้นสุด 6 พ.ย.60 | 490000 | 0.49 | 98.9899 | 5000 | 5000 | 0.005 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ
43 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย บ้านหนองปรือ – บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | อำเภอบ้านบึง | 3.6894 | 3689360 | 3689360 | เริ่ม 15 ธ.ค.59 สิ้นสุด 14 มี.ค.60 | 3689360 | 3.6894 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3689360 | 0
44 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วน้ำโจน – สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนที่ 11 (ห้วยน้ำโจน-แปลงสะแก) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง | อำเภอบ้านบึง | 3.968 | 3968000 | 3968000 | เริ่ม 22 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มี.ค.60 | 3968000 | 3.968 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3968000 | 0
45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซ้ำซาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี | อำเภอบ้านบึง | 3.5 | 3500000 | 3500000 | เริ่ม 22 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มี.ค.60 | 3500000 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3500000 | 0
46 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายแยกบ้านนายสันติ – ฟาร์มชโลธร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | อำเภอบ้านบึง | 2.968 | 2968000 | 2968000 | เริ่ม 10 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 | 2968000 | 2.968 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3014640 | -46640
47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสำนักขาม-หนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | อำเภอบ้านบึง | 6.5 | 6500000 | 6500000 | เริ่ม 24 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มิ.ย.59 | 6500000 | 6.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 6500000 | 0
48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะไม้แหลม-วัดพยอม ม.6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง | อำเภอบ้านบึง | 5.37 | 5370000 | 5370000 | เริ่ม 29 มี.ค.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.60 | 5370000 | 5.37 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 7440000 | -2070000
49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่นายก-บ้านเนิน ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง | อำเภอบ้านบึง | 1.697 | 1697000 | 1697000 | เริ่ม 14 มี.ค.60 สิ้นสุด 12 ก.ค.60 | 1697000 | 1.697 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 1700000 | -3000
50 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนน คสล. สายบ้านอ้อมแก้ว - ป่ายุบ ม.3 หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง | อำเภอบ้านบึง | 1.9995 | 1999500 | 1996000 | เริ่ม 2 ส.ค.60 สิ้นสุด 31 ต.ค.60 | 1996000 | 1.996 | 99.825 | 3500 | 3500 | 0.0035 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ
51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม | อำเภอพนัสนิคม | 1.768 | 1768000 | 1768000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1768000 | 1.768 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1768000 | 0
52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 1.76 | 1760000 | 1760000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1760000 | 1.76 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1760000 | 0
53 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองโสน (บ้านสวน – ติดกับตำบลนามะตูม) | อำเภอพนัสนิคม | 1.412 | 1412000 | 1412000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1412000 | 1.412 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1412000 | 0
54 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 331 – เชื่อมต่อตำบลนาวังหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม | อำเภอพนัสนิคม | 1.65 | 1650000 | 1650000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1650000 | 1.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1650000 | 0
55 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงงานกระดาษ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 1.65 | 1650000 | 1650000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1650000 | 1.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1650000 | 0
56 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายโปร่งแดง หมู่ที่ 14 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 1.665 | 1665000 | 1665000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 2 ก.พ.60 | 1665000 | 1.665 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1665000 | 0
57 | โครงการบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะแกเอน หมู่ที่ 11 (บ้านนายบำรุง – บ้านนายประมวล) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 1.066 | 1066000 | 1066000 | เริ่ม 19 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ก.พ.60 | 1066000 | 1.066 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1066000 | 0
58 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับสายสะพานเนินหนองไทร – บ้านนายสงวน ธรรมรักษ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 1.54 | 1540000 | 1540000 | เริ่ม 20 ธ.ค.59 สิ้นสุด 18 ก.พ.60 | 1540000 | 1.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1540000 | 0
59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกนาพระ – บ้านอาจารย์ตุ้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม | อำเภอพนัสนิคม | 1.248 | 1248000 | 1248000 | เริ่ม 15 ธ.ค.59 สิ้นสุด 13 ก.พ 60 | 1248000 | 1.248 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1248000 | 0
60 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 1.7841 | 1784100 | 1784100 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1784100 | 1.7841 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1784100 | 0
61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ายายปรางค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 1.7875 | 1787500 | 1787500 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1787500 | 1.7875 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1787500 | 0
62 | โครงการยกระดับถนนดิน (จากบ้านนายเซิด – บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7) ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 0.697 | 697000 | 697000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 6 ก.พ.60 | 697000 | 0.697 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 697000 | 0
63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ซอย 2 บ้านหนองโมกข์ หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 3 แยกจากซอยหนองไผ่ – หนองพรม เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 บ้านเกาะกลาง ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 0.955 | 955000 | 955000 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 955000 | 0.955 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 955000 | 0
64 | โครงการก่อสร้างสะพานบ้านคลองสะพาน หมู่ที่ 9 แทนสะพานเดิมที่ชำรุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | อำเภอพนัสนิคม | 3.3 | 3300000 | 3300000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 25 เม.ย.60 | 3300000 | 3.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 3328500 | -28500
65 | โครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางแก้วใจ สุขอารีย์ เชื่อมคลองเซิด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม | อำเภอพนัสนิคม | 1.159 | 1159000 | 1159000 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1159000 | 1.159 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1159000 | 0
66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากฝายทดน้ำ ม.7 ไปเขตติดต่อ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม | อำเภอพนัสนิคม | 1.698 | 1698000 | 1698000 | เริ่ม 4 มี.ค.60 สิ้นสุด 2 พ.ค.60 | 1698000 | 1.698 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1700000 | -2000
67 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทฝั่งทิศตะวันออกในช่วงรับโอนจากกรมทางหลวง (ทม.ชลบุรี) | อำเภอเมืองชลบุรี | 14.4 | 14400000 | 13116606 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 13116606 | 13.1166 | 91.0875 | 1283394 | 1283394 | 1.2834 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 14400000 | 0
68 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองข้างคอก ช่องมะเฟือง ช่วงที่ 3 เชื่อมต่อสี่แยก บ้านบ่อน้ำจืด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองข้างคอก | อำเภอเมืองชลบุรี | 1.47 | 1470000 | 1470000 | เริ่ม 9 พ.ย.59 สิ้นสุด 19 ธ.ค.59 | 1470000 | 1.47 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 1470000 | 0
69 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยยายว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ทม.บ้านสวน) | อำเภอเมืองชลบุรี | 3.2 | 3200000 | 2917000 | เริ่ม 7 มี.ค.60สิ้นสุด 10 ก.ย. 60 | 2917000 | 2.917 | 91.1562 | 283000 | 283000 | 0.283 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 3206000 | -6000
70 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายนาเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี | อำเภอเมืองชลบุรี | 11.5 | 11500000 | 11500000 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 11500000 | 11.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 11500000 | 0
71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปรษยานนท์ (มอเตอร์เวย์-ลำห้วย) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี | อำเภอเมืองชลบุรี | 9.25 | 9250000 | 9250000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 16 พ.ค.60 | 9250000 | 9.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 9250000 | 0
72 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง สาย ชบ. 1034 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | อำเภอเมืองชลบุรี | 5.5886 | 5588610 | 5366699 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 5366699 | 5.3667 | 96.0292 | 221911 | 221911 | 0.22191 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 7393000 | -1804390
73 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่อตะเคียน ม.๕ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี | อำเภอเมืองชลบุรี | 3.9055 | 3905500 | 3905500 | เริ่ม 9 มิ.ย.60 สิ้นสุด 21 ต.ค.61 | 379562.6 | 0.37956 | 9.7187 | 3525937.4 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 4450000 | -544500
74 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงน้ำดื่ม ม.๕ ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี เชื่อม ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง | อำเภอเมืองชลบุรี | 1.94 | 1940000 | 1940000 | เริ่ม 5 เม.ย.60 สิ้นสุด 19 พ.ค.60 | 1940000 | 1.94 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 1950000 | -10000
75 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านไร่สุขบท 1 – บ้านไร่สุขบท 2 หมู่ที่ 7 | อำเภอสัตหีบ | 17.2427 | 17242728 | 16852643.21 | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 ส.ค.60 | 16852643.21 | 16.8526 | 97.7377 | 390084.79 | 390084.79 | 0.39008 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | 17300000 | -57272
76 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยหมอแดง ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | อำเภอสัตหีบ | 1.779 | 1779000 | 1779000 | เริ่ม 8 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 เม.ย.60 | 1779000 | 1.779 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | 1784000 | -5000
77 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคืนสภาพผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประเสริฐสุข 2 ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ | อำเภอสัตหีบ | 3.2799 | 3279900 | 3279900 | เริ่ม 31 มี.ค.60 สิ้นสุด 25 ก.ย.60 | 3279900 | 3.2799 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | 4200000 | -920100
78 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคืนสภาพผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประเสริฐสุข 2 ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ม.3 ต.สัตหีบ | อำเภอสัตหีบ | 0.92 | 920000 | 920000 | เริ่ม 11 ส.ค.60 สิ้นสุด 10 ต.ค.60 | 920000 | 0.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ
79 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – อ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | อำเภอหนองใหญ่ | 22.679 | 22679000 | 22291949.77 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 ต.ค.60 | 22291949.77 | 22.2919 | 98.2934 | 387050.23 | 387050.23 | 0.38705 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 22679000 | 0
80 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | อำเภอหนองใหญ่ | 1.98 | 1980000 | 1980000 | เริ่ม 13 ธ.ค. 59-สิ้นสุด 12 เม.ย.60 | 1980000 | 1.98 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 1992000 | -12000
81 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.430 ชุมชนอ่างแก้ว ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | อำเภอหนองใหญ่ | 1.397 | 1397000 | 1390000 | เริ่ม 2 มี.ค.60 สิ้นสุด 6 ก.ค.60 | 1390000 | 1.39 | 99.4989 | 7000 | 7000 | 0.007 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 1397000 | 0
82 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.503 ชุมชนหนองตะเคียนทอง ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | อำเภอหนองใหญ่ | 1.229 | 1229000 | 1229000 | เริ่ม 10 มี.ค.60 สิ้นสุด 8 ก.ค.60 | 1229000 | 1.229 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 1255000 | -26000
83 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชากนา (ช่วงที่ 2) ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ | อำเภอหนองใหญ่ | 1.879 | 1879000 | 1870000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 13 ก.ค.60 | 1870000 | 1.87 | 99.521 | 9000 | 9000 | 0.009 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 1879000 | 0
84 | โครงการขุดลอกสระน้ำชุมชนวังใหญ่ ม.2 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | อำเภอหนองใหญ่ | 0.941 | 941000 | 938000 | เริ่ม 21 มี.ค.60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.60 | 938000 | 0.938 | 99.6812 | 3000 | 3000 | 0.003 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 941000 | 0
85 | โครงการขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | อำเภอหนองใหญ่ | 0.321 | 321000 | 321000 | เริ่ม 10 มี.ค.60 สิ้นสุด 8 มิ.ย.60 | 321000 | 0.321 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 428000 | -107000
86 | โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำขนาด 23 ไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | อำเภอพานทอง | 15.2 | 15200000 | 15200000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 22 ต.ค.60 | 15200000 | 15.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 15200000 | 0 | ตรง
87 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมุ่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บริเวณถนนท้ายเซิด-หนองขยาด | อำเภอพานทอง | 2.99 | 2990000 | 2990000 | เริ่ม 24 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 มี.ค.60 | 2990000 | 2.99 | 96.9803 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 3083100 | -93100
88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง บริถนนหนองแช่แวน - หนองม่วงเก่า (ตอนที่ 3) | อำเภอพานทอง | 1.84 | 1840000 | 1840000 | เริ่ม 4 พ.ย.59 สิ้นสุด 19 ธ.ค.59 | 1840000 | 1.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 1840000 | 0
89 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองบางข้าว ม.1 ต.บางหัก อ.พานทอง | อำเภอพานทอง | 1.695 | 1695000 | 1695000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 13 ก.ค.60 | 1695000 | 1.695 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 1700000 | -5000
90 | โครงการขุดลอกคลองสายเกาะลอย-บางนาง | อำเภอพานทอง | 0.346 | 346000 | 337000 | เริ่ม 1 ก.ย.60 สิ้นสุด 13 ต.ค.60 | 337000 | 0.337 | 97.3988 | 9000 | 9000 | 0.009 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
91 | โครงการขุดลอกคลองสายบ้านหนองฝาแฝด | อำเภอพานทอง | 0.498 | 498000 | 490000 | เริ่ม 1 ก.ย.60 สิ้นสุด 13 ต.ค.60 | 490000 | 0.49 | 98.3936 | 8000 | 8000 | 0.008 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ
92 | โครงการจัดทำดาดคอนกรีตเพื่อแก้ไขอุทกภัยพื้นที่อำเภอศรีราชา | อำเภอศรีราชา | 16.5 | 16500000 | 16500000 | เริ่ม 19 ม.ค.60 สิ้นสุด 17 ก.ค.60 | 16500000 | 16.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอศรีราชา | แล้วเสร็จ | 17010000 | -510000
93 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 | สำนักงานปกครองจังหวัด | 8.6666 | 8666600 |  |  | 8666600 | 8.6666 | 100 | 0 |  | 0 | สำนักงานปกครองจังหวัด | แล้วเสร็จ | 8666600 | 0
94 | โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลาย ทางชีวภาพ | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ |  | 0 | 0
| - การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสคลื่น และลดเศษสวะ - ขยะมูลฝอยที่เข้าป่าชายเลน ระยะทาง 2,630 เมตร บริเวณชายฝั่งชลบุรี จังหวัดชลบุรี | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | 5.9869 | 5986932 | 5986932 | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 มิ.ย.60 | 5986932 | 5.9869 | 100 | 0 | 0 | 0 | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | แล้วเสร็จ | 6993800 | -1006868
| - กิจกรรมจัดทำซั่งเชือก และกิจกรรมปล่อยหอยมือสือ | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | 3.9045 | 3904500 |  |  | 3901116 | 3.9011 | 99.9133 | 3384 |  | 0 | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | แล้วเสร็จ | 3904500 | 0
95 | โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | 1.9 | 1900000 | 1897000 | เริ่ม 18 ส.ค.59 สิ้นสุด 15 ธ.ค.60 | 1897000 | 1.897 | 99.8421 | 3000 | 3000 | 0.003 | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | แล้วเสร็จ
96 | โครงการบำรุงซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ | สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ | 4.45 | 4450000 | 4450000 | เริ่มต้น 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 11 ก.ย.60 | 4450000 | 4.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ | แล้วเสร็จ | 5000000 | -550000
97 | โครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | สพป. เขต 1 | 2 | 2000000 |  |  | 2000000 | 2 | 100 | 0 |  | 0 | สพป. เขต 1 | แล้วเสร็จ | 2000000 | 0
98 | โครงการศูนย์ดำรงธรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล | สำนักงานจังหวัด | 1.85 | 1850000 |  |  | 1845000 | 1.845 | 99.7297 | 5000 |  | 0 | สำนักงานจังหวัด | แล้วเสร็จ | 1850000 | 0
99 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล | สำนักงานจังหวัด | 0.5 | 500000 |  |  | 500000 | 0.5 | 100 | 0 |  | 0 | สำนักงานจังหวัด | แล้วเสร็จ | 500000 | 0
100 | โครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี | สำนักงานจังหวัด | 0.5 | 500000 |  |  | 500000 | 0.5 | 100 | 0 |  | 0 | สำนักงานจังหวัด | แล้วเสร็จ
101 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยอำเภอเกาะจันทร์ | กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 | 1.3052 | 1305200 | 1305200 |  |  | 0 | 0 | 1305200 |  | 0 | กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 | ลงนามสัญญาแล้ว
102 | โครงการก่อสร้างอาคารนันทนาการเอนกประสงค์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตำบลบ้านสวน | กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 | 1.055 | 1055000 | 850000 |  | 850000 | 0.85 | 80.5687 | 205000 | 205000 | 0.205 | กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 | แล้วเสร็จ
103 | โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเกษตรพอเพียงอำเภอเกาะจันทร์ | กองพันทหารราบที่ 2 | 1 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1000000 |  | 0 | กองพันทหารราบที่ 2 | ลงนามสัญญาแล้ว
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | สำนักงานจังหวัด | 9 | 9000000 | 0 |  | 8331307.22 | 8.3313 | 92.5701 | 668692.78 |  | 0 | สำนักงานจังหวัด |  | 9000000 | 0
| รวม 103 โครงการ |  |  | 358698800 | 328386759.98 | 0 | 348312645.8 |  | 97.1045 | 10386154.2 | 2890940.02
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน 2560
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
Note on P15: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on P16: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on P18: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on P19: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on P21: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on P22: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on P23: Windows User: ทำสัญญาวันพฤหัส
Note on P24: Windows User: ทำสัญญาวันพฤหัส
Note on P26: Windows User:
Note on P28: Windows User: ทำสัญญาภายใน สัปดานี้
Note on P32: Windows User: ทำสัญญาภายในสัปดาห์นี้
Note on P82: Windows User: คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้
Note on P83: Windows User: คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้
Note on P86: Windows User: เสนอราคา
Note on P87: Windows User: ทำสัญญาสัปดาห์นี้
Note on P93: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on P94: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on P96: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on P99: Windows User: ก่อหนี้ได้หลังเดือนธันวาคม 2559 ก่อหนี้ไม่ทัน
Note on P100: Windows User: ก่อหนี้ได้หลังเดือนธันวาคม 2559 ก่อหนี้ไม่ทัน
Note on P102: Windows User: ก่อหนี้เดือน มกราคม 2560