## 2560 ไตรมาส 3
ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดชลบุรี
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา | วันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | ร้อยละการเบิกจ่าย | คงเหลือ |  | เหลือจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน |  | 1470000
1 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 3651000 | 3651000 | เริ่ม 25 ธ.ค.59 สิ้นสุด 20 เม.ย.60 | 3651000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 3651000 | 0
2 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 5 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1800000 | 1800000 | เริ่ม21 ธ.ค.59 สิ้นสุด 20 มี.ค.60 | 1800000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1800000 | 0
3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซอย 2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 2220000 | 2220000 | เริ่ม 25 ธ.ค.59 สิ้นสุด 20 เม.ย.60 |  | 0 | 2220000 | 2220000 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2220000 | 0
4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนสายปรกฟ้า ซอย 6 ชุมชนย่อยที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 4747000 | 4747000 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 ก.พ.60 | 4747000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 4747000 | 0
5 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 3/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี | 1301800 | 1190000 | เริ่ม 17 ธ.ค.59 สิ้นสุด 2 ก.พ.60 | 1190000 | 91.4119 | 111800 | 0 | 111800 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1301800 | 0
6 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชคลองกระเบาะ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | 1237000 | 1235000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 13 มิ.ย.60 | 1235000 | 99.8383 | 2000 | 0 | 2000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1237000 | 0
7 | โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองกระซัง จากถนน 331 ถึงบ้านเนินกระบก ม.9, 11 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | 450000 | 450000 | เริ่ม 3 มี.ค.60 สิ้นสุด 2 พ.ค.60 | 450000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 450000 | 0
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งแดง ม.8 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ | 1389000 | 1387000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 14 พ.ค.60 | 1387000 | 99.856 | 2000 | 0 | 2000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1389000 | 0
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 3 ) ม.12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ | 1526000 | 1524000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 14 พ.ค.60 | 1524000 | 99.8689 | 2000 | 0 | 2000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1526000 | 0
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 1) ม.6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ | 1564000 | 1562000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 14 พ.ค.60 | 1562000 | 99.8721 | 2000 | 0 | 2000 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 1564000 | 0
11 | โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ | 500000 | 500000 | เริ่ม 3 มี.ค.60 สิ้นสุด 1 มิ.ย.60 | 500000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเกาะจันทร์ | แล้วเสร็จ | 500000 | 0
12 | โครงการติดตั้งทุ่นจิ๊กซอว์ สำหรับท่าจอดเรือบริเวณหมวดศิลา | 1965000 | 1960000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 4 เม.ย.60 | 1960000 | 99.7455 | 5000 | 0 | 5000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1965000 | 0
13 | โครงการติดตั้งทุ่นไข่ปลา(สีเหลือง)และเชือกใยยักษ์ บริเวณหมวดศิลา | 1975000 | 1970000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 25 มี.ค.60 | 1970000 | 99.7468 | 5000 | 0 | 5000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1975000 | 0
14 | โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) และบริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 1) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 5998500 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 5998500 | 99.975 | 1500 | 0 | 1500 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 6000000 | 0
| - ก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณเกาะขามใหญ่ (หมายเลข 5)ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 6000000 | 5998500 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 5998500 | 99.975 | 1500 | 0 | 1500 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 6000000 | 0
15 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกล้องวงจรปิด บริเวณหาดหินกลม | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | 655500 | 654347.6 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 เม.ย.60 |  | 0 | 655500 | 654347.6 | 1152.4 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 655500 | 0
| - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหาดหินกลม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | 1744500 | 1741652.4 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 เม.ย.60 |  | 0 | 1744500 | 1741652.4 | 2847.6 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1744500 | 0
16 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้ลงหาดหินกลมพร้อมศาลาอเนกประสงค์หกเหลี่ยม บริเวณหมวดศิลา | 1985000 | 1983000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 2 พ.ค.60 |  | 0 | 1985000 | 1983000 | 2000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1985000 | 0
17 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลานชมวิว บริเวณถนนสายตรีเพช-หมวดศิลา-อ่าวถ้ำจ๊อกค๊อก | 1980000 | 1974000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 เม.ย.60 | 987000 | 49.8485 | 993000 | 987000 | 6000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1980000 | 0
18 | โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันคลื่น บริเวณหาดหินกลม | 1995000 | 1993000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 24 เม.ย.60 | 1993000 | 99.8997 | 2000 | 0 | 2000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 1995000 | 0
19 | โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมความแข็งแกร่งสะพานเพื่อป้องกันคลื่นบริเวณสะพานท่าเที่ยบเรีอเกาะขามใหญ่ | 1975000 | 1973000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 มิ.ย.60 | 690550 | 34.9646 | 1284450 | 1282450 | 2000 | อำเภอเกาะสีชัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1975000 | 0
20 | โครงการจัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางทะเลของเกาะสีชังบริเวณอ่าวเขาขาด | 7938000 | 7913000 | เริ่ม 28 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 7913000 | 99.6851 | 25000 | 0 | 25000 | อำเภอเกาะสีชัง | แล้วเสร็จ | 7938000 | 0
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับเจ๊ก 2 เชื่อมทับเจ๊ก 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 3400000 | 3400000 | เริ่ม 9 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 | 3400000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 3400000 | 0
22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเนินมะหาด-หนองงู หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งศาลา | 2758000 | 2758000 | เริ่ม 23 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 เม.ย.60 | 2758000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 2758000 | 0
23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองลำพุก ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านหนองลำพุก | 2509000 | 2509000 | เริ่ม 23 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 ก.พ.60 | 2509000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 2509000 | 0
24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ-เขาดิน หมู่ที่ 2 | 8759900 | 7929280 | เริ่ม 22 พ.ย.59 สิ้นสุด 21 เม.ย.60 | 7929280 | 90.5179 | 830620 | 0 | 830620 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 8759900 | 0
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญโชคดี-หนองหมีตาย หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 2460000 | 2460000 | เริ่ม 7 ธ.ค.59 สิ้นสุด 7 มี.ค.60 | 2460000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 2460000 | 0
26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินหินเขากระถิน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี | 7350300 | 7350000 | เริ่ม 7 ธ.ค.59 สิ้นสุด 5 เม.ย.60 | 7350000 | 99.9959 | 300 | 0 | 300 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 7350300 | 0
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างผักหนาม ซอย 3 ม.6 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | 1914000 | 1902000 | เริ่ม 24 มี.ค.60 สิ้นสุด 22 มิ.ย.60 | 1902000 | 99.373 | 12000 | 0 | 12000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1914000 | 0
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเก็บน้ำคลองกุ่ม บ้านเขาชะอางค์ ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | 740800 | 730000 | เริ่ม 24 มี.ค.60 สิ้นสุด 3 พ.ค.60 | 730000 | 98.5421 | 10800 | 0 | 10800 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 740800 | 0
29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเขาชะอางค์ทรงเครื่อง บ้านเขาชะอางค์ ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง | 1892900 | 1880400 | เริ่ม 22 มี.ค.60 สิ้นสุด 20 มิ.ย.60 | 1880400 | 99.3396 | 12500 | 0 | 12500 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1892900 | 0
30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นขนวน ม.9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง | 1972000 | 1959000 | เริ่ม 22 มี.ค.60 สิ้นสุด 20 มิ.ย.60 |  | 0 | 1972000 | 1959000 | 13000 | อำเภอบ่อทอง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1972000 | 0
31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองน้ำขาว ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง | 1484000 | 1350000 | เริ่ม 30 มี.ค.60 สิ้นสุด 28 มิ.ย. 60 | 1350000 | 90.9704 | 134000 | 0 | 134000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1484000 | 0
32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังตาเสือ-เขาแผนที่ ม.4 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง | 1996000 | 1884000 | เริ่ม 30 มี.ค.60 สิ้นสุด 28 มิ.ย. 60 | 1884000 | 94.3888 | 112000 | 0 | 112000 | อำเภอบ่อทอง | แล้วเสร็จ | 1996000 | 0
33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายประสพโชค – สัพปายะ หมู่ที่ 1 | 10400000 | 10400000 | เริ่ม 25 พ.ย.59 สิ้นสุด 22 มิ.ย.60 | 1560000 | 15 | 8840000 | 8840000 | 0 | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 10400000 | 0
34 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายห้วยคู ซอย 6 - ศาลพ่อแก่ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 - 4 | 7730000 | 7730000 | เริ่ม 1 ธ.ค.59 สิ้นสุด 29 เม.ย.60 | 1546000 | 20 | 6184000 | 6184000 | 0 | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 7730000 | 0
35 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุญสัมพันธ์ ช่วงซอย 2/1 (สุขเอม) เชื่อมเขตเมืองพัทยา(ชุมชนเขาน้อย) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | 2000000 | 2000000 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มี.ค.60 | 2000000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 2000000 | 0
36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเจ๊ภา (ช่วงที่ 2) ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง | 1562000 | 1544000 | เริ่ม 24 มี.ค.60สิ้นสุด 21 มิ.ย.60 |  | 0 | 1562000 | 1544000 | 18000 | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1562000 | 0
37 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณ์ประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง | 994000 | 990000 | เริ่ม 24 มี.ค.60สิ้นสุด 22 พ.ค.60 | 990000 | 99.5976 | 4000 | 0 | 4000 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 994000 | 0
38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงพจน์ ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง | 1486000 | 1120000 | เริ่มต้น 9 มี.ค.60 สิ้นสุด 6 ก.ค.60 | 1120000 | 75.3701 | 366000 | 0 | 366000 | อำเภอบางละมุง | แล้วเสร็จ | 1486000 | 0
39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านลุงชุ่ม ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง | 1497000 | 1132690 | เริ่มต้น 8 มี.ค.60 สิ้นสุด5 ก.ค.60 |  | 0 | 1497000 | 1132690 | 364310 | อำเภอบางละมุง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1497000 | 0
40 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย บ้านหนองปรือ – บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง | 3689360 | 3689360 | เริ่ม 15 ธ.ค.59 สิ้นสุด 14 มี.ค.60 | 3689360 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3689360 | 0
41 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วน้ำโจน – สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนที่ 11 (ห้วยน้ำโจน-แปลงสะแก) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง | 3968000 | 3968000 | เริ่ม 22 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มี.ค.60 | 3968000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3968000 | 0
42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซ้ำซาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี | 3500000 | 3500000 | เริ่ม 22 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มี.ค.60 | 3500000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3500000 | 0
43 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายแยกบ้านนายสันติ – ฟาร์มชโลธร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง | 3014640 | 2968000 | เริ่ม 10 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 มี.ค.60 | 2968000 | 98.4529 | 46640 | 0 | 46640 | อำเภอบ้านบึง | แล้วเสร็จ | 3014640 | 0
44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสำนักขาม-หนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม | 6500000 | 6500000 | เริ่ม 24 ธ.ค.59 สิ้นสุด 21 มิ.ย.59 | 3250000 | 50 | 3250000 | 3250000 | 0 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6500000 | 0
45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะไม้แหลม-วัดพยอม ม.6 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง | 7440000 | 5370000 | เริ่ม 29 มี.ค.60 สิ้นสุด 27 ก.ค.60 |  | 0 | 7440000 | 5370000 | 2070000 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 7440000 | 0
46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่นายก-บ้านเนิน ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง | 1700000 | 1697000 | เริ่ม 14 มี.ค.60 สิ้นสุด 12 ก.ค.60 |  | 0 | 1700000 | 1697000 | 3000 | อำเภอบ้านบึง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1700000 | 0
47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองขนวน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม | 1768000 | 1768000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1768000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1768000 | 0
48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1760000 | 1760000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1760000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1760000 | 0
49 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองโสน (บ้านสวน – ติดกับตำบลนามะตูม) | 1412000 | 1412000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1412000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1412000 | 0
50 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสาย 331 – เชื่อมต่อตำบลนาวังหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม | 1650000 | 1650000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1650000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1650000 | 0
51 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงงานกระดาษ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1650000 | 1650000 | เริ่ม 15 พ.ย.59 สิ้นสุด 14 ม.ค.60 | 1650000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1650000 | 0
52 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายโปร่งแดง หมู่ที่ 14 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1665000 | 1665000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 2 ก.พ.60 | 1665000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1665000 | 0
53 | โครงการบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะแกเอน หมู่ที่ 11 (บ้านนายบำรุง – บ้านนายประมวล) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1066000 | 1066000 | เริ่ม 19 ธ.ค.59 สิ้นสุด 17 ก.พ.60 | 1066000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1066000 | 0
54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับสายสะพานเนินหนองไทร – บ้านนายสงวน ธรรมรักษ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1540000 | 1540000 | เริ่ม 20 ธ.ค.59 สิ้นสุด 18 ก.พ.60 | 1540000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1540000 | 0
55 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกนาพระ – บ้านอาจารย์ตุ้ม) หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม | 1248000 | 1248000 | เริ่ม 15 ธ.ค.59 สิ้นสุด 13 ก.พ 60 | 1248000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1248000 | 0
56 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1784100 | 1784100 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1784100 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1784100 | 0
57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ายายปรางค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 1787500 | 1787500 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1787500 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1787500 | 0
58 | โครงการยกระดับถนนดิน (จากบ้านนายเซิด – บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7) ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 697000 | 697000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 6 ก.พ.60 | 697000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 697000 | 0
59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ ซอย 2 บ้านหนองโมกข์ หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 3 แยกจากซอยหนองไผ่ – หนองพรม เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 บ้านเกาะกลาง ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 955000 | 955000 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 955000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 955000 | 0
60 | โครงการก่อสร้างสะพานบ้านคลองสะพาน หมู่ที่ 9 แทนสะพานเดิมที่ชำรุด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี | 3328500 | 3300000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 25 เม.ย.60 | 3300000 | 99.1438 | 28500 | 0 | 28500 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 3328500 | 0
61 | โครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางแก้วใจ สุขอารีย์ เชื่อมคลองเซิด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม | 1159000 | 1159000 | เริ่ม 14 พ.ย.59 สิ้นสุด 13 ม.ค.60 | 1159000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1159000 | 0
62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากฝายทดน้ำ ม.7 ไปเขตติดต่อ ม.2 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม | 1700000 | 1698000 | เริ่ม 4 มี.ค.60 สิ้นสุด 2 พ.ค.60 | 1698000 | 99.8824 | 2000 | 0 | 2000 | อำเภอพนัสนิคม | แล้วเสร็จ | 1700000 | 0
63 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทฝั่งทิศตะวันออกในช่วงรับโอนจากกรมทางหลวง (ทม.ชลบุรี) | 14400000 | 14400000 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 |  | 0 | 14400000 | 14400000 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 14400000 | 0
64 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองข้างคอก ช่องมะเฟือง ช่วงที่ 3 เชื่อมต่อสี่แยก บ้านบ่อน้ำจืด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองข้างคอก | 1470000 | 1470000 | เริ่ม 9 พ.ย.59 สิ้นสุด 19 ธ.ค.59 | 1470000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 1470000 | 0
65 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยยายว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ทม.บ้านสวน) | 3206000 | 3200000 | เริ่ม 7 มี.ค.60สิ้นสุด 10 ก.ย. 60 |  | 0 | 3206000 | 3200000 | 6000 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 3206000 | 0
66 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายนาเกลือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี | 11500000 | 11500000 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 |  | 0 | 11500000 | 11500000 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 11500000 | 0
67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปรษยานนท์ (มอเตอร์เวย์-ลำห้วย) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี | 9250000 | 9250000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 16 พ.ค.60 | 9250000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 9250000 | 0
68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง สาย ชบ. 1034 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 7393000 | 5588610 | เริ่ม 29 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 มิ.ย.60 | 1397152.5 | 18.8983 | 5995847.5 | 4191457.5 | 1804390 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 7393000 | 0
69 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่อตะเคียน ม.๕ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี | 4450000 | 3905500 | เริ่ม 9 มิ.ย.60 สิ้นสุด 21 ต.ค.61 |  | 0 | 4450000 | 3905500 | 544500 | อำเภอเมืองชลบุรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 4450000 | 0
70 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงน้ำดื่ม ม.๕ ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี เชื่อม ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง | 1950000 | 1940000 | เริ่ม 5 เม.ย.60 สิ้นสุด 19 พ.ค.60 | 1940000 |  | 10000 | 0 | 10000 | อำเภอเมืองชลบุรี | แล้วเสร็จ | 1950000 | 0
71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านไร่สุขบท 1 – บ้านไร่สุขบท 2 หมู่ที่ 7 | 17300000 | 17242431.37 | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 26 ส.ค.60 |  | 0 | 17300000 | 17242431.37 | 57568.63 | อำเภอสัตหีบ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 17300000 | 0
72 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยหมอแดง ชุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 1784000 | 1779000 | เริ่ม 8 ธ.ค.59 สิ้นสุด 9 เม.ย.60 | 1779000 | 99.7197 | 5000 | 0 | 5000 | อำเภอสัตหีบ | แล้วเสร็จ | 1784000 | 0
73 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมคืนสภาพผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประเสริฐสุข 2 ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ | 4200000 | 3279900 | เริ่ม 31 มี.ค.60 สิ้นสุด 25 ก.ย.60 |  | 0 | 4200000 | 3279900 | 920100 | อำเภอสัตหีบ | อยูระหว่างดำเนินการ | 4200000 | 0
74 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ – อ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | 22679000 | 22679000 | เริ่ม 27 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 ต.ค.60 |  | 0 | 22679000 | 22679000 | 0 | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 22679000 | 0
75 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | 1992000 | 1980000 | เริ่ม 13 ธ.ค. 59-สิ้นสุด 12 เม.ย.60 | 1980000 | 99.3976 | 12000 | 0 | 12000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 1992000 | 0
76 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.430 ชุมชนอ่างแก้ว ม.4 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | 1397000 | 1390000 | เริ่ม 2 มี.ค.60 สิ้นสุด 6 ก.ค.60 | 1390000 | 99.4989 | 7000 | 0 | 7000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 1397000 | 0
77 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.503 ชุมชนหนองตะเคียนทอง ม.5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | 1255000 | 1229000 | เริ่ม 10 มี.ค.60 สิ้นสุด 8 ก.ค.60 |  | 0 | 1255000 | 1229000 | 26000 | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1255000 | 0
78 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชากนา (ช่วงที่ 2) ม.4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ | 1879000 | 1870000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 13 ก.ค.60 |  | 0 | 1879000 | 1870000 | 9000 | อำเภอหนองใหญ่ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1879000 | 0
79 | โครงการขุดลอกสระน้ำชุมชนวังใหญ่ ม.2 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ | 941000 | 938000 | เริ่ม 21 มี.ค.60 สิ้นสุด 19 มิ.ย.60 | 938000 | 99.6812 | 3000 | 0 | 3000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 941000 | 0
80 | โครงการขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ | 428000 | 321000 | เริ่ม 10 มี.ค.60 สิ้นสุด 8 มิ.ย.60 | 321000 | 75 | 107000 | 0 | 107000 | อำเภอหนองใหญ่ | แล้วเสร็จ | 428000 | 0
81 | โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำขนาด 23 ไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | 15200000 | 15200000 | เริ่ม 26 ธ.ค.59 สิ้นสุด 22 ต.ค.60 | 6080000 | 40 | 9120000 | 9120000 | 0 | อำเภอพานทอง | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 15200000 | 0
82 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมุ่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี บริเวณถนนท้ายเซิด-หนองขยาด | 3083100 | 2990000 | เริ่ม 24 ธ.ค.59 สิ้นสุด 23 มี.ค.60 | 2990000 | 96.9803 | 93100 | 0 | 93100 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 3083100 | 0
83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง บริถนนหนองแช่แวน - หนองม่วงเก่า (ตอนที่ 3) | 1840000 | 1840000 | เริ่ม 4 พ.ย.59 สิ้นสุด 19 ธ.ค.59 | 1840000 | 100 | 0 | 0 | 0 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 1840000 | 0
84 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองบางข้าว ม.1 ต.บางหัก อ.พานทอง | 1700000 | 1695000 | เริ่ม 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 13 ก.ค.60 | 1695000 | 100 | 5000 | 0 | 5000 | อำเภอพานทอง | แล้วเสร็จ | 1700000 | 0
85 | โครงการจัดทำดาดคอนกรีตเพื่อแก้ไขอุทกภัยพื้นที่อำเภอศรีราชา | 17010000 | 16500000 | เริ่ม 19 ม.ค.60 สิ้นสุด 17 ก.ค.60 |  | 0 | 17010000 | 16500000 | 510000 | อำเภอศรีราชา | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 17010000 | 0
86 | โครงการติดตั้งไฟกลางคืนระบบประหยัดพลังงานเพื่อการท่องเที่ยว | 1990000 |  |  |  | 0 | 1990000 | 0 |  | อำเภอศรีราชา | รอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ | 1990000 | 0
87 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 | 8666600 |  |  | 7950326 | 91.7352 | 716274 | -7950326 |  | สำนักงานปกครองจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 8666600 | 0
88 | โครงการคืนชีวิตให้ป่าชายเลนเพิ่มความหลากหลาย ทางชีวภาพ | [5 empty] | 0 | 0 |  | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ |  | 0 | 0
| - การปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสคลื่น และลดเศษสวะ - ขยะมูลฝอยที่เข้าป่าชายเลน ระยะทาง 2,630 เมตร บริเวณชายฝั่งชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 6993800 | 5986932 | เริ่ม 30 ธ.ค.59 สิ้นสุด 27 มิ.ย.60 | 5986932 | 85.6034 | 1006868 | 0 | 1006868 | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | แล้วเสร็จ | 6993800 | 0
| - กิจกรรมจัดทำซั่งเชือก และกิจกรรมปล่อยหอยมือสือ | 3904500 |  |  | 3411116 | 87.3637 | 493384 | -3411116 |  | สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 3904500 | 0
89 | โครงการบำรุงซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ | 5000000 | 4450000 | เริ่มต้น 16 มี.ค.60 สิ้นสุด 11 ก.ย.60 | 890000 | 17.8 | 4110000 | 3560000 | 550000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 5000000 | 0
90 | โครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน | 2000000 |  |  | 1161240 | 58.062 | 838760 | -1161240 |  | สพป. เขต 1 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 2000000 | 0
91 | โครงการศูนย์ดำรงธรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล | 1850000 |  |  |  | 0 | 1850000 | 0 |  | สำนักงานจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 1850000 | 0
92 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล | 500000 |  |  | 500000 | 100 | 0 | -500000 |  | สำนักงานจังหวัด | แล้วเสร็จ | 500000 | 0
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 9000000 | 0 |  | 4150767.61 | 46.1196 | 4849232.39 | -4150767.61 |  | สำนักงานจังหวัด | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 9000000 | 0
| รวม 92 โครงการ | 358698800 | 320909703.37 | 0 | 186560724.11 | 52.0104 | 172138075.89 |  | 9877996.63
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3501409.02
649358.59
| อำเภอเกาะจันทร์ |  |  |  | 18046000
| อำเภอเกาะสีชัง |  |  |  | 27510550
| อำเภอบ่อทอง |  |  |  | 34152680
| อำเภอบางละมุง |  |  |  | 7216000
| อำเภอบ้านบึง |  |  |  | 17375360
| อำเภอพนัสนิคม |  |  |  | 25139600
| อำเภอเมืองชลบุรี |  |  |  | 14057152.5
| อำเภอสัตหีบ |  |  |  | 1779000
| อำเภอหนองใหญ่ |  |  |  | 4629000
| อำเภอพานทอง |  |  |  | 12605000
| อำเภอศรีราชา |  |  |  | 0
| ปกครองจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 7950326
| สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) |  |  |  | 9398048
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 890000
| ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 1161240
| สำนักงานจังหวัดชลบุรี |  |  |  | 4650767.61
186560724.11
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
Note on M15: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on M16: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on M18: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on M19: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on M21: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on M22: Windows User: ทำสญญาวันศุกร์
Note on M23: Windows User: ทำสัญญาวันพฤหัส
Note on M24: Windows User: ทำสัญญาวันพฤหัส
Note on M26: Windows User:
Note on M28: Windows User: ทำสัญญาภายใน สัปดานี้
Note on M32: Windows User: ทำสัญญาภายในสัปดาห์นี้
Note on M78: Windows User: คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้
Note on M79: Windows User: คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้
Note on M81: Windows User: เสนอราคา
Note on M82: Windows User: ทำสัญญาสัปดาห์นี้
Note on M88: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on M89: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on M91: Windows User: สอบถามผลการจัดซื้อจัดจ้างได้วันที่ 21 ธ.ค.59
Note on M92: Windows User: ก่อหนี้ได้หลังเดือนธันวาคม 2559 ก่อหนี้ไม่ทัน
Note on M94: Windows User: ก่อหนี้ได้หลังเดือนธันวาคม 2559 ก่อหนี้ไม่ทัน
Note on M96: Windows User: ก่อหนี้เดือน มกราคม 2560